## 脱贫攻坚新增项目库申报表
常德经开区2020年第二批脱贫攻坚项目入库审批表
审核单位：常德经开区（盖章） | [12 empty] | 2020 年4 月 13 日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
总 合 计 | [6 empty] | 2043.4 | 573.4 | 1416 | 54
1 | 卫生厕所 改造 | 石门 桥镇 | 改善生活条件 | 新建 | 2020 | 完成7036座卫生厕所改造 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 531户贫困户，6505户非贫困户 | 用上卫生厕所，改善了居住条件，提高群众满意度 | 群众积极参与，投工投劳 | 带动531户贫困户直接受益，生活环境得到改善 | 2020.03 | 2020.1 | 经开区农办 | 石门桥镇农业综合服务站 | 陈吉忠 | 13875171143
2 | 产业奖补 | 石门 桥镇、樟木桥街道 | 产业 扶贫 | 新建 | 2020 | 奖补产业扶贫主体16个 | 16 | 16 | 0 | 0 | 建档立卡贫困人口2326人受益 | 确保前五年受益贫困人口分红不低于本金8% | “四议两公开“建管模式 | 采取委托帮扶方式 | 2020.05 | 2020.1 | 经开区扶贫办 | 石门 桥镇、樟木桥街道 | 朱光辉胡晓娟 | 13974259809 13873626006
3 | 疫情防控临时岗位工资 | 樟木桥街道、德山街道 | 疫情岗位补助 | 新建 | 2020 | 疫情防控临时岗位补助 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户杨修大、汪兴国、陈学德等6人 | 贫困户疫情防控临时岗位工作补助 | 参与疫情防控临时岗位贫困户直接接受补助 | 贫困户直接受益，增加家庭收入 | 2020.5 | 2020.9 | 樟木桥街道 德山街道 | 樟木桥街道 德山街道 | 胡晓娟 张青 | 13873626006 13787862351
4 | 危房改造 | 经开区 | 房屋改造 | 新建或维修 | 2020 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 125 | 125 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 建档立卡贫困户住房安全 | 贫困户或边缘户自建或维修 | 住房有保障 | 2020.04 | 2020.09 | 经开区 | 区建设管理局 | 潘峰 | 13511155559
5 | 一次性生产补贴 | 两街一镇 | 产业 扶贫 | 新建 | 2020 | 贫困户肥料补贴户均300元 | 24 | 24 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户1007户受益 | 年人均增加收入300元 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户603户降低生产成本，增加贫困户收益 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 朱光辉胡晓娟张青 | 13974259809 13873626006 13787862351
6 | 消费扶贫平台和企业奖补 | 石门 桥镇 | 消费 扶贫 | 新建 | 2020 | 通过消费帮助贫困人口增收脱贫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户72户240人受益 | 带贫企业年销售收益增加10万元 | “四议两公开“建管模式 | 增加带贫企业销售收益 | 2020.05 | 2020.1 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
7 | 8组污水处理 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 8组污水池处理污水 | 180 | 30 | 150 | 0 | 贫困户32户122人， | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益32户122人贫困人口，改善农村环境 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
8 | 5组新堤机埠维修 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 12 | 11 | 0 | 1 | 贫困户33户，贫困人口115人 | 解决贫困户33户115人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决1401亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
9 | 幸福渠二岗桥段水体综合治理 | 石门桥镇二岗桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 渠道亮化除杂1950米 | 55 | 49 | 0 | 6 | 贫困户13户，贫困人口48人 | 解决贫困户13户48人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户48人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
10 | 新建机井两个、盘塘湖堤修复 | 石门桥镇乌塘岗村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 13 | 10 | 0 | 3 | 贫困户13户，贫困人口44人 | 解决贫困户13户44人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户44人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区财政局 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
11 | 邱家碈电排 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 维修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 28 | 28 | 0 | 0 | 贫困户47户157人 | 解决贫困户47户157人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户157人 | 2020.05 | 2021.1 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
12 | 4组沟渠硬化 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 贫困户14户45名贫困人口 | 解决贫困户14户45人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户14户45人的农田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
13 | 康家吉水厂城市管网接通工程 | 石门桥镇伍家嘴村 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 铺设 管网 | 74 | 59 | 0 | 15 | 建档47户158名贫困人口 | 解决贫困户47户158人及非贫困户的用水质量 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户158人及非贫困户的高质量用水 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
14 | 肖家湖控制闸维修 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 贫困户32户，贫困人口122人 | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为32户122人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
15 | 2组机井新建及配套设施 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 8 | 6 | 0 | 2 | 贫困户6户，贫困人口24人 | 解决贫困户6户24人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为6户24人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
16 | 5组渠道硬化 | 石门桥镇石门桥村 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 硬化渠道400米 | 8 | 5 | 0 | 3 | 贫困户14户，贫困人口45人 | 解决贫困户14户45人安全出行 | “四议两公开“建管模式 | 为14户45人贫困人口安全出行 | 2020.05 | 2020.05 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
17 | 卫生院污水治理工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 安装下水管道及配套设施 | 45 | 40 | 0 | 5 | 全镇贫困户 | 解决全镇贫困户602户2036人的就医方便问题 | “四议两公开“建管模式 | 为全镇扶贫户提供就医方便 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区社会事务局 | 石门桥镇社会服务管理站 | 刘湘 | 15973625218
18 | 盘塘湖水利修复工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 60 | 55 | 0 | 5 | 全镇贫困户38户132人 | 解决贫困户38户132人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为38户132人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
19 | 胡仙窝山塘整修及2组机耕道新建 | 石门桥镇九龙庵村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 贫困户13户，贫困人口41人 | 解决贫困户13户41人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户13户41人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
20 | 大坪4组山塘整修 | 石门桥镇大坪村4组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 13 | 12 | 0 | 1 | 贫困户36户145人 | 解决270亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
21 | 沟渠清淤除杂护坡 | 樟木桥街道双岗社区 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 沟渠出淤除杂护坡2400米 | 5.755 | 5.755 | 0 | 0 | 贫困人口123人受益 | 解决150亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道水利站 | 丁时法 | 13975699586
22 | 大坪2组和5组沟渠出淤和整修 | 大坪村2组和5组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 沟渠出淤和整修2400米 | 16 | 15 | 0 | 1 | 建档立卡贫困户36户145人 | 解决300亩灌溉问题 | “四议两会三公开”建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区财政局 | 石门桥镇财政所 | 张曙辉 | 13975667755
23 | 6组机耕道新建 | 石门桥镇狮子山村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户50户186人 | 解决贫困户50户186人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为建档立卡贫困户50户186人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区国土局 | 石门桥镇国土所 | 杨立平 | 13873644818
24 | 原栗11、10组，西干渠至原栗8组、村部水渠出淤 | 栗山口村 | 产业配套 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设出淤2000米 | 11 | 9 | 0 | 2 | 建档立卡贫困户12户44人 | 解决850亩水田灌溉难问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户12户44人改善生产生活效益，降低生活成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703