## Sheet1
常德经开区2020年度第三批脱贫攻坚项目实施计划表
审核单位：常德经开区（盖章） | [13 empty] | 2020 年 5 月 30 日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
总 合 计 | [6 empty] | 945.755 | 725.755 | 150 | 131
1 | 危房改造 | 经开区 | 房屋改造 | 新建或维修 | 2020 | 贫困户或边缘户 | 125 | 125 |  |  | 省级 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 建档立卡贫困户住房安全 | 贫困户或边缘户自建或维修 | 住房有保障 | 2020.04 | 2020.09 | 经开区 | 区建设管理局 | 潘峰 | 13511155559
2 | 8组污水处理 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 8组污水池处理污水 | 180 | 30 | 150 | 0 | 区级 | 贫困户32户122人， | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益32户122人贫困人口，改善农村环境 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
3 | 5组新堤机埠维修 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 12 | 11 | 0 | 1 | 区级 | 贫困户33户115人 | 解决贫困户33户115人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决1401亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
4 | 幸福渠二岗桥段水体综合治理 | 石门桥镇二岗桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 渠道亮化除杂1950米 | 55 | 49 | 0 | 6 | 区级 | 贫困户13户48人 | 解决贫困户13户48人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户48人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
5 | 4组沟渠硬化 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 区级 | 贫困户14户45人 | 解决贫困户14户45人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户14户45人的农田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
6 | 康家吉水厂城市管网接通工程 | 石门桥镇伍家嘴村 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 铺设 管网 | 74 | 59 | 0 | 15 | 区级 | 建档47户158人 | 解决贫困户47户158人及非贫困户的用水质量 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户157人及非贫困户的高质量用水 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
7 | 肖家湖控制闸维修 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 区级 | 贫困户32户122人 | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为32户122人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
8 | 沟渠清淤除杂护坡 | 樟木桥街道双岘社区 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 沟渠出淤除杂护坡2400米 | 5.755 | 5.755 | 0 | 0 | 区级 | 贫困户35户123人 | 解决150亩农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道水利站 | 丁时法 | 13975699586
9 | 湖南飞桥汽车板簧有限公司汽车板簧生产 | 德山街道 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 汽车板簧生产 | 115 | 115 | 0 | 0 | 省级 | 贫困户212户，763人 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式。 | 2020.05 | 2020.08 | 德山街道 | 德山街道 | 张青 | 13787862351
10 | 5组渠道硬化 | 石门桥镇石门桥村 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 硬化渠道400米 | 8 | 5 | 0 | 3 | 区级 | 贫困户14户45人 | 解决贫困户14户45人安全出行 | “四议两公开“建管模式 | 为14户45人贫困人口安全出行 | 2020.05 | 2020.05 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
11 | 卫生院污水治理工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 安装下水管道及配套设施 | 45 | 40 | 0 | 5 | 区级 | 全镇贫困户 | 解决全镇贫困户602户2036人的就医方便问题 | “四议两公开“建管模式 | 为全镇扶贫户提供就医方便 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区社会事务局 | 石门桥镇社会服务管理站 | 刘湘 | 15973625218
12 | 盘塘湖水利修复程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 60 | 55 | 0 | 5 | 区级 | 全镇贫困户38户132人 | 解决贫困户38户132人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为38户132人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
13 | 胡仙窝山塘整修及2组机耕道新建 | 石门桥镇九龙庵村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 区级 | 贫困户13户41人 | 解决贫困户13户41人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户13户41人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
14 | 大坪4组山塘整修 | 石门桥镇大坪村4组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 13 | 8 | 0 | 1 | 区级 | 贫困户36户145人 | 解决270亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
15 | 大坪2组和5组沟渠出淤和整修 | 大坪村2组和5组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 沟渠出淤和整修2400米 | 16 | 15 | 0 | 1 | 区级 | 建档立卡贫困户36户145人 | 解决300亩灌溉问题 | “四议两会三公开”建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区财政局 | 石门桥镇财政所 | 张曙辉 | 13975667755
16 | 6组机耕道新建 | 石门桥镇狮子山村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 区级 | 建档立卡贫困户50户186人 | 解决贫困户50户186人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区国土局 | 石门桥镇国土所 | 杨立平 | 13873644818
17 | 常德市栗山满园现代农业专业合作社葡萄种植 | 栗山口村1组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年 | 40亩 | 90 | 30 |  | 60 | 省级 | 建档立卡贫困户120人 | 保本保底，前五年贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式，安排贫困人口务工 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 栗山口村 | 朱光辉 | 13974259809
18 | 原栗11、10组，西干渠至原栗8组、村部水渠出淤 | 栗山口村 | 产业配套 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设出淤2000米 | 11 | 9 | 0 | 2 | 区级 | 建档立卡贫困户12户44人 | 解决850亩水田灌溉难问题 | “四议两公开“建管模式 | 改善生产生活效益，降低生活成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
19 | 小额信 贷贴息 | 常德经开区 | 金融扶贫 | 新建 | 2020 | 为贫困人口增加收入 | 41 | 41 |  |  | 中央34，省级7万元 | 贫困户134户 | 支持建档立卡贫困户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 贫困户直接接受贴息补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益贫困户134户，增加贫困户生产性收入 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
20 | 常德市港村水稻种植转业合作社鸡鸭养殖基地建设 | 高家港村4组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 4500只 | 65 | 45 |  | 20 | 第二批安排43万，此次省级2万 | 建档立卡贫困户180人 | 保本保底，前五年贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式，安排贫困人口务工 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 高家港村 | 朱光辉 | 13974259809
21 | 九龙庵村3组山塘整修 | 九龙庵村3组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 山塘整修2口 | 15 | 13 |  | 2 | 区级 | 建档立卡贫困户8户29人 | 解决260亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 九龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809
[7 empty] | 1010.755 | 725.755 | 150 | 131

## 省级
常德经开区2020年度中央财政专项扶贫资金和第三批省级财政专项扶贫资金计划分配方案
审核单位：常德经开区（盖章） | [13 empty] | 2020 年 5 月 30 日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
总 合 计 | [6 empty] | 393 | 313 | 0 | 80
1 | 危房改造 | 经开区 | 房屋改造 | 新建或维修 | 2020 | 贫困户或边缘户 | 125 | 125 |  |  | 省级 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 建档立卡贫困户住房安全 | 贫困户或边缘户自建或维修 | 住房有保障 | 2020.04 | 2020.09 | 经开区 | 区建设管理局 | 潘峰 | 13511155559
2 | 湖南飞桥汽车板簧有限公司汽车板簧生产 | 德山街道 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 汽车板簧生产 | 115 | 115 | 0 | 0 | 省级 | 贫困户212户，763人 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式。 | 2020.05 | 2020.08 | 德山街道 | 德山街道 | 张青 | 13787862351
3 | 常德市栗山满园现代农业专业合作社葡萄种植 | 栗山口村1组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年 | 40亩 | 90 | 30 |  | 60 | 省级 | 建档立卡贫困户120人 | 保本保底，前五年贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式，安排贫困人口务工 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 栗山口村 | 朱光辉 | 13974259809
19 | 小额信 贷贴息 | 常德经开区 | 金融扶贫 | 新建 | 2020 | 为贫困人口增加收入 | 41 | 41 |  |  | 中央34万元省级7万元 | 贫困户134户 | 支持建档立卡贫困户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 贫困户直接接受贴息补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益贫困户134户，增加贫困户生产性收入 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
5 | 常德市港村水稻种植转业合作社鸡鸭养殖基地建设 | 高家港村4组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 4500只 | 22 | 2 |  | 20 | 省级 | 建档立卡贫困户180人 | 保本保底，前五年贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式，安排贫困人口务工 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 高家港村 | 朱光辉 | 13974259809

## 行业
常德经开区2020年度第三批脱贫攻坚项目实施计划表
审核单位：常德经开区（盖章） | [13 empty] | 2020 年 5 月 30 日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式

## 区级
常德经开区2020年度第三批脱贫攻坚项目实施计划表
审核单位：常德经开区（盖章） | [13 empty] | 2020 年 5 月 30 日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
2 | 8组污水处理 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 8组污水池处理污水 | 180 | 30 | 150 | 0 | 区级 | 贫困户32户122人， | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益32户122人贫困人口，改善农村环境 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
3 | 5组新堤机埠维修 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 12 | 11 | 0 | 1 | 区级 | 贫困户33户115人 | 解决贫困户33户115人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决1401亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
4 | 幸福渠二岗桥段水体综合治理 | 石门桥镇二岗桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 渠道亮化除杂1950米 | 55 | 49 | 0 | 6 | 区级 | 贫困户13户48人 | 解决贫困户13户48人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户48人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
5 | 4组沟渠硬化 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 区级 | 贫困户14户45人 | 解决贫困户14户45人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户14户45人的农田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
6 | 康家吉水厂城市管网接通工程 | 石门桥镇伍家嘴村 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 铺设 管网 | 74 | 59 | 0 | 15 | 区级 | 建档47户158人 | 解决贫困户47户158人及非贫困户的用水质量 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户157人及非贫困户的高质量用水 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
7 | 肖家湖控制闸维修 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 区级 | 贫困户32户122人 | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为32户122人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
8 | 沟渠清淤除杂护坡 | 樟木桥街道双岘社区 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 沟渠出淤除杂护坡2400米 | 5.755 | 5.755 | 0 | 0 | 区级 | 贫困户35户123人 | 解决150亩农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道水利站 | 丁时法 | 13975699586
10 | 5组渠道硬化 | 石门桥镇石门桥村 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 硬化渠道400米 | 8 | 5 | 0 | 3 | 区级 | 贫困户14户45人 | 解决贫困户14户45人安全出行 | “四议两公开“建管模式 | 为14户45人贫困人口安全出行 | 2020.05 | 2020.05 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
11 | 卫生院污水治理工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 安装下水管道及配套设施 | 45 | 40 | 0 | 5 | 区级 | 全镇贫困户 | 解决全镇贫困户602户2036人的就医方便问题 | “四议两公开“建管模式 | 为全镇扶贫户提供就医方便 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区社会事务局 | 石门桥镇社会服务管理站 | 刘湘 | 15973625218
12 | 盘塘湖水利修复程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 60 | 55 | 0 | 5 | 区级 | 全镇贫困户38户132人 | 解决贫困户38户132人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为38户132人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
13 | 胡仙窝山塘整修及2组机耕道新建 | 石门桥镇九龙庵村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 区级 | 贫困户13户41人 | 解决贫困户13户41人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户13户41人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
14 | 大坪4组山塘整修 | 石门桥镇大坪村4组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 13 | 8 | 0 | 1 | 区级 | 贫困户36户145人 | 解决270亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
15 | 大坪2组和5组沟渠出淤和整修 | 大坪村2组和5组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 沟渠出淤和整修2400米 | 16 | 15 | 0 | 1 | 区级 | 建档立卡贫困户36户145人 | 解决300亩灌溉问题 | “四议两会三公开”建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区财政局 | 石门桥镇财政所 | 张曙辉 | 13975667755
16 | 6组机耕道新建 | 石门桥镇狮子山村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 区级 | 建档立卡贫困户50户186人 | 解决贫困户50户186人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区国土局 | 石门桥镇国土所 | 杨立平 | 13873644818
18 | 原栗11、10组，西干渠至原栗8组、村部水渠出淤 | 栗山口村 | 产业配套 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设出淤2000米 | 11 | 9 | 0 | 2 | 区级 | 建档立卡贫困户12户44人 | 解决850亩水田灌溉难问题 | “四议两公开“建管模式 | 改善生产生活效益，降低生活成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
21 | 九龙庵村3组山塘整修 | 九龙庵村3组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 山塘整修2口 | 15 | 13 |  | 2 | 区级 | 建档立卡贫困户8户29人 | 解决260亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 九龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809

## Sheet2
常德经开区2020年中央财政专项扶贫资金和第三批省级财政专项资金计划分配方案
序号 | 镇（街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排（万元）
1 | 经开区 | 区建设管理局 | 房屋改造 | 危房改造 | 经开区 | 贫困户或边缘户 | 125
2 | 德山街道 | 德山街道 | 产业扶贫 | 湖南飞桥汽车板簧有限公司汽车板簧生产 | 德山街道 | 汽车板簧生产 | 115
3 | 石门桥镇 | 栗山口村 | 产业扶贫 | 常德市栗山满园现代农业专业合作社葡萄种植 | 栗山口村1组 | 40亩 | 30
4 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 常德经开区 | 为贫困人口增加收入 | 41
5 | 石门桥镇 | 高家港村 | 产业扶贫 | 常德市港村水稻种植转业合作社鸡鸭养殖基地建设 | 高家港村4组 | 4500只 | 2
合计 | [6 empty] | 313