## Sheet1
常德经开区2018-2020年调整后项目库汇总表
申报单位（公章）： 填表日期：2019年8月30日
序 号 | 建设 年度 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设 性质 | 建设任务 |  | 项目预算（万元） |  |  |  | 受益对象 |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 带贫 减贫 机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | 规模 | 单位 | 小计 | 财政 资金 | 自筹 资金 | 其他 | 总户数 | 总人数 | 贫困 户数 | 贫困 人数 | 产出 指标 | 效益 指标 | 满意度 指标 |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位
1 | 2018 | 基础设施 | 大坪村公路硬化 | 大坪3、6组 | 修建 | 1100 | 米 | 13 | 13 |  |  | 37 | 147 | 37 | 147 | 解决450人安全出行 |  | 95% | 为37户贫困户改善生产生活效益，降低生产成本 | 2018.6 | 2018.9 | 石门桥镇 | 大坪村
2 | 2018 | 产业开发 | 常德德山长丰水稻种植专业合作社优质稻种植 | 狮子山村 大坪村 | 改建 | 1806 | 亩 | 300 | 70 | 230 |  | 127 | 350 | 127 | 350 | 前5年分红比例不低于股金的10%，5年期过后同股同利、风险共担 |  | 95% | 采取委托帮扶、利益联接机制落实 | 2018.4 | 2018.12 | 扶贫办 | 石门桥镇
3 | 2018 | 农田水利配套 | 狮子山村3组瓦场窝山塘整修及砼护坡 | 狮子山村3组 | 改建 | 1 | 座 | 8 | 8 |  |  | 8 | 35 | 8 | 35 | 改善灌溉面积300亩 |  | 95% | 为8户贫困户改善生产生活效益，降低生产成本 | 2018.4 | 2018.11 | 石门桥镇 | 大坪村
4 | 2018 | 农田水利配套 | 狮子山村1组干堰塘整修及砼护坡. | 狮子山村1组 | 改建 | 1 | 座 | 5 | 5 |  |  | 10 | 43 | 10 | 43 | 改善灌溉面积100亩 |  | 95% | 为10户贫困户改善生产生活效益，降低生产成本 | 2018.4 | 2018.9 | 石门桥镇 | 大坪村
5 | 2018 | 农田水利配套 | 狮子山村5组渠道砼硬化. | 狮子山村5组 | 新建 | 450 | 米 | 12 | 12 |  |  | 25 | 105 | 25 | 105 | 改善灌溉面积450亩 |  | 95% | 为25户贫困户改善生产生活效益，降低生产成本 | 2018.5 | 2018.11 | 石门桥镇 | 大坪村
6 | 2018 | 农田水利配套 | 狮子山6组渠道砼硬化 | 狮子山村6组 | 新建 | 300 | 米 | 9 | 9 |  |  | 18 | 76 | 18 | 76 | 改善灌溉面积350亩 |  | 95% | 为18户贫困户改善生产生活效益，降低生产成本 | 2018.3 | 2018.1 | 石门桥镇 | 大坪村
7 | 2018-2019.6 | 产业开发 | 双岗社区扶贫秸杆转运中心 | 双岗社区 | 新建 | 8 | 亩 | 20 | 20 |  |  | 74 | 289 | 74 | 289 | 前5年分红比例不低于股金的10%，5年期过后同股同利、风险共担 |  | 95% | 采取委托帮扶，利益连接机制 | 2018.5 | 2018.12 | 扶贫办 | 樟木桥街道
8 | 2018 | 基础设施 | 常德经开区德山街道永丰社区7、8组机耕道 | 德山街道永丰社区 | 新建 | 0.2 | 公里 | 5 | 5 |  |  | 10 | 36 | 10 | 36 | 户均年收入增收100元 |  | 95% | 改善生产条件 | 2018.4 | 2018.12 | 德山街道 | 永丰社区
9 | 2018 | 基础和建设 | 安全饮水工程 | 石门桥镇何家堤村 | 改建 |  |  | 135 | 75 | 60 |  | 489 | 1550 | 489 | 1550 | 解决饮水困难的问题 |  | 95% | 改善生活条件，饮水安全 | 2018.7 | 2019.5 | 农办 | 农办
10 | 2018 | 产业开发 | 双岗社区扶贫秸杆转运中心 | 双岗社区 | 新建 | 8 | 亩 | 20 | 20 |  |  | 74 | 286 | 74 | 286 | 前5年分红比例不低于股金的10%，5年期过后同股同利、风险共担 |  | 95% | 采取委托帮扶，利益连接机制 | 2018.5 | 2018.12 | 扶贫办 | 樟木桥街道
11 | 2018 | 实用技术培训 | 实用技术培训 | 全区有贫困人口的村 |  | 1010 | 人 | 10 | 10 |  |  | 1010 | 3555 | 1010 | 3555 | 提升农业种植技术水平 |  | 95% | 提高农业种植技术水平 | 2018.9 | 2018.12 | 扶贫办 | 扶贫办
12 | 2018 | 产业发展 | 家庭式产业扶贫发放菌种 | 两街道一镇 |  | 1010 | 户 | 10 | 10 |  |  | 1000 | 3552 | 1000 | 3552 | 户均增收300-500元不等 |  | 95% | 提高生活质量 | 2018.9 | 2018.12 | 扶贫办 | 扶贫办
13 | 2018-2019.6 | 产业开发 | 双岗社区扶贫秸杆转运中心 | 双岗社区 | 新建 | 8 | 亩 | 20 | 20 |  |  | 74 | 286 | 74 | 286 | 前5年分红比例不低于股金的10%，5年期过后同股同利、风险共担 |  | 95% | 采取委托帮扶，利益连接机制 | 2018.5 | 2018.12 | 扶贫办 | 樟木桥街道
14 | 2018 | 职业教育补助 | 雨露计划（补） | 两街道一镇 |  | 补3 | 人 | 0.45 | 0.45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 95% | 提升职业技能 | 2018.4 | 2018.4 | 扶贫办 | 两街一镇
15 | 2018 | 职业教育补助 | 雨露计划 | 经开工区 |  | 148 | 人 | 22.2 | 22.2 |  |  | 148 | 148 | 148 | 148 | 春季12.6万地狱，秋季9.6万元 |  | 95% | 提升职业技能 | 2018.5 | 2018.11 | 扶贫办 | 两街一镇 |  | 13
16 | 2018 | 产业开发 | 金融扶贫小额贷款贴息 | 经开工区 |  | 286 | 户 | 74 | 74 |  |  | 286 | 1144 | 286 | 1144 | 户均年分红2100元以上 |  | 95% | 贫困户户均分红2100元以上 | 2018.1 | 2018.12 | 扶贫办 | 两街一镇 |  | 300
17 | 2019 | 基础设施 | 九龙庵村山塘水渠整修工程 | 九龙庵片 | 整修 | 1 | 座 | 6 | 6 |  |  | 23 | 81 | 23 | 81 | 解决260人农田灌溉难的问题 |  | 95% | 为23贫困户改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2019.3 | 2019.8 | 石门桥镇 | 九龙庵村 |  | 8
18 | 2018-2019 | 基础设施建设 | 常德经开区石门桥镇高家港村公路窄改宽 | 石门桥镇高家港村 | 改扩建 | 4.965 | 公里 | 150 | 150 |  |  | 124 | 530 | 124 | 530 | 解决贫困户出行难的问题 |  | 95% | 改善生产生活条件 | 2018.4 | 2019.2 | 交通办 | 石门桥镇 |  | 5
19 | 2018-2020 | 基础设施 | 高家港村沟渠硬化整修工程 | 高家港片4组 | 新建 | 3000 | 米 | 10 | 10 |  |  | 53 | 150 | 53 | 150 | 解决380亩农田灌溉难的问题 |  | 95% | 为贫困户改善生产生活效益，降低生产成本 | 2020.1 | 2020.6 | 石门桥镇 | 高家港村 |  | 12
20 | 2018 | 产业开发 | 稻虾养殖（优质稻种植） | 何家堤村 | 新建 | 320 | 亩 | 240 | 60 | 180 |  | 52 | 150 | 52 | 150 | 前5年分红比例不低于股金的10%，5年期过后同股同利、风险共担 |  | 95% | 采取委托帮扶，利益连接机制 | 2018.1 | 2018.12 | 扶贫办 | 石门桥镇 |  | 9
21 | 2018 | 基础设施 | 永丰社区19、20、21组排灌沟渠清淤硬化 | 19、20、21组 | 新建/扩建 | 0.4×350 | 平方 | 5 | 5 |  |  | 11 | 35 | 11 | 35 | 年人均增收150元 |  | 95% | 采取直接帮扶、提高农田抗旱能力，长期受益。 | 2019.3 | 2019.06 | 德山街道 | 永丰社区 |  | 20
22 | 2019 | 基础 设施 | 机耕道硬化 | 8组 | 新建 | 0.47 | KM | 18.5 | 17 | 1.5 |  | 67 | 235 | 12 | 42 |  |  | 95% |  | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 范家潭村 |  | 5
23 | 2019 | 基础 设施 | 道路硬化 | 6组 | 新建 | 0.6 | KM | 19.5 | 18 | 1.5 |  | 89 | 311 | 25 | 83 |  |  | 0.95 |  | 2019.5 | 2019.1 | 石门桥镇 | 何家 堤村 |  | 135
24 | 2019 | 基础 设施 | 道路硬化 | 9组 | 新建 | 0.5 | KM | 16 | 15 | 1 |  | 73 | 253 | 23 | 68 |  |  | 0.95 |  | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 何家 堤村 |  | 20
25 | 2019 | 产业 扶贫 | 常德元建水稻种植专业合作社 | 1、2、3、4、5组 | 新建 | 550 | 亩 | 17.25 | 15.25 | 2 |  | 120 | 420 | 19 | 61 | 委托帮扶 |  | 0.95 |  | 2019.2 | 2019.11 | 石门桥镇 | 二岗桥村 |  | 10
26 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山振球农机专业合作社 | 1组 | 新建 | 500 | 亩 | 16 | 14 | 2 |  |  |  | 19 | 56 |  |  | 0.95 |  | 2019.4 | 2019.11 | 石门桥镇 | 石门桥村 |  | 10
27 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山禾香水稻种植专业合作社 | 1组 | 新建 | 550 | 亩 | 17.5 | 15.5 | 2 |  |  |  | 15 | 45 |  |  | 0.95 |  | 2019.4 | 2019.11 | 石门桥镇 | 石门桥村 |  | 20
28 | 2019 | 基础 建设 | 沟渠 硬化 | 6组 | 改建 | 0.35 | KM | 6 | 5 | 1 |  | 37 | 140 | 9 | 35 |  |  | 0.95 |  | 2019.3 | 2019.6 | 石门桥镇 | 大坪村 |  | 0.45
29 | 2019 | 基础 建设 | 山塘 整修 | 4、6组 | 改建 | 0.26 | KM | 7.5 | 6 | 1.5 |  | 32 | 127 | 10 | 41 |  |  | 0.95 |  | 2019.3 | 2019.6 | 石门桥镇 | 大坪村 |  | 22.2
30 | 2019 | 基础 建设 | 公路硬化 | 2组 | 改建 | 0.18 | KM | 7.5 | 5 | 2.5 |  | 23 | 91 | 7 | 25 |  |  | 0.95 |  | 2019.3 | 2019.6 | 石门桥镇 | 大坪村 |  | 74
31 | 2019 | 基础设施 | 村部前道路拓宽及村部周围绿化 | 村部周围 | 整修 | 0.8 | KM | 12 | 10 | 2 |  |  | 2453 | 50 | 179 |  |  | 0.95 |  | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 狮子 山村 |  | 6
32 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山狮子山农机合作社 | 1组 | 新建 | 550 | 亩 | 17.25 | 15.25 | 2 |  | 55 | 158 |  | 78 | 55万 | 66万 | 0.95 |  | 2019.4 | 2019.1 | 石门桥镇 | 狮子 山村 |  | 150
33 | 2019 | 基础设施 | 永丰村道亮化 | 16组-20组 | 新建 | 2.5 | KM | 19.5 | 15 | 4.5 |  | 158 | 605 | 35 | 116 |  |  | 0.95 |  | 2019.7 | 2019.12 | 德山街道 | 永丰社区 |  | 240
34 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市广积米业合作社重点产业扶贫项目 | 青山社区 | 新建 | 500 | 亩 | 20 | 20 |  |  | 39 | 112 | 39 | 112 | 50万 | 60万 | 0.95 |  | 2019.4 | 2019.11 | 德山街道 | 青山社区 |  | 5
35 | 2019 | 基础建设 | 常安社区东风河村道路灯安装项目 | 檀树坪村东风河路1-5组 | 新建 | 40 | 盏 | 10 | 10 |  |  | 33 | 134 | 33 | 134 |  |  | 0.95 |  | 2019.5 | 2019.12 | 樟木桥街道 | 常安社区 |  | 1064.65
36 | 2019 | 产业扶贫 | 常安投资 开发有限公司 | 常安社区 | 扩建 | 利润分红确保贫困户年收入稳定增长 |  | 4220 | 20 | 4200 |  | 33 | 134 | 33 | 134 | 人均增收150元 |  | 0.95 |  | 2019.5 | 2019.12 | 樟木桥街道 | 常安社区
37 | 2019 | 基础建设 | 苏家渡社区到组路灯安装 | 苏家渡社区七星庵村20-28组 | 新建 | 50 | 盏 | 50 | 40 | 10 |  | 72 | 252 | 72 | 252 |  |  | 0.95 |  | 2020.2 | 2020.8 | 樟木桥街道 | 苏家渡社区
38 | 2019 | 基础建设 | 双岗社区村道路灯安装 | 双岗社区3组 | 新建 | 20 | 盏 | 5 | 5 |  |  | 32 | 112 | 5 | 20 |  |  | 0.95 |  | 2019.5 | 2019.12 | 樟木桥街道 | 双岗社区
39 | 2019 | 基础建设 | 双岗社区文体活动场所建设 | 双岗社区8组 | 新建 | 建设标准化篮球场、配套健身、休闲器材 |  | 8 | 8 |  |  | 35 | 123 | 9 | 32 |  |  | 0.95 |  | 2019.5 | 2019.12 | 樟木桥街道 | 双岗社区
40 | 2019 | 基础设施 | 石康公路大修 | 石门桥镇 | 整修 | KM | 8.5 | 1322 | 320 | 522 | 600 | 8653 | 30286 | 362 | 1269 |  |  | 0.95 |  | 2019.5 | 2019.9 | 石门桥镇人民政府 | 石门桥镇交通办
41 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市源德企业管理服务有限公司土石方工程服务等 | 八斗湾村1组 | 新建 | 工业园区200亩及土石方工程服务 | 亩 | 1250 | 150 |  | 1100 |  | 447 | 1541 | 165 | 600 | 8% | 95% | 保本保底委托帮扶 | 2019.8 | 2019.1 | 石门桥镇扶贫站
42 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山梓炳缘内陆养殖专业合作社淡水养殖 | 永丰社区 | 新建 | 100 | 亩 | 12 | 10 |  | 2 |  | 87 |  | 87 | 100 | 10% | 95% | 保本保底委托帮扶 | 2019.7 | 2019.11 | 德山街道扶贫站
43 | 2019 | 产业 扶贫 | 湖南德之聚新材料有限公司新材料生产 | 青山社区9、10、11组等 | 新建 | 500 | 万元 | 40 | 40 |  |  |  | 125 | 242 | 125 | 242 |  | 95% | 保本保底委托帮扶 | 2019.7 | 2019.11 | 德山街道扶贫站
44 | 2019 | 产业扶贫 | 苏家渡民建包装 | 苏家渡社区 | 扩建 | 50 | 万元 | 50 | 50 |  |  |  | 72 | 249 | 72 | 249 | 8% | 95% | 保本保底委托帮扶 | 2019.9 | 2019.1 | 樟木桥街道扶贫站
45 | 2019 | 健康扶贫 | 两街一镇参保个人缴费补贴项目 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 3625 |  |  | 95% |  | 2019.1 | 2019.12 |  | 区人社局
46 | 2019 | 健康扶贫 | 两街一镇大病保险 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 17.76 |  | 17.76 |  |  |  |  | 3555 |  |  | 95% |  | 2019.1 | 2019.12 |  | 区人社局
47 | 2019 | 健康扶贫 | 两街一镇大病救助项目 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 78.03 |  | 78.03 |  |  |  |  | 141 |  |  | 95% |  | 2019.1 | 2019.12 |  | 区人社局
48 | 2019 | 健康扶贫 | 两街一镇财政兜底项目 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 100.2 |  | 100.2 |  |  |  |  | 1112 |  |  | 95% |  | 2019.1 | 2019.12 |  | 区人社局
49 | 2019 | 健康扶贫 | 扶贫特惠保 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 21.33 |  | 21.33 |  |  |  |  | 3555 |  |  | 95% | 解决医疗支出 | 2019.1 | 2019.12 |  | 区农村办
50 | 2019 | 教育扶贫 | 学生资助补助 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 250 |  |  | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务管理局
51 | 2019 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | 67 |  |  | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 农办
52 | 2019 | 综合保障性扶贫 | 临时救助 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 23 |  | 23 | [7 empty] | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务管理局
53 | 2019 | 综合性保障扶贫 | 农村低保兜底救助 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 217.56 |  | 217.56 |  | 518 | [5 empty] | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务管理局
54 | 2019 | 综合保障型扶贫 | 特困供养救助 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 9.35 |  | 9.35 |  | 17 | [5 empty] | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务 管理局
55 | 2019 | 综合保障性扶贫 | 石门桥镇八斗湾村孤儿救助 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务管理局
56 | 2019 | 综合保障性扶贫 | 石门桥镇元普庵村留守儿童之家 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 10 |  | 10 |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 95% | 解决困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务管理局
57 | 2019 | 就业扶贫 | 就业扶贫 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 0.921 |  | 0.921 |  |  |  |  | 3 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 人社局
58 | 2019 | 就业扶贫 | 外出务工交通补助 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 1000人 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 人社局
59 | 2019 | 就业扶贫 | 就业扶贫 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 人社局
60 | 2019 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 3.35 |  | 3.35 |  |  |  |  | 335人 |  |  | 95% | 减少资金压力 | 2019.1 | 2019.12 |  | 人社局
61 | 2019 | 就业扶贫 | 公益性岗位 | 常德经开区 | 新建 |  |  | 2.4 |  | 2.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 人社局
62 | 2019 | 就业扶贫 | 公益性岗位 | 常德经开区 | 新建 |  |  | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 社会事务局
63 | 2019 | 就业扶贫 | 公益性岗位 | 常德经开区 | 新建 |  |  | 10.32 |  | 10.32 |  |  |  |  | 10 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 农办
64 | 2019 | 就业扶贫 | 公益性岗位 | 常德经开区 | 新建 |  |  | 7.02 |  | 7.02 |  |  |  |  | 13 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 石门桥镇
65 | 2019 | 行业扶贫 | 公益性岗位 | 常德经开区 | 新建 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95% | 增加收入 | 2019.1 | 2019.12 |  | 综治办
66 | 2019 | 行业扶贫 | 农村危房改造 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 17.15 | 11 | 6.15 |  |  |  |  | 7 |  |  | 95% | 解决住房困难 | 2019.1 | 2019.12 |  | 建设管理局
67 | 2019 | 行业扶贫 | 生产生活条件改善 | 常德经开区 | 新建 |  |  | 238.51 |  | 238.51 |  |  |  |  | 1037 |  |  | 95% |  | 2019.1 | 2019.12 |  | 石门桥镇
68 | 2019 | 金融扶贫 | 扶贫小额贷款贴息 | 常德经开区 | 续建 |  |  | 70 | 70 | [5 empty] | 1365 |  |  | 95% |  | 2019.1 | 2019.12 |  | 农办
69 | 2019 | 产业扶贫 | 创亿电子原件有限公司电子生产 | 德山街道 | 委托帮扶 |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 398 |  |  | 95% |  | 2019.11 | 2019.12 |  | 德山街道
70 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市龙土地流转农民专业合作社锦绣龙潭共享谷建设 | 樟木桥街道 | 委托帮扶 |  |  | 30000 | 39 | [5 empty] | 53 |  |  | 95% |  | 2019.8 | 2019.12 |  | 樟木桥街道
71 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市农旅生态农业有限公司农家乐项目 | 石门桥镇 | 委托帮扶 |  |  | 942 | 142 | [5 empty] | 560 |  |  | 95% |  | 2019.08 | 2019.12 |  | 石门桥镇
72 | 2020 | 农村人居环境 | 苏家渡人居环境整治 | 樟木桥街道 | 新建 |  |  | 15 | 15 | [5 empty] | 249 |  |  | 95% |  | 2020.6 | 2020.11 |  | 樟木桥街道
73 | 2020 | 产业扶贫 | 常德市德山梓炳缘内陆养殖专业合作社淡水养殖 | 永丰社区 | 扩建 | 100 | 亩 | 12 | 10 |  | 2 |  | 87 |  | 87 | 100 | 10% | 95% | 保本保底委托帮扶 |  | 2020.3 | 2020.9 | 德山街道扶贫站 | 永丰社区
74 | 2020 | 基础设施建设 | 机耕道硬化 | 永丰社区 | 新建 | 1 | 千米 | 35 | 30 |  | 5 |  | 245 | 630 | 38 | 121 |  | 95% |  |  | 2020.3 | 2020.9 | 德山街道扶贫站 | 永丰社区
75 | 2020 | 基础设施建设 | 组道硬化 | 永丰社区 | 新建 | 0.4 | 千米 | 18 | 15 |  | 2 |  | 230 | 600 | 30 | 105 |  | 95% |  |  | 2020.3 | 2020.9 | 德山街道扶贫站 | 永丰社区
76 | 2020 | 产业 扶贫 | 湖南德之聚新材料有限公司新材料生产 | 青山社区9、10、11组等 | 新建 | 500 | 万元 | 40 | 40 |  |  |  | 125 | 242 | 125 | 242 | 8% | 95% | 保本保底委托帮扶 |  | 2020.3 | 2020.11 | 德山街道扶贫站 | 青山社区
77 | 2020 | 基础设施建设 | 组道硬化 | 青山社区9、10、13组 | 新建 | 2 | 公里 | 36 | 36 |  |  |  | 180 | 1520 | 62 | 245 |  | 95% |  |  | 2020.3 | 2020.11 | 德山街道扶贫站 | 青山社区
78 | 2020 | 基础设施建设 | 村道亮化 | 青山社区10组 | 新建 | 35 | 盏 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 98 | 863 | 33 | 124 |  | 95% |  |  | 2020.3 | 2020.11 | 德山街道扶贫站 | 青山社区
79 | 2020 | 基础设施建设 | 村道亮化 | 青山社区9、11组等 | 新建 | 125 | 盏 | 48 | 48 |  |  |  | 350 | 3083 | 117 | 442 |  | 95% |  |  | 2020.3 | 2020.11 | 德山街道扶贫站 | 青山社区
80 | 2020 | 产业扶贫 | 苏家渡社区工业园 | 苏家渡社区 | 收购 | 利润分红确保贫困户年收入稳定增长 |  | 3231 | 40 | 3191 |  | 72 | 252 | 72 | 252 | 人均增收200元 |  | 95% | 保本保底委托帮扶 | 2020.1 | 2020.6 | 樟木桥街道 | 苏家渡社区 | 提前实施
81 | 2020 | 基础设施 | 新建 机耕道 | 5组 | 新建 | 0.5 | KM | 10.8 | 8 | 2.8 |  | 90 | 340 | 10 | 61 |  |  | 95% |  | 2020.4 | 2020.1 | 石门桥镇 | 狮子 山村