## Sheet2
常德经开区2019年扶贫资金项目完成情况
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 实施期限 | 完成情况 | 资金使用 | 绩效目标 | 减贫机制情况
1 | 道路硬化 | 何家堤村 | 基础设施 | 18 | 中央资金 | 2019年5月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口83人 | 方便群众出行
2 | 道路硬化 | 何家堤村 | 基础设施 | 15 | 中央资金 | 2019年4月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口68人 | 方便群众出行
3 | 常德元建水稻种植专业合作社优质稻种植 | 二岗桥村 | 产业扶贫 | 15.25 | 中央资金 | 2019年2月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶贫困人口61人 | 优质稻种植550亩
4 | 常德市德山振球农机专业合作社优质稻种植 | 石门桥村 | 产业扶贫 | 14 | 中央资金 | 2019年4月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶贫困人口56人 | 优质稻种植550亩
5 | 常德市德山禾香水稻种植专业合作社优质稻种植 | 石门桥村 | 产业扶贫 | 15.5 | 中央资金 | 2019年4月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶贫困人口45人 | 优质稻种植550亩
6 | 沟渠硬化 | 大坪村 | 产业配套 | 5 | 中央资金 | 2019年3月至2019年6月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口35人 | 沟渠硬化0.35km
7 | 山塘整修 | 大坪村 | 产业配套 | 6 | 中央资金 | 2019年3月至2019年6月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口41人 | 改善灌溉面积150亩
8 | 公路硬化 | 大坪村 | 基础建设 | 5 | 中央资金 | 2019年3月至2019年6月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口25人 | 方便群众出行
9 | 村部周围绿化及修建健身广场 | 狮子山村 | 基础设施 | 10 | 中央资金 | 2019年4月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口179人 | 改善村部健身场所1处
10 | 常德市德山狮子山农机合作社优质稻种植 | 狮子山村 | 产业扶贫 | 15.25 | 中央资金 | 2019年4月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶贫困人口78人 | 优质稻种植550亩
11 | 永丰村道亮化 | 永丰社区 | 基础设施 | 15 | 中央资金 | 2019年7月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口116人 | 方便群众出行
12 | 常德市广积米业合作社优质稻种植 | 青山社区 | 产业扶贫 | 20 | 中央资金 | 2019年4月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶贫困人口112人 | 方便群众出行
13 | 常安投资 开发有限公司厂房出租酒店运营等 | 常安社区 | 产业扶贫 | 20 | 中央资金 | 2019年5月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶贫困人口134人 | 利润分红确保贫困户年收入稳定增长
14 | 双岗社区村道路灯安装 | 双岗社区 | 基础建设 | 5 | 中央资金 | 2019年5月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口20人 | 方便群众出行
15 | 常安社区东风河村道路灯安装项目 | 常安社区 | 基础建设 | 8 | 中央资金 | 2019年5月至2019年12月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口134人 | 方便群众出行
16 | 石康公路大修 | 石门桥镇交通办 | 基础设施 | 320 | 区级扶贫发展资金 | 2019年5月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口1269人 | 方便群众出行
17 | 雨露计划补助 | 经开区农办 | 教育助学 | 20 | 区级扶贫发展资金 | 2019-06-01 | 已完成春季、资金已拨付 | 打卡发放 | 受益贫困人口133人，已完成66人 | 受益贫困人口133人
18 | 常德市源德企业管理服务有限公司土石方工程服务等 | 八斗湾村1组 | 产业扶贫 | 150 | 省级资金 | 2019年8月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口447人 | 保底保本年人均分红不低于200元
19 | 常德市德山梓炳缘内陆养殖专业合作社淡水养殖 | 永丰社区 | 产业扶贫 | 10 | 中央扶贫发展资金 | 2019年7月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口87人 | 保底保本年人均分红不低于100元
20 | 湖南德之聚新材料有限公司新材料生产 | 青山社区9、10、11组 | 产业扶贫 | 40 | 省级资金 | 2019年7月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口125人 | 保底保本年人均分红不低于165元
21 | 苏家渡民建包装生产 | 苏家渡社区 | 产业扶贫 | 50 | 省级资金 | 2019年7月至2019年9月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 受益贫困人口72人 | 保底保本年人均增收约160元
22 | 农村危房改造 | 石门桥镇 | 行业扶贫 | 11 | 省级资金 | 2019年1月至2019年11月 | 已完成、资金已拨付 | 打卡发放 | 4户贫困户参与危房改造或维修 | 为7户建档立卡贫困户解决危房改造问题，户均减少危房改造经费24499元左右
23 | 扶贫小额贷款贴息 | 常德经开区 | 金融扶贫 | 63 | 中央24万元、省级扶贫资金39万元 | 2019年4月至2019年12月 | 已完成前三季度、资金已拨付 | 打卡发放 | 391户贫困户申请 | 391户贫困户全部按照基准利率贴息到位，增收贫困户收入，发展产业
24 | 创亿电子原件有限公司电子生产 | 德山街道 | 产业扶贫 | 50 | 区级扶贫发展资金 | 2019年1月至2019年11月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶，保本保底，年人均分红不低于135元 | 委托帮扶，保本保底，年人均分红不低于本金8%
25 | 常德市龙土地流转农民专业合作社锦绣龙潭共享谷建设 | 樟木桥 | 产业扶贫 | 39 | 省级资金34万元，区级5万元 | 2019年1月至2019年11月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶，保本保底，年人均分红不低于580元 | 委托帮扶，保本保底，年人均分红不低于本金8%
26 | 常德市农旅生态农业有限公司农家乐项目 | 石门桥镇 | 产业扶贫 | 142 | 省级资金 | 2019年1月至2019年11月 | 已完成、资金已拨付 | 四自两会三公开 | 委托帮扶，保本保底，年人均分红不低于160元 | 委托帮扶，保本保底，年人均分红不低于本金8%
1082

## Sheet1
常德经开区2019年第一批脱贫攻坚项目实施计划表
填表日期：2019年6月14日
序 号 | 建设 年度 | 项目 类别 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设 性质 | 建设任务 |  | 项目预算（万元） |  |  |  | 受益对象 |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 带贫 减贫 机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | 规模 | 单位 | 小计 | 财政 资金 | 自筹 资金 | 其他 | 总户数 | 总人数 | 贫困 户数 | 贫困 人数 | 产出 指标 | 效益 指标 | 满意度 指标 |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位
1 | 2019 | 基础 设施 | 道路硬化 | 6组 | 新建 | 0.6 | KM | 19.5 | 18 | 1.5 |  | 89 | 311 | 25 | 83 |  |  | 95% |  | 2019.5 | 2019.9 | 石门桥镇 | 何家 堤村
2 | 2019 | 基础 设施 | 道路硬化 | 9组 | 新建 | 0.5 | KM | 16 | 15 | 1 |  | 73 | 253 | 23 | 68 |  |  | 95% |  | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 何家 堤村
3 | 2019 | 产业 扶贫 | 常德元建水稻种植专业合作社优质稻种植 | 1、2、3、4、5组 | 新建 | 550 | 亩 | 17.25 | 15.25 | 2 |  | 120 | 420 | 19 | 61 |  |  | 95% | 直接帮扶 | 2019.2 | 2019.9 | 石门桥镇 | 二岗桥村
4 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山振球农机专业合作社优质稻种植 | 1组 | 新建 | 500 | 亩 | 16 | 14 | 2 |  |  |  | 19 | 56 |  |  | 95% | 直接帮扶 | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 石门桥村
5 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山禾香水稻种植专业合作社优质稻种植 | 1组 | 新建 | 550 | 亩 | 17.5 | 15.5 | 2 |  |  |  | 15 | 45 |  |  | 95% | 直接帮扶 | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 石门桥村
6 | 2019 | 产业配套 | 沟渠 硬化 | 6组 | 改建 | 0.35 | KM | 6 | 5 | 1 |  | 37 | 140 | 9 | 35 |  |  | 95% | 有 | 2019.3 | 2019.6 | 石门桥镇 | 大坪村
7 | 2019 | 产业配套 | 山塘 整修 | 4、6组 | 改建 | 0.26 | KM | 7.5 | 6 | 1.5 |  | 32 | 127 | 10 | 41 |  |  | 95% | 有 | 2019.3 | 2019.6 | 石门桥镇 | 大坪村
8 | 2019 | 基础 建设 | 公路硬化 | 2组 | 改建 | 0.18 | KM | 7.5 | 5 | 2.5 |  | 23 | 91 | 7 | 25 |  |  | 95% | 有 | 2019.3 | 2019.6 | 石门桥镇 | 大坪村
9 | 2019 | 基础设施 | 村部周围绿化及修建健身广场 | 村部周围 | 整修 | 0.8 | KM | 12 | 10 | 2 |  |  | 2453 | 50 | 179 |  |  | 95% | 有 | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 狮子 山村
10 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市德山狮子山农机合作社优质稻种植 | 1组 | 新建 | 550 | 亩 | 17.25 | 15.25 | 2 |  | 55 | 158 |  | 78 |  |  | 95% | 直接帮扶 | 2019.4 | 2019.9 | 石门桥镇 | 狮子 山村
11 | 2019 | 基础设施 | 永丰村道亮化 | 16组-20组 | 新建 | 2.5 | KM | 19.5 | 15 | 4.5 |  | 158 | 605 | 35 | 116 |  |  | 95% | 有 | 2019.7 | 2019.9 | 德山街道 | 永丰社区
12 | 2019 | 产业扶贫 | 常德市广积米业合作社优质稻种植 | 青山社区 | 新建 | 500 | 亩 | 20 | 20 |  |  | 39 | 112 | 39 | 112 |  |  | 95% | 直接帮扶 | 2019.4 | 2019.9 | 德山街道 | 青山社区
13 | 2019 | 产业扶贫 | 常安投资 开发有限公司厂房出租酒店运营等 | 常安社区 | 扩建 | 利润分红确保贫困户年收入稳定增长 |  | 4220 | 20 | 4200 |  | 33 | 134 | 33 | 134 | 人增收150元 |  | 95% | 有 | 2019.5 | 2019.9 | 樟木桥街道 | 常安社区
14 | 2019 | 基础建设 | 双岗社区村道路灯安装 | 双岗社区3组 | 新建 | 20 | 盏 | 5 | 5 |  |  | 32 | 112 | 5 | 20 |  |  | 95% | 有 | 2019.5 | 2019.9 | 樟木桥街道 | 双岗社区
15 | 2019 | 基础建设 | 常安社区东风河村道路灯安装项目 | 檀树坪村东风河路1-5组 | 新建 | 40 | 盏 | 10 | 8 |  |  | 33 | 134 | 33 | 134 |  |  | 95% | 有 | 2019.5 | 2019.12 | 樟木桥街道 | 常安社区
16 | 2019 | 基础设施 | 石康公路大修 | 石门桥镇 | 整修 | 8.5 | KM | 1322 | 320 | 522 | 600 | 8653 | 30286 | 362 | 1269 |  |  | 95% | 有 | 2019.5 | 2019.9 | 石门桥镇 | 石门桥镇交通办 | 区级专项
17 | 2019 | 教育助学 | 雨露计划补助 | 经开区 | 打卡发放 | 66 | 人 |  | 9.9 |  |  | 66 |  | 63 | 66 |  |  | 95% |  |  | 2019.6 | 农办 | 农办
18 | 2019 | 金融扶贫 | 小额贷款贴息 | 经开区 | 打卡发放 | 267 | 户 |  | 14.6 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 95% |  |  | 2019.6 | 农办 | 农办