**常德经济技术开发区农业农村局2020年财政专项　扶贫资金绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

根据各镇、街上报的脱贫攻坚入库项目，严格按照中央、省、市、区项目和扶贫资金管理办法规定，常德经济技术开发区扶贫开发工作领导小组研究决定，《关于下达2020年区级配套专项扶贫资金的通知》德财农指【2020】079号文件精神，预算下达资金59万元，用于基础设施建设项目。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

通过实施建设康家吉水厂城市管网接通工程项目，全长978米，修筑检查井1约座，闸门井2座等，改善饮水条件，提高生活水平，受益建档立卡贫困158人。

二、绩效自评工作开展情况

成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。于2020年8月25日进行了现场核查，本次评价主要采用比较法和公众评判法评价。执行的主要工作步骤为：收集查阅项目资金安排去向情况；对项目资金收支情况进行核对；现场查看了项目建设情况；选取10名受益对象进行现场问卷调查；综合分析形成本项目自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据德扶领发【2020】10号文件精神，2020年应到位资金59万元，已到位59万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截止2020年8月底，本扶贫资金已使用55万元，资金结余4万元，资金使用率93.22%。

3.项目资金管理情况分析

为了管理、使用好扶贫资金，常德经济技术开发区扶贫办与区财政局联合下发了关于印发《常德经开区财政专项扶贫资金管理办法》的通知，扶贫项目的实施计划、资金的拨付进度等情况，严格按照资金管理办法相关规定执行，资金的审批程序到位，拨付程序规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 完成情况 |
| 数量指标 | DN400球墨铸铁管（≥\*\*米） | 978 | 978 |
| 修筑检查井（≥\*座） | 1 | 1 |
| 闸门井（≥\*座） | 2 | 2 |
| 时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | 100% | 100% |
| 质量指标 | ★★★饮水设施改造后水质达标率（≥\*\*%） | 100% | 100% |
| ★项目（工程）验收合格率（\*\*%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | DN400球墨铸铁管补助标准（\*\*元/米） | 593 | 593 |
| 修筑检查井（\*\*元/座） | 3000 | 3000 |
| 闸门井（\*\*元/座） | 3000 | 3000 |

1. 效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 完成情况 |
| 社会效益指标 | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥\*\*人） | 158 | 158 |
| 贫困地区农村集中供水率（≥\*\*%） | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | 15 | 15 |

　　3.满意度指标完成情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 94% |

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施未偏离绩效目标。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经济技术开发区农业农村局、区财政将本绩效自评结果作为脱贫攻坚决策和分配财政专项扶贫资金的重要依据。预算资金申请单位将本资金在政府网站上已予以公开。

常德经济技术开发区农业农村局

2020年8月28日