**常德经济技术开发区农业农村局2020年财政专项　扶贫资金绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

根据各镇、街上报的脱贫攻坚入库项目，严格按照中央、省、市、区项目和扶贫资金管理办法规定，常德经济技术开发区扶贫开发工作领导小组研究决定，《常德市财政局关于下达2020年第三批省级财政专项扶贫资金的通知》常财预【2020】71号文件精神，预算下达资金115万元，用于产业发展扶贫项目。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

通过对湖南飞桥汽车板簧有限公司汽车板簧生产产业项目扶持，采取委托帮扶模式，对贫困的211户763人每人每年保底增收120元。

二、绩效自评工作开展情况

成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。于2020年8月25日进行了现场核查，本次评价主要采用比较法和公众评判法评价。执行的主要工作步骤为：收集查阅项目资金安排去向情况；对项目资金收支情况进行核对；现场查看了项目建设情况；选取20名受益对象进行现场问卷调查；综合分析形成本项目自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据德财农指领发【2020】077号文件精神，2020年应到位资金115万元，已到位115万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

截止2020年8月底，本扶贫资金已使用115万元。资金无结余，资金使用率100%。

3.项目资金管理情况分析

为了管理、使用好扶贫资金，常德经济技术开发区扶贫办与区财政局联合下发了关于印发《常德经开区财政专项扶贫资金管理办法》的通知，扶贫项目的实施计划、资金的拨付进度等情况，严格按照资金管理办法相关规定执行，资金的审批程序到位，拨付程序规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 完成情况 |
| 数量指标 | ★贫困地区产业扶持经济组织数量（≥\*\*家） | 1 | 1 |
| 委托帮扶贫困人口总数（≥\*\*人） | 763 | 763 |
| 时效指标 | 收益分配发放及时率（ ≥\*\*% ） | 100% | 100% |
| 收益分配发放时间 | 2020年-2024年每年一次 | 2020年-2024年每年一次 |
| 质量指标 | 项目收益中贫困人口分配比例（≥\*\*%） | 财政投入资金的8% | 财政投入资金的8% |
| 成本指标 | 成本使用合理合规率 | 100% | 100% |
| 产业扶持经济组织标准（\*\*万元/家） | 115 | 115 |

2.效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 完成情况 |
| 经济效益 | 贫困人口人均年收入增加（ ≥\*\*万元） | 0.012 | 0.012 |
| ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥\*\*万元） | 9.2万 | 9.2万 |
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥\*\*人） | 763 | 763 |
| 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥\*\*人） | 763 | 763 |
| 可持续影响 | 项目受益分配红利年限 | 5年 | 5年 |

3.满意度指标完成情况分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 完成情况 |
| 服务对象满意度指标 | ★产业帮扶贫困人口满意度（ ≥\*\*% ） | ≥95% | 95% |
| 社会公众满意度（ ≥\*\*% ） | ≥95% | 92% |

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目具体实施未偏离目标。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

经济技术开发区农业农村局、区财政将本绩效自评结果作为脱贫攻坚决策和分配财政专项扶贫资金的重要依据。预算资金申请单位将本资金在政府网站上已予以公开。

常德经济技术开发区农业农村局

2020年8月28日