## Sheet1
常德经开区2020年脱贫攻坚项目入库汇总表
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设任务 | 资金规模(万元） |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人姓名 | 联系方式
1 | 城乡居民医保参保个人缴费补贴 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 参保个人缴费补贴 | 50 |  | 50 |  | 3558 | 参保个人缴费补贴50% |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
2 | 城乡居民医保大病保险 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 资助建档立卡贫困人员 | 30 |  | 30 |  | 3558 | 资助建档立卡贫困人口 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
3 | 城乡居民医保大病救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 建档立卡贫困人员住院一站式结算大病保险报销 | 50 |  | 50 |  | 3558 | 减轻建档立卡贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
4 | 城乡居民医保医疗救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 建档立卡贫困人员住院一站式结算医疗救助 | 50 |  | 50 |  | 3558 | 减轻建档立卡贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
5 | 城乡居民医保财政兜底项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 建档立卡贫困人员住院一站式结算财政兜底 | 100 |  | 100 |  | 3558 | 减轻建档立卡贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
6 | 常德经开区临时救助 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 其他 | 2020 | 临时救助 | 15 |  | 15 |  |  | 临时救助≥75人次 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
7 | 农村低保兜底救助 | 常德经开区 | 综合性保障扶贫 |  | 2020 | 农村居民最低生活保障 | 175 |  | 175 |  |  | 农村居民最低生活保障458人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
8 | 特困供养救助 | 常德经开区 | 综合保障型扶贫 |  | 2020 | 享受特困供养救助 | 17 |  | 17 |  |  | 救助建档立卡特困人员31人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
9 | 留守儿童之家 | 常德经开区 | 综合保障型扶贫 |  | 2020 | 留守关爱服务 | 25 |  | 25 |  |  | 孤儿1人，留守关爱服务150人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
10 | 农业实用技术培训 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 进行农业实用技术培训 | 8 |  | 8 |  | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户建档立卡贫困劳动力进行农业实用技术培训 | 贫困户直接参与培训并适当补助 | 直接受益603户2071名贫困人口，增加贫困户收入 | 2020.09 | 2020.10 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
11 | 扶贫 特惠保 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 统一购买贫困人口特惠保 | 22 |  | 22 |  | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困人口统一购买扶贫特惠保家庭综合保障保险 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低大病返贫风险 | 2020.03 | 2021.03 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
12 | 小额信 贷贴息 | 常德经开区 | 金融扶贫 | 新建 | 2020 | 为贫困人口增加收入 | 63 | 63 |  |  | 贫困户134户 | 支持建档立卡贫困户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 贫困户直接接受贴息补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益贫困户134户，增加贫困户生产性收入 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
13 | 农房统保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 由区扶贫办统一购买住房保险 | 54 |  | 54 |  | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困户统一购买住房保险 | 贫困户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低生活风险 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
14 | 住房安全 | 常德经开区 | 危房改造 | 新建 | 2020 | 完成2020年度“四类重点对象”危房改造 | 54 |  | 49 | 5 | 石门桥镇“四类重点对象” | 完成建档立卡贫困户等“四类重点对象”危房改造 | 除建档立卡贫困户以外的五保户、低保户及贫困残疾人户 | 采取危房改造资金补助方式解决住房保障问题 | 2020.03 | 2020.11 | 经开区建设管理局 | 石门桥镇 | 潘峰 | 13511155559
15 | 教育助学 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 新建 | 2020 | 治贫先治愚，扶贫先扶教，减轻贫困户教育费用压力 | 80 |  | 80 |  | 建档立卡贫困人口154人 | 义务教育入学率100%（不含精神疾病），增加建档立卡贫困户纯收入39.76万元，增强贫困家庭及其子女的自我发展能力，提高贫困群众的教育获得感和满意度。 | 通过才参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动贫困人口154人直接受益。 | 2020.03 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 陈毅 | 15367768806
16 | 雨露计划 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 续建 |  | 中职高职教育补助 | 20 | 20 |  |  | 134人 | 中职、高职建档立卡学生补助，减轻职业教育生活负担 |  | 直接受益贫困人口134人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
17 | 困难残疾人生活补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的困难残疾人进行生活补助 | 20 |  | 20 |  | 建档立卡贫困人口73人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 关爱特殊困难群体，保障残疾人福利。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
18 | 重度残疾人护理补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的重度残疾人进行护理补贴 | 20 |  | 20 |  | 建档立卡贫困人口87人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 高度重视残疾人福利保障工作。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
19 | 返贫保险 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 除兜底保障外的建档立卡贫困户和边缘户 | 10 |  | 10 |  | 建档立卡1008户 | 防止因各类原因返贫 |  | 3558人受益 | 2020.01 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
20 | 贫困劳动力转移就业外出务工交通补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 200人次 | 5 | 0 | 5 | 0 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 建档立卡贫困劳动力外出务工人员应补尽补 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取应补尽补方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
21 | 贫困劳动力享受培训补贴和生活费补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 3人次 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 经开区建档立卡贫困劳动力参加培训人员 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取培训费全补贴，生活费按天补帮扶方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
22 | 建档立卡贫困劳动力参加城乡居民养老保险 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 150人次 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 实行政府全额代缴 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
23 | 公益岗位补助 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 保洁员、护路员等 | 56.8 | 20 | 36.8 |  | 建档立卡贫困人口100人 | 解决贫困人口就业难的问题 | 建档立卡贫困人口直接参与 | 2000元/人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
24 | 常安社区东风河村道硬化项目 | 常安社区 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 硬化道路1公里 | 40 | 40 |  |  | 全社区建档立卡贫困户 | 解决安全出行 | “四自两会三公开”建设管理模式 | 方便贫困户的出行 | 2020.6 | 2020.12 | 区农办 | 樟木桥街道 | 胡晓娟 | 13873626006
25 | 常安投资开发有限公司扩建 | 常安社区 | 产业扶贫 | 扩建 | 2020 | 厂房出租等 | 40 | 40 |  |  | 全社区建档立卡贫困户 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.6 | 2020.12 | 区农办 | 樟木桥街道 | 胡晓娟 | 13873626006
26 | 秸杆堆码场 | 双岗社区 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 新建秸杆堆码场1万平米 | 1000 | 100 |  | 900 | 全社区建档立卡贫困户73户291人 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的9% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.6 | 2020.12 | 区农办 | 樟木桥街道 | 胡晓娟 | 13873626006
27 | 双岗社区村道路灯安装 | 双岗社区 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 安装路灯30盏 | 8 | 8 |  |  | 19户建档立卡贫困户，79个非贫困户 | 解决村民出行难的问题，提高群众满意度 | “四自两会三公开”建设管理模式 | 方便贫困户的出行 | 2020.6 | 2020.12 | 区农办 | 樟木桥街道 | 胡晓娟 | 13873626006
28 | 湖南飞桥汽车板簧有限公司汽车板簧生产 | 德山街道 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 汽车板簧生产 | 153 | 153 |  |  | 建档立卡贫困户212户，763人 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式。 | 2020.04 | 2020.11 | 德山街道 | 德山街道 | 刘建良 | 13617367888
29 | 机耕道路硬化 | 永丰社区 | 基础设施建设 | 新建 | 2020 | 岩牯垱至汪家坪机耕道路硬化 | 30 | 30 |  |  | 建档立卡贫困户87户，283人 | 解决1438人的生产运输困难问题 | 非贫困户351户，1155人参与 | 为87户贫困户提高生产效益，降低生活成本 | 2020.5 | 2020.12 | 德山街道永丰社区 | 德山街道永丰社区 | 文会兵 | 13575222888
30 | 道路路灯建设 | 青山社区 | 基础设施建设 | 新建 | 2020 | 青山社区道路路灯建设 | 30 | 30 |  |  | 建档立卡贫困户125户，480人，非贫困户650户，2520人 | 解决3000人出行难及出行安全隐患 | 非贫困户650户，2520人 | 为125户贫困户改善生产生活条件，提高安全出行保障，减少交通事故的发生 | 2020.5 | 2020.11 | 德山街道青山社区 | 德山街道青山社区 | 朱杰 | 13875190206
31 | 常德市源德物业管理有限公司园林绿化工程施工 | 德山大道357号 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 园林建设面积100亩 | 170 | 150 |  | 20 | 建档立卡贫困人口600人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 八斗湾村 | 朱光辉 | 13974259809
32 | 常德市农旅生态农业有限公司南瓜种植基地建设 | 外河洲 | 产业扶贫 | 新 建 | 2020 | 500亩 | 260 | 100 |  | 160 | 建档立卡贫困户720人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.3 | 2020.11 | 石门桥镇 | 伍家嘴村 | 朱光辉 | 13974259809
33 | 伍家嘴村高效蔬果基地道路硬化工程 | 9-15组 | 基础设施 | 新 建 | 2020 | 道路硬化3200米 | 390 | 230 |  | 160 | 建档立卡贫困户吴国秋、王黑破等17户73人和非贫困户 | 解决1000亩蔬果园运输难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为 17户73人贫困户改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 伍家嘴村 | 朱光辉 | 13974259809
34 | 九龙庵村3组山塘整修 | 九龙庵村3组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 山塘整修2口 | 15 | 13 |  | 2 | 建档立卡贫困户高良才、孙经奇等8户29人和非贫困户 | 解决260亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为 8户29人贫困户改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 九龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809
35 | 九龙庵村8组道路硬化 | 九龙庵村7组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 道路硬化1000米 | 33 | 30 |  | 3 | 建档立卡贫困户8户29人和非贫困户 | 解决贫困户出行难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为 8户29人贫困户改善生产生活条件、降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 九龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809
36 | 九龙庵村4组茶山垦复工程 | 九龙庵村4组 | 产业开发 | 改建 | 2020 | 400亩 | 72 | 67 |  | 5 | 建档立卡贫困户12户41人 | 贫困户年人均增 收500元 | 四议两公开 | 为贫困户12户41人改善生产生活条件，增加贫困户收入 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 九龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809
37 | 九龙庵村6组道路亮化 | 龙龙庵村6组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 安装路灯160盏 | 40 | 38 |  | 2 | 建档立卡贫困户28户90人和非贫困户 | 解决贫困户出行难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为 28户90人贫困户改善生产生活条件 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 龙龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809
38 | 青龙岗村青龙商砼 | 9组 | 产业扶贫 | 扩建 | 2020 | 年产混泥土3.5万方 | 50 | 50 |  | 8 | 建档立卡贫困户人口200人 | 确保前五年财政资金保本保底贫困户年底分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 青龙岗村 | 朱光辉 | 13974259809
39 | 常德市栗山满园现代农业专业合作社葡萄种植 | 1组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年 | 40亩 | 120 | 60 |  | 60 | 建档立卡贫困户240人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 栗山口村 | 朱光辉 | 13974259809
40 | 栗山口村主干道路灯亮化工程 | 村主道 | 基础建设 | 新建 | 2020年 | 251盏 | 60 | 40 |  | 20 | 总户数856户546人，其中贫困户52户178人 | 解决村民晚上出行安全 | “四自两会三公开”监管模式 | 为52户贫困户及非贫困户改善生产生活条件，提高生产水平 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 栗山口村 | 朱光辉 | 13974259809
41 | 湖南常吉生态农业有限公司葡萄种植基地建设 | 10组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 100亩 | 60 | 55 |  | 5 | 建档立卡贫困户220人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 何家堤村 | 朱光辉 | 13974259809
42 | 何家堤村道路硬化硬化 | 6-10组 | 基础 设施 | 新建 | 2020 | 1000米 | 40 | 36 |  | 4 | 总户数106户352人；其中贫困户13户42人 | 解决贫困户及村民道路出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户13户42人改善生产生活条件降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 何家堤村 | 朱光辉 | 13974259809
43 | 二岗桥村9组抗旱机井 | 二岗桥村9组 | 基础 建设 | 新建 | 2020年 | 机井1座和抗旱沟硬化2000米 | 60 | 50 |  | 10 | 建档立卡扶贫户9户33人和非贫困户71户248人 | 解决贫困户9户33人及非贫户71户248人农业生产灌溉难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为9户贫困户33人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 二岗桥村 | 朱光辉 | 13974259809
44 | 二岗桥村道路硬化工程 | 11、12组 | 基础 建设 | 新建 | 2020年 | 道路硬化2200米 | 50 | 35 |  | 15 | 建档立卡扶贫户张术安、占贵华等7户22人和非贫困户45户158人 | 解决贫困户7户22人及非贫困户45户158人的安全出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为7户贫困户22人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 二岗桥村 | 朱光辉 | 13974259809
45 | 常德市经石保洁服务有限公司卫生保洁服务 | 石门桥镇 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 垃圾清运车辆6台，大型多功能桶75个，小桶1200个 | 70 | 70 |  | 5 | 建档立卡贫困户280人 | 确保前五年财政资金保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 石门桥村 | 朱光辉 | 13974259809
46 | 石门桥村4组道路硬化 | 石门桥村4组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 道路硬化800米 | 45 | 45 |  | 3 | 贫困户35户125人，非贫困户30户，105人 | 解决贫困户35户125人及非贫困户30户105人的安全出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为35户125人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 石门桥村 | 朱光辉 | 13974259809
47 | 常德市港村水稻种植转业合作社鸡鸭养殖基地建设 | 4组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 4500只 | 100 | 90 |  | 10 | 建档立卡贫困户360人 | 确保前五年财政资金保本保底，贫困户年分红比例不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 高家港村 | 朱光辉 | 13974259809
48 | 高家港村4组道路硬化工程 | 4组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2.5千米 | 60 | 50 |  | 10 | 贫困户数11户20人 | 解决群众道路出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户11户20人改善生产生活条件降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 高家港村 | 朱光辉 | 13974259809
49 | 狮子山村1.2.3组油茶垦复工程 | 1.2.3组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 500亩 | 60 | 55 |  | 5 | 贫困户23户85人 | 年人均增收500元 | 四议两公开 | 为贫困户23户85人改善生产生活条件降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 狮子山村 | 朱光辉 | 13974259809
50 | 狮子山村2.3组自来水增压工程 | 2.3组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 121户 | 20 | 19 |  | 1 | 总户数121户468人，其中贫困户19户70人 | 解决狮子山村2.3组121户其中贫困户19户70人的安全饮水问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户19户70人解决安全饮水问题 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 狮子山村 | 朱光辉 | 13974259809
51 | 狮子山村4组大堰塘整修工程 | 4组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 1口山塘 | 20 | 19 |  | 1 | 总户数92户394人，其中贫困户9户38人 | 解决160亩水田灌溉问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户9户38人改善生产生活条件降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 狮子山村 | 朱光辉 | 13974259809
52 | 红斌专业合作社养殖甲鱼 | 5组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 20亩 | 25 | 25 |  | 5 | 建档立卡贫困人口100人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 范家潭村 | 朱光辉 | 13974259809
53 | 范家潭村1-3组道硬化 | 1、2、3组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 2.5千米 | 75 | 75 |  | 10 | 总户数204户，总人数785人，贫困户数33户，贫困人数117人 | 解决群众道路出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户33户117人改善生产生活条件降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 范家潭村 | 朱光辉 | 13974259809
54 | 大坪村1、4茶山垦复工程 | 1、4组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 400亩 | 80 | 75 |  | 5 | 贫困户15户62人 | 年人均增收500元 | 四议两公开 | 为贫困户15户62人改善生产生活条件，增加贫困户收入 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 大坪村 | 朱光辉 | 13974259809
55 | 大坪村1组山塘整修 | 1组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 2口山塘 | 25 | 24 |  | 1 | 总户数32户130人，其中贫困户7户28人 | 解决160亩灌溉问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户7户28人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 大坪村 | 朱光辉 | 13974259809
56 | 大坪村4组山塘整修 | 4组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 2口山塘 | 23 | 22 |  | 1 | 总户数28户110人，其中贫困户5户20人 | 解决170亩灌溉问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户5户20人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 大坪村 | 朱光辉 | 13974259809
57 | 赵家桥村5组山塘整修 | 5组 | 基础建设 | 整修 | 2020 | 12亩 | 20 | 15 |  | 5 | 总户数49户，189人，其中贫困户5户17人 | 解决140亩农田灌溉难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户5户17人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 朱光辉 | 13974259809
58 | 赵家桥村3组山塘整修 | 3组 | 基础建设 | 整修 | 2020 | 13亩 | 20 | 15 |  | 5 | 总户数62户243人，其中贫困户5户16人 | 解决230亩农田灌溉难问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户5户16人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 朱光辉 | 13974259809
59 | 赵家桥村3组机耕道 | 3组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 2千米 | 13 | 10 |  | 3 | 总户数62户，243人，其中贫困户5户16人 | 解决280亩农田种植难的问题，降低种植生产成本 | “四自两会三公开”建管模式 | 为建档立卡贫困户5户16人，非贫困户60户248人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 朱光辉 | 13974259809
60 | 赵家桥村4组茶山垦复 | 4组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 300亩 | 40 | 30 |  | 10 | 贫困户4户17人 | 年人均增收500元 | 四议两公开 | 为贫困户4户17人改善生产生活条件，增加贫困户收入 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 朱光辉 | 13974259809
61 | 赵家桥村5组茶山垦复 | 5组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 300亩 | 40 | 30 |  | 10 | 贫困户5户17人 | 年人均增收500元 | 四议两公开 | 为贫困户5户17人改善生产生活条件，增加贫困户收入 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 朱光辉 | 13974259809
62 | 乌塘岗村1、2组淡水养殖基地建设 | 1、2组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 80亩 | 45 | 40 |  | 5 | 建档立卡贫困户160人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取委托帮扶利益联结机制 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 乌塘岗村 | 朱光辉 | 13974259809
63 | 乌塘岗村5组 道路硬化工程 | 5组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 道路硬化800米 | 28 | 25 |  | 3 | 建档立卡贫困户7户25人和非贫困户25户83人 | 解决贫困户7户25人和非贫困户25户83人的道路出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为 7户25人贫困户改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 乌塘岗村 | 朱光辉 | 13974259809
64 | 卫生厕所 改造 | 石门 桥镇 | 改善生活条件 | 新建 | 2020 | 完成7036座卫生厕所改造 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 531户贫困户，6505户非贫困户 | 用上卫生厕所，改善了居住条件，提高群众满意度 | 群众积极参与，投工投劳 | 带动531户贫困户直接受益，生活环境得到改善 | 2020.03 | 2020.1 | 经开区农办 | 石门桥镇农业综合服务站 | 陈吉忠 | 13875171143
65 | 产业奖补 | 石门 桥镇、樟木桥街道 | 产业 扶贫 | 新建 | 2020 | 奖补产业扶贫主体16个 | 16 | 16 | 0 | 0 | 建档立卡贫困人口2326人受益 | 确保前五年受益贫困人口分红不低于本金8% | “四议两公开“建管模式 | 采取委托帮扶方式 | 2020.05 | 2020.1 | 经开区扶贫办 | 石门 桥镇、樟木桥街道 | 朱光辉胡晓娟 | 13974259809 13873626006
66 | 疫情防控临时岗位工资 | 樟木桥街道、德山街道 | 疫情岗位补助 | 新建 | 2020 | 疫情防控临时岗位补助 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户杨修大、汪兴国、陈学德等6人 | 贫困户疫情防控临时岗位工作补助 | 参与疫情防控临时岗位贫困户直接接受补助 | 贫困户直接受益，增加家庭收入 | 2020.5 | 2020.9 | 樟木桥街道 德山街道 | 樟木桥街道 德山街道 | 胡晓娟 张青 | 13873626006 13787862351
67 | 危房改造 | 经开区 | 房屋改造 | 新建或维修 | 2020 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 125 | 125 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 建档立卡贫困户住房安全 | 贫困户或边缘户自建或维修 | 住房有保障 | 2020.04 | 2020.09 | 经开区 | 区建设管理局 | 潘峰 | 13511155559
68 | 一次性生产补贴 | 两街一镇 | 产业 扶贫 | 新建 | 2020 | 贫困户肥料补贴户均300元 | 24 | 24 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户1007户受益 | 年人均增加收入300元 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户603户降低生产成本，增加贫困户收益 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 朱光辉胡晓娟张青 | 13974259809 13873626006 13787862351
69 | 消费扶贫平台和企业奖补 | 石门 桥镇 | 消费 扶贫 | 新建 | 2020 | 通过消费帮助贫困人口增收脱贫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户72户240人受益 | 带贫企业年销售收益增加10万元 | “四议两公开“建管模式 | 增加带贫企业销售收益 | 2020.05 | 2020.1 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
70 | 8组污水处理 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 8组污水池处理污水 | 180 | 30 | 150 | 0 | 贫困户32户122人， | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益32户122人贫困人口，改善农村环境 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
71 | 5组新堤机埠维修 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 12 | 11 | 0 | 1 | 贫困户33户，贫困人口115人 | 解决贫困户33户115人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决1401亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
72 | 幸福渠二岗桥段水体综合治理 | 石门桥镇二岗桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 渠道亮化除杂1950米 | 55 | 49 | 0 | 6 | 贫困户13户，贫困人口48人 | 解决贫困户13户48人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户48人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
73 | 新建机井两个、盘塘湖堤修复 | 石门桥镇乌塘岗村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 13 | 10 | 0 | 3 | 贫困户13户，贫困人口44人 | 解决贫困户13户44人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户44人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区财政局 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
74 | 邱家碈电排 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 维修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 28 | 28 | 0 | 0 | 贫困户47户157人 | 解决贫困户47户157人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户157人 | 2020.05 | 2021.1 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
75 | 4组沟渠硬化 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 贫困户14户45名贫困人口 | 解决贫困户14户45人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户14户45人的农田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
76 | 康家吉水厂城市管网接通工程 | 石门桥镇伍家嘴村 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 铺设 管网 | 74 | 59 | 0 | 15 | 建档47户158名贫困人口 | 解决贫困户47户158人及非贫困户的用水质量 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户158人及非贫困户的高质量用水 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
77 | 肖家湖控制闸维修 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 贫困户32户，贫困人口122人 | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为32户122人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
78 | 2组机井新建及配套设施 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 8 | 6 | 0 | 2 | 贫困户6户，贫困人口24人 | 解决贫困户6户24人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为6户24人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
79 | 5组渠道硬化 | 石门桥镇石门桥村 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 硬化渠道400米 | 8 | 5 | 0 | 3 | 贫困户14户，贫困人口45人 | 解决贫困户14户45人安全出行 | “四议两公开“建管模式 | 为14户45人贫困人口安全出行 | 2020.05 | 2020.05 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
80 | 卫生院污水治理工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 安装下水管道及配套设施 | 45 | 40 | 0 | 5 | 全镇贫困户 | 解决全镇贫困户602户2036人的就医方便问题 | “四议两公开“建管模式 | 为全镇扶贫户提供就医方便 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区社会事务局 | 石门桥镇社会服务管理站 | 刘湘 | 15973625218
81 | 盘塘湖水利修复工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 60 | 55 | 0 | 5 | 全镇贫困户38户132人 | 解决贫困户38户132人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为38户132人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
82 | 胡仙窝山塘整修及2组机耕道新建 | 石门桥镇九龙庵村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 贫困户13户，贫困人口41人 | 解决贫困户13户41人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户13户41人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
83 | 大坪4组山塘整修 | 石门桥镇大坪村4组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 13 | 12 | 0 | 1 | 贫困户36户145人 | 解决270亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
84 | 沟渠清淤除杂护坡 | 樟木桥街道双岗社区 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 沟渠出淤除杂护坡2400米 | 5.755 | 5.755 | 0 | 0 | 贫困人口123人受益 | 解决150亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道水利站 | 丁时法 | 13975699586
85 | 大坪2组和5组沟渠出淤和整修 | 大坪村2组和5组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 沟渠出淤和整修2400米 | 16 | 15 | 0 | 1 | 建档立卡贫困户36户145人 | 解决300亩灌溉问题 | “四议两会三公开”建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区财政局 | 石门桥镇财政所 | 张曙辉 | 13975667755
86 | 6组机耕道新建 | 石门桥镇狮子山村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户50户186人 | 解决贫困户50户186人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为建档立卡贫困户50户186人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区国土局 | 石门桥镇国土所 | 杨立平 | 13873644818
87 | 原栗11、10组，西干渠至原栗8组、村部水渠出淤 | 栗山口村 | 产业配套 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设出淤2000米 | 11 | 9 | 0 | 2 | 建档立卡贫困户12户44人 | 解决850亩水田灌溉难问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户12户44人改善生产生活效益，降低生活成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703