## 2021
常德经开区2021年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金第一批项目实施计划表
单位：常德经开区农业农村局 | [13 empty] | 时间：2021年4月30日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设 性质 | 建设 时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 | 联系方式
总 合 计 | [6 empty] | 2889.7 | 298.2 | 604.5 | 1987
1 | 城乡居民医保参保个人缴费补贴 | 经开区 | 健康扶贫 | 新建 | 2021 | 参保个人缴费补贴 | 29 | 0 | 29 | 0 | 已脱贫人口2033人 | 参保个人缴费补贴 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 为已脱贫户提供普通门诊医疗、特殊病种门诊、家庭病房医疗、住院医疗和大病医疗保障，按照义务缴费和享受待遇相统一，覆盖城乡的医疗保险制度 | 2021.01 | 2021.12 | 区人社局 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
2 | 城乡居民医保大病保险 | 经开区 | 健康 扶贫 | 新建 | 2021 | 资助已脱贫人口 | 20 | 0 | 20 | 0 | 已脱贫人口2033人 | 资助已脱贫人口 | 通过参与项目入库表决，镇和驻村工作队的排查，通过公告公示等进行日常管理和监督 | 使石门桥镇已脱贫户均享受医疗上门服务 | 2021.01 | 2021.12 | 区人社局 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
3 | 城乡居民医保大病救助项目 | 经开区 | 健康 扶贫 | 新建 | 2021 | 已脱贫人口住院一站式结算大病保险报销 | 29.1 | 0 | 29.1 | 0 | 已脱贫人口2033人 | 减轻已脱贫人口住院医疗费用，降低医疗负担 | 减轻对已脱贫户因患大病发生的高额医疗费用 | 大病医疗保险是减轻已脱贫户大病医疗费用负担，解决“因病致贫、因病返贫”问题的迫切需求，促进社会公平公义的重要举措 | 2021.01 | 2021.12 | 区人社局 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
4 | 城乡居民医保医疗救助项目 | 经开区 | 健康 扶贫 | 新建 | 2021 | 已脱贫人口住院一站式结算医疗救助 | 29 | 0 | 29 | 0 | 已脱贫人口2033人 | 减轻已脱贫人口住院医疗费用，降低医疗负担 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 大病医疗保险是减轻已脱贫户大病医疗费用负担，解决“因病致贫、因病返贫”问题的迫切需求，促进社会公平公义的重要举措 | 2021.01 | 2021.12 | 区人社局 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
5 | 城乡居民医保财政兜底项目 | 经开区 | 健康 扶贫 | 新建 | 2021 | 已脱贫人口住院一站式结算财政兜底 | 76 | 0 | 76 | 0 | 已脱贫人口2033人 | 减轻已脱贫人口住院医疗费用，降低医疗负担 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 大病医疗保险是减轻已脱贫户大病医疗费用负担，解决“因病致贫、因病返贫”问题的迫切需求，促进社会公平公义的重要举措 | 2021.01 | 2021.12 | 区人社局 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
6 | 临时救助 | 经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2021 | 接受临时救助 | 7 | 0 | 7 | 0 | 已脱贫人口50人 | 帮助已脱贫户应对突发性、紧迫性、临时性生活困难 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 临时救助工作全面落实已脱贫户的最低生活保障、助学助困，开展社会帮困活动，切实保障困难群众的基本生活 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区社会事务局 | 两街一镇 | 王虹 | 13973619909
7 | 农村低保兜底救助 | 经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2021 | 农村居民最低生活保障 | 124 | 0 | 124 | 0 | 农村居民最低生活保障348人 | 为全镇社会和谐稳定、经济社会发展发挥积极作用，确保全镇城乡已脱贫人口共享改革发展成果 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 给予已脱贫户最低生活保障为保障城乡困难群众的基本生活、帮助解决他们生活中遇到的特殊困难而建立的一项制度 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区社会事务局 | 两街一镇 | 王虹 | 13973619909
8 | 特困供养救助 | 经开区 | 综合保障 性扶贫 | 新建 | 2021 | 享受特困供养救助 | 17 | 0 | 17 | 0 | 救助已脱贫人口31人 | 为全镇社会和谐稳定、经济社会发展发挥积极作用，确保全镇城乡已脱贫人口共享改革发展成果 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 为已脱贫残疾人、未满16周岁的未成年人、特困人员给予供养；为已脱贫户提供基本生活条件；对生活不能自理的给予照料；提供疾病治疗；办理丧葬事宜 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区社会事务局 | 两街一镇 | 王虹 | 13973619909
9 | 留守儿童之家 | 经开区 | 综合保障 性扶贫 | 新建 | 2021 | 留守关爱服务 | 26 | 0 | 26 | 0 | 孤儿1人，留守关爱服务150人 | 救助留守儿童，保障儿童基本生活保障覆盖率100% | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 关爱留守儿童的健康成长，关爱留守儿童“两免一补”，对已脱贫留守儿童给予生活补助、确保他们不辍学、不偏激，为留守儿童提供生活保障 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区社会事务局 | 两街一镇 | 王虹 | 13973619909
10 | 农业实用技术培训 | 经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2021 | 进行农业实用技术培训 | 8 | 0 | 8 | 0 | 已脱贫人口602户2033人 | 由区扶贫办对602户已脱贫人口劳动力进行农业实用技术培训 | 已脱贫户直接参与培训并适当补助 | 直接受益602户2033名已脱贫人口，增加已脱贫户收入 | 2021.09 | 2021.10 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
11 | 扶贫 特惠保 | 经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2021 | 统一购买已脱贫人口特惠保 | 22 | 0 | 22 | 0 | 已脱贫人口602户2033人 | 由区扶贫办对602户2033名已脱贫人口统一购买扶贫特惠保家庭综合保障保险 | 已脱贫户直接接受补助；通过公告公示参与监督 | 直接受益602户2033名已脱贫人口，降低大病返贫风险 | 2021.03 | 2022.03 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
12 | 小额信 贷贴息 | 经开区 | 金融扶贫 | 新建 | 2021 | 为已脱贫人口增加收入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 已脱贫户104户 | 支持已脱贫户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 已脱贫户直接接受贴息补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益已脱贫户134户，增加已脱贫户生产性收入 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
13 | 农房统保 | 经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2021 | 由区扶贫办统一购买住房保险 | 50 | 0 | 50 | 0 | 已脱贫人口602户2033人 | 由区扶贫办对602户2033名已脱贫户统一购买住房保险 | 已脱贫户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益602户2033名已脱贫人口，降低生活风险 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
14 | 住房安全 | 经开区 | 危房改造 | 新建 | 2021 | 完成2020年度“四类重点对象”危房改造 | 45 | 0 | 45 | 0 | 石门桥镇“四类重点对象” | 完成已脱贫户等“四类重点对象”危房改造 | 除已脱贫户以外的五保户、低保户及困难残疾人户 | 采取危房改造资金补助方式解决住房保障问题 | 2021.03 | 2021.11 | 经开区建设管理局 | 两街一镇 | 潘峰 | 13511155559
15 | 教育助学 | 经开区 | 教育扶贫 | 新建 | 2021 | 治贫先治愚，扶贫先扶教，减轻已脱贫户教育费用压力 | 39.7 | 0 | 39.7 | 0 | 已脱贫人口154人 | 义务教育入学率100%（不含精神疾病），增加已脱贫户纯收入39.76万元，增强已脱贫家庭及其子女的自我发展能力，提高已脱贫群众的教育获得感和满意度 | 通过才参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 帮助已脱贫学生154人接受义务教育 | 2021.03 | 2021.12 | 经开区社会事务局 | 两街一镇 | 陈毅 | 15367768806
16 | 雨露计划 | 经开区 | 教育扶贫 | 新建 | 2021 | 中职高职教育补助 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 已脱贫人口46人 | 中职、高职建档立卡学生补助，减轻职业教育生活负担 | 通过才参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 帮助已脱贫学生42人接受中、高等职业教育 | 2021.03 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
17 | 困难残疾人生活补贴 | 经开区 | 综合保障 性扶贫 | 新建 | 2021 | 为符合条件的困难残疾人进行生活补助 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 已脱贫人口73人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 关爱特殊困难群体，保障残疾人福利全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王虹 | 13973619909
18 | 重度残疾人护理补贴 | 经开区 | 综合保障 性扶贫 | 新建 | 2021 | 为符合条件的重度残疾人进行护理补贴 | 10 | 0 | 10 | 0 | 已脱贫人口87人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 高度重视残疾人福利保障工作全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王虹 | 13973619909
19 | 返贫保险 | 经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2021 | 除兜底保障外的已脱贫户和边缘户 | 10 | 0 | 10 | 0 | 已脱贫人口602户2033人 | 防止因各类原因返贫 | 已脱贫户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益602户2033名已脱贫人口，降低返贫风险 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
20 | 公益性岗位补助 | 经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2021 | 保洁员、护路员、护水员等25人 | 78 | 26 | 52 | 0 | 已脱贫人口89人 | 负责保洁区域内环境卫生干净、整洁 | 通过环卫协会及群众实行不定期监督、管理 | 增加已脱贫户务工收入 | 2021.03 | 2021.12 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 王光龙 | 19977369283
21 | 已脱贫劳动力转移就业外出务工交通补贴 | 经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2021 | 115人次 | 3 | 3 | 0 | 0 | 已脱贫人口劳动力 | 已脱贫人口劳动力外出务工人员应补尽补 | 经开区已脱贫人口劳动力 | 采取应补尽补方式 | 2021.04 | 2021.12 | 经开区人社区 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
22 | 已脱贫劳动力享受培训补贴和生活费补贴 | 经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2021 | 3人次 | 1 | 0 | 1 | 0 | 已脱贫人口劳动力 | 经开区已脱贫人口劳动力参加培训人员 | 经开区已脱贫人口劳动力 | 采取培训费全补贴，生活费按天补帮扶方式 | 2021.04 | 2021.12 | 经开区人社区 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
23 | 已脱贫人口劳动力参加城乡居民养老保险 | 经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2021 | 150人次 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 已脱贫、重残、低保等人员 | 经开区已脱贫、重残、低保等人员 | 经开区已脱贫、重残、低保等人员 | 实行政府全额代缴 | 2021.04 | 2021.12 | 经开区人社区 | 两街一镇 | 汤平 | 18807365219
24 | 大坪村1组山塘整修2口 | 大坪村1组 | 基础建设 | 整修 | 2021 | 山塘2口 | 13 | 12 | 0 | 1 | 已脱贫户8户32人 | 解决农户灌溉问题 | “四议两公开”建管模式 | 为已脱贫户8户32人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2021.01 | 2021.12 | 农业农村局 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
25 | 狮子山村2.3组自来水增压续建工程 | 狮子山村 | 基础设施 | 续建 | 2021 | 自来水增压工程 | 9 | 9 | 0 | 0 | 已脱贫户14户27人 | 解决已脱贫户临时用水困难问题 | “四议两公开”建管模式 | 解决已脱贫户用水问题 | 2021.02 | 2021.12 | 农业农村局 | 石门桥扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
26 | 高家港村沟渠出瘀及新建机耕道 | 高家港村6.4组 | 基础 建设 | 整修、新建 | 2021 | 5千米 | 12 | 10 | 0 | 2 | 总户数140户380人，其中已脱贫户6户19人 | 解决250亩水田灌溉困难问题 | “四议两公开”建管模式 | 为已脱贫户6户19人改善生产生活效益，降低生活成本 | 2021.04 | 2021.12 | 农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
27 | 麦家湾新修机耕道 | 赵家桥村3组 | 基础建设 | 新建 | 2021 | 0.5千米 | 18 | 15 | 0 | 3 | 总户数62户，243人，其中已脱贫户5户16人 | 解决280亩农田种植难的问题，降低种植生产成本 | “四议两公开”建管模式 | 为已脱贫户5户16人，非已脱贫户57户248人改善生产生活条件，降低生活成本 | 2021.03 | 2021.12 | 农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
28 | 金陵生活馆辣椒种植示范基地 | 赵家桥1、9组 | 产业扶贫 | 新建 | 2021 | 50亩 | 130 | 50 | 0 | 80 | 已脱贫户38户，133人 | 以村集体企业为经营主体，确保前五年已脱贫户分红不低于本金的百分之八，保本保底 | 非已脱贫户517户2005人参与 | 采取委托帮扶的利益连结机制 | 2021.03 | 2021.12 | 农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
29 | 九龙庵村3组危桥改扩建工程 | 九龙庵村3组 | 基础建设 | 改建 | 2021 | 1座 | 8 | 8 | 0 | 0 | 已脱贫户6户21人和非已脱贫户25户86人 | 解决已脱贫户6户和非已脱贫户25户86人出行难的问题 | “四议两公开”建管模式 | 为已脱贫户6户21人，非已脱贫户25户86人改善生产生活条件，降低生活成本 | 2021.01 | 2021.12 | 农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
30 | 德山现代商务综合产业园（第一期） | 三一路以南 | 扶贫产业 | 新建 | 2021 | 农产品加工、仓储、物流 | 2000 | 100 | 0 | 1900 | 带动已脱贫人口124户479人，为村民提供200个就业岗位，村集体年创收30万元 | 以村集体经济组织为经营主体，确保前五年已脱贫户分红不低于本金的百分之八，保本保底，增加集体经济收入 | “四议两公开”建管模式 | 股份合作 | 2021.01 | 2021.12 | 农业农村局 | 德山街道扶贫办 | 张青 | 13787862351
31 | 苏家渡社区西区水系整治 | 苏家渡社区18，19组 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 苏家渡社区18、19组500米雨、污水排渍沟渠，3亩水塘清淤处理 | 15 | 14 |  | 1 | 已脱贫户72户，已脱贫人口250人，社区退田还湖移民户 | 改善已脱贫户生产生活条件 | 已脱贫户72户，250人参与 | 改善群众排水、污沟渠设施，保障群众生活改善 | 2021.05 | 2021.12 | 农业农村局 | 苏家渡社区 | 丁时法 | 17711667870
32 | 东风河机埠维修，沟渠清淤除杂 | 檀树坪2组 | 基础设施 | 新建 | 2021 | 两个机埠房屋设备整修、沟渠清淤1500米 | 9 | 9 |  |  | 已脱贫户73户，已脱贫人口287人 | 改善已脱贫户生产生活条件 | 已脱贫户73户，287人参与 | 改善农田水利灌溉设施，减少生产成本 | 2021.05 | 2021.06 | 农业农村局 | 双岗社区 | 李明伐 | 13549788189