## 2021 申报表
常德经开区2021年度衔接资金第二批项目实施计划表
申报单位： （盖章） | [13 empty] | 2021年 7月 8日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设 性质 | 建设 时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
合计 | [6 empty] | 228 | 138 | 0 | 90
1 | 赵家桥村常德本地蔬菜育种育苗项目 | 石门桥镇赵家桥村1至9组 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 打造石门桥镇育种育苗基地，收集常德本地老的蔬菜种子，例如扁豆、丝瓜、茄子、苦瓜等，通过提纯复壮，打造特色蔬菜产品。 | 30 | 25 | 0 | 5 | 受益脱贫人口及监测人口30人。 | 依托湖南农业大学(赵家桥)产学研基地，以村集体企业为经营主体，确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫人口及监测人口占分红的30%，村集体占分红的70%）。就近安排务工。 | 一般农户517户2005人参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.06 | 2022.06 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
2 | 元普庵村金浦旺龙虾养殖基地 | 石门桥镇元普庵村 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 打造石门桥镇稻虾养殖基地300亩，因地制宜争取从一稻一虾改进为一稻两虾，提高复种指数，增加亩均产出。 | 80 | 30 | 0 | 50 | 受益脱贫人口及监测人口36人。 | 依托金浦旺龙虾养殖基地，以村集体企业为经营主体，确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%）就近安排务工。 | 一般农户640户，2659人参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
3 | 常德市德商农业开发公司苗木研学基地 | 石门桥镇乌塘岗村 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 基地面积：300亩，其中楠树4000株、樟树3000株、红枫5000株、樱花4000株.紫薇500株 | 60 | 30 |  | 30 | 受益脱贫人口及监测人口36人。 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），就近安排务工 | 一般农户427户，1358人参与 | 采取委托帮扶利益联接机制 | 2021.04 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
4 | 乡村振兴致富带头人培训 | 经开区 | 改善生产生活条件 | 新建 | 2021年 | 培训乡村振兴致富带头人3人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 致富带头人3人 | 培训产业发展型和乡村建设型的致富带头人 |  |  | 2021.10 | 2022.1 | 经开区农业农村局 | 石门桥乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
5 | 中干渠东风河过水涵整修 | 石门桥镇元普庵村三组、四组、五组 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021 | 500米河道清淤10000元；浆砌块石挡土墙5000元；10cm混凝土垫层护坡30000元；现状波形护栏拆除恢复10000元；树木移植、围墙修复0000元；DN1000涵管、60m，共计110000元；其他措施项目55000。 | 21 | 21 | 0 | 0 | 脱贫户13户，脱贫41人口，群众356户，1541人 | 解决脱贫户13户41人及群众户356户1541人的农田灌溉问题 | “四议两公开” | 为13户41人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2021.09 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
6 | 伍家嘴村6组沟渠和机耕道整修项目 | 石门桥镇伍家嘴 | 基础设施建设 | 新建 | 2021年 | 原伍6组沟渠，长450米，宽2米，机耕道整修 | 9 | 6 | 0 | 3 | 受益于6.7.8三个组的农田灌溉 | 改善当地农户生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地农户乡村振兴战略发展。受益6、7、8三个组村民 | “四议两公开”建管模式 | 改善当地农户生产生活条件，调动当地农户的生产积极性，解决农作物的正常收割 | 2021.5 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
7 | 九龙庵村机耕道建设 | 石门桥镇九龙庵村1组、4组、8组 | 基础 设施 建设 | 新建 | 2021 | 长3000米，宽3.5米机耕道，路边沟渠出沟清淤3000米 | 10 | 8 | 0 | 2 | 脱贫户14户45人，非脱贫户72户270人 | 解决脱贫户14户45人及非脱贫户72户270人的下田耕作难的问题 | “四议两公开”建管模式 | 为14户45人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2021.06 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
8 | 青山社区山塘清淤、整修项目 | 德山街道青山社区 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021年 | 山塘清淤、整修、水泥护坡（青山社区27组） | 8 | 8 | 0 | 0 | 受益脱贫户46户180人，非贫困户400户1520人受益 | 山塘清淤加固，打通老百姓灌溉用水“最后一公里”，改善灌溉条件，增强了旱涝保收能力，为农业增产、农民增收提供保障。 | “四议两公开”建管模式 | 改善脱贫人口46户180人、非贫困户400户，1520人灌溉用水。增强旱涝保收能力。 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 德山街道农综站 | 朱杰 | 13875190206
9 | 青山社区山塘清淤、整修项目 | 德山街道青山社区 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021年 | 山塘清淤、整修、水泥护坡1座（青山社区12组） | 8 | 8 | 0 | 0 | 受益脱贫人口78户304人，非贫困户250户1000人受益 | 山塘清淤加固，打通老百姓灌溉用水“最后一公里”，改善灌溉条件，增强了旱涝保收能力，为农业增产、农民增收提供保障。 | “四议两公开”建管模式 | 改善脱贫人口78户304人，非贫困户250户，1000人灌溉用水。增强旱涝保收能力。 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 德山街道农综站 | 朱杰 | 13875190206