## 2021 申报表
常德经开区2021年度区级衔接资金第一批项目实施计划表
申报单位： （盖章） | [13 empty] | 2021年 9月 18日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设 性质 | 建设 时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
合计 | [6 empty] | 580 | 344 | 0 | 236
1 | 常德市岭秀生态农业发展有限公司苗木基地建设 | 石门桥镇九龙庵村 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 100亩 | 115 | 30 | 0 | 85 | 受益脱贫人口及监测人口36人。 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），保本保底，就近安排务工. | 一般农户10户45人参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.01 | 2022.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办、市公积金经开区管理部 | 朱光辉 | 13974259809
2 | 石门桥镇农产品销售对接市场 | 石门桥镇 | 产业发展 | 改建 | 2021年 | 1、原屋面拆除、外运5km工程量2056.08㎡；2、合成树脂瓦屋面2056.08㎡；3、钢镀锌铁皮件排水天沟192㎡；4、侧面墙面不锈钢装饰板264㎡；5、排水地沟、盖板 、清淤及外运280㎡；6、人字屋架金属面油漆96㎡；7、垂直运输 汽车式高空作业车提升高度21米（30台班） | 50 | 50 |  | 0 | 受益总户数857人数3000人，受益脱贫人口及监测人口60人。 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%）保本保底，就近安排务工 | 非脱贫户3000人参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
3 | 石门桥镇环境卫生整治项目补助资金 | 石门桥镇15个村 | 改善生活条件 | 改建 | 2021 | 1、新建硬化垃圾箱停放场地731处；2、新建垃圾中转站10处；3、新采购垃圾箱1750个；4、新配置中转箱7个；5、新配置保洁车55辆及环卫工具；6、道路两边砍树除杂草、绿化10千米；7、道路铺路肩380米。 | 185 | 60 | 0 | 125 | 脱贫户及监测户620户2090人，一般农户11660户47290人。 | 改善脱贫户及监测户的生产生活条件，改善当地农户生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴，加快当地群众早日致富的步伐。 | 为620户脱贫户及监测户、11660户一般农户改善生产生活条件，丰富村民的文化生活 | 为脱贫户及监测户620户2090人，一般农户11660户47290人，提升垃圾处理能力，改善人居环境水平。 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹力军 | 15197638889
4 | 永丰社区环境卫生整治项目 | 德山街道永丰社区 | 基础社区条件改善 | 新建 | 2021 | 1、新建硬化垃圾箱停放场地；2、新增配置分类垃圾桶； | 5 | 5 | 0 | 0 | 建档立卡贫困户87户受益 | 改善生产生活条件 | “四议两公开”建管模式 | 丰富居民的文化生活，加快当地群众早日致富的步伐。受益脱贫人口282人 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 德山街道农综站 | 张青 | 13787862351
5 | 苏家渡社区农村人居环境整治项目 | 樟木桥街道苏家渡社区 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021年 | 农村生活垃圾治理：配置保洁车辆及环卫工具 | 5 | 5 | 0 | 0 | 苏家渡脱贫人口及居民 | 改善生产生活条件 | “四议两公开”建管模式 | 改善当地生产生活条件和人居环境。 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 苏家渡社区 | 易孝东 | 18807365005
6 | 青龙岗村3组幸福垸堤整险加固 | 石门桥镇青龙岗村 | 基础设施 | 整修 | 2021年 | 长3000米 土堤加高培厚 | 55 | 52 | 0 | 3 | 17户贫困户30人，80户非贫困户150人 | 解决17户贫困户 80户非贫困户的居住出行及生产生活安全 | “四议两公开”建管模式 | 为17户贫困户改善出行条件，降低生产生活成本 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
7 | 小河堤两水夹一堤除险加固 | 石门桥镇二岗桥村11组 | 基础 建设 | 新建 | 2021 | 河堤浆砌200米 | 54 | 52 |  | 2 | 建档立卡扶贫户张术安、占贵华等7户22人和非贫困户45户158人 | 解决贫困户7户22人及非贫困户45户158人的生产生活安全问题 | “四议两公开”建管模式 | 为7户贫困户22人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2021.03 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇水电站 | 王泽敏 | 13787361703
8 | 罗汉山主道加宽改造工程 | 石门桥镇九龙庵村7、8、9、10组 | 基础建设 | 整修 | 2021 | 3.8km | 60 | 40 | 0 | 20 | 总户数310户，1249人，其中贫困户42户126人 | 解决310户1249人出行难的问题 | “四议两公开”建管模式 | 为贫困户42户126人，非贫困户268户1123人改善生产生活条件，降低生活成本 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
9 | 二岗桥村9组盘塘湖河堤护坡 | 石门桥镇二岗桥村9组 | 基础 建设 | 新建 | 2021 | 河堤护坡100米 | 51 | 50 |  | 1 | 建档立卡扶贫户孙克云、刘秋珍等9户33人和非贫困户71户248人 | 解决贫困户9户33人及非贫户71户248人农业生产灌溉难问题 | “四议两公开”建管模式 | 为9户贫困户33人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2021.03 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇水电站 | 王泽敏 | 13787361703