## 2021 申报表
常德经开区2021年度衔接资金第三批项目实施计划表
申报单位： （盖章） | [13 empty] | 2021年 9月 7 日
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设 性质 | 建设 时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 受益对象 （人） | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
合计 | [6 empty] | 726 | 265 | 0 | 461
1 | 金陵生活馆草莓采摘园项目 | 石门桥镇赵家桥村1至9组 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 建设投资包括：1.智慧大棚内，空中无土栽培300米钢构架施工；2.30亩落地草莓园建设。 | 30 | 25 | 0 | 5 | 受益脱贫人口及监测人口30人。 | 引进鼎城区草莓专业种植户，村集体以土地、基础设施入股的合作经营方式。确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），保本保底，就近安排务工。 | 一般农户517户2005人参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.09 | 2022.06 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
2 | 常德市长丰水稻种植专业合作社优质稻示范基地 | 石门桥镇狮子山村 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 建示范基地500亩 | 60 | 30 | 0 | 30 | 受益脱贫人口及监测人口36人。 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），保本保底，就近安排务工 | 一般农户335户1547人 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.04 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
3 | 常德经济技术开发区瑞盛生态种养家庭农场生猪；淡水鱼养殖 | 石门桥镇高家港村6组 | 产业发展 | 新建 | 2021年 | 养殖220头生猪；淡水鱼养殖30亩 | 70 | 30 | 0 | 40 | 受益脱贫人口及监测人口36人。 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），保本保底，就近安排务工。 | 一般农户383户1551人参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.03 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
4 | 常德德石康葡萄种植 | 石门桥镇何家堤村九组 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 新增扩建面积60亩 | 80 | 30 | 0 | 50 | 受益脱贫人口及监测人口36人。 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），保本保底，就近安排务工。 | 一般农户902户参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.10 | 2022.03 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
5 | 常德胜芝蔬菜种植专业合作社--新建藕尖冷链仓库 | 石门桥镇何家堤村五组 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 新建冷链仓库面积100㎡ | 330 | 30 | 0 | 300 | 受益脱贫户27户、脱贫人口数88人 | 确保前五年分红不低于本金的百分之八（其中脱贫户及监测户占分红的30%，村集体占分红的70%），保本保底，就近安排务工 | 一般农户902户参与 | 采取委托帮扶的利益联接机制 | 2021.10 | 2022.11 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
6 | 产业奖补 | 石门 桥镇 | 产业发展 | 新建 | 2021 | 奖补产业扶贫主体2个 | 6 | 6 | 0 | 0 | 脱贫人口213户580人受益 | 确保前五年脱贫人口分红不低于200元 | “四议两公开”建管模式 | 采取委托帮扶方式 | 2021.01 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
7 | 赵家桥村6组美丽屋场示范项目 | 石门桥镇赵家桥村6组 | 改善生活条件 | 新建 | 2021 | 20户房屋外墙改造，庭院修整，绿化装饰，会车平台、标识标牌 | 40 | 20 | 0 | 20 | 38户脱贫户135人 | 改善了居住条件，提高群众满意度 | “四议两公开”建管模式 | 为38户脱贫户及一般农户517户，改善生活条件，提升人居环境水平。 | 2021.06 | 2023.06 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
8 | 青山社区农村人居环境整治项目 | 德山街道青山社区 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021年 | 农村生活垃圾治理：配置保洁车及环卫工具 | 5 | 5 | 0 | 0 | 受益脱贫户124户、脱贫人口数484人 | 改善生产生活条件 | “四议两公开”建管模式 | 改善当地脱贫户124户、脱贫人口数484人生产生活条件和人居环境。 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 德山街道农综站 | 朱杰 | 13875190206
9 | 栗山口村拌泥咀围山渠加固整修 | 石门桥镇栗山口村1组 | 基础建设 | 整修 | 2021 | 整修加固400米长、2米宽、3米高；清沟出淤800米长、2米深；除杂树4000㎡。 | 12 | 12 | 0 | 0 | 一般农户77户309人，其中脱贫户55户181人 | 确保550亩农田免受水灾损失，葡萄40亩免受水灾损失 | “四议两公开”建管模式 | 确保脱贫户55户181人解决免受水灾损失问题 | 2021.08 | 2021.09 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
10 | 赵家桥村6组示范路建设项目 | 石门桥镇赵家桥村6组 | 改善生活条件 | 改建 | 2021 | 村6组道路及西干渠长度800米，因长久未清淤，导致水渠淤泥及垃圾多、道路杂草丛生，不仅环境受损还影响了水系畅通与安全出行。建设内容包括：1、800米沥青示范路建设。 | 25 | 20 | 0 | 5 | 脱贫户38户，135人 | 打造村6组为美丽示范路，形成以点带面的效应。充分调动其他村组农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴，加快当地群众早日致富的步伐。 | “四议两公开”建管模式 | 为38户脱贫户及一般农户517户，改善水渠环境及出行条件，提升农村生活质量水平。 | 2021.08 | 2021.11 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇乡村振兴办 | 朱光辉 | 13974259809
11 | 龙潭庵社区自来水改造项目 | 樟木桥街道龙潭庵社区 | 基础设施改造 | 新建 | 2021 | 龙潭庵社区自来水改造共43户 | 38 | 30 |  | 8 | 龙潭庵社区1组、2组、3组、10组、汉民小区 | 改善贫困户生产生活条件 | “四议两公开”建管模式 | 解决脱贫户的饮水条件 | 2021.09 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 龙潭庵社区 | 肖连会 | 13307368809
12 | 青山社区机耕道建设项目 | 德山街道青山社区 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021年 | 机耕道拓宽改造，新建简易桥（青山社区10组） | 7 | 7 | 0 | 0 | 受益脱贫人口78户304人受益，非贫困户250户，1000人受益 | 改善青山社区农田基础设施，提高农业综合生产能力、改善农村生态环境 | “四自两会三公开”建管模式 | 通过实施农村机耕便民道建设，增加脱贫人口78户304人受益，非贫困户250户，1000人收入，提高农业综合生产能力。 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 德山街道农综站 | 朱杰 | 13875190206
13 | 双岗社区农村人居环境整治项目 | 樟木桥街道双岗社区 | 基础设施条件改善 | 新建 | 2021年 | 农村生活垃圾治理：配置保洁车辆及环卫工具 | 5 | 5 | 0 | 0 | 双岗社区脱贫人口及居民 | 改善生产生活条件 | “四议两公开”建管模式 | 改善当地生产生活条件和人居环境。 | 2021.07 | 2021.12 | 经开区农业农村局 | 樟木桥街道农综站 | 李明伐 | 13875190206
14 | 5组道路硬化 | 石门桥镇石门桥村 | 基础 建设 | 新建 | 2021 | 道路硬化500米 | 18 | 15 |  | 3 | 贫困户14户45人，非贫困户68户272人 | 解决贫困户14户45人及非贫困户68户272人的出行问题 | “四议两公开”建管模式 | 为14户45人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2021.03 | 2021.10 | 经开区农业农村局 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809