## Sheet1
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第一批项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 602 | 232 | 370
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 防贫保险 | 两街一镇 | 有脱贫人口的21个村 | 返贫保险 | 其他 | 经开区 | 2022.1 | 2022.12 | 农业农村局 | 除兜底保障外的建档立卡脱贫户 | 10 |  | 10 | 21 | 1028 | 3557 | 0 | 1028 | 3557 | 防止因各类原因返贫 | 受益脱贫户、监测户1029户3590人
2 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 两街一镇 | 有脱贫人口的21个村 | 雨露计划 | 续建 | 经开区 | 2022.1 | 2022.07 | 农业农村局 | 中职高职教育补助 | 14 | 14 |  | 21 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 中职高职脱贫户学生补助，减轻职业教育生活负担 | 帮助脱贫户学生164人接受中、高等职业教育
3 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 两街一镇 | 有脱贫人口的21个村 | 公益性岗位补贴 | 续建 | 经开区 | 2022.1 | 2022.12 | 两街一镇 | 保洁员130人 | 78 | 78 |  | 21 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 负责保洁区域内环境卫生干净、整洁 | 增加脱贫户务工收入
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农村物流 | 德山街道 | 青山社区 | 德山现代商务综合产业园一期追加 | 续建 | 三一路以南，金立星项目以东 | 2022.1 | 2022.11 | 德山街道办事处 | 农产品深加工、仓储、物流 | 500 | 140 | 360 | 1 | 124 | 483 |  | 124 | 483 | 带动脱贫人口124户483人，为村民提供200个就业岗位，为村集体每年创收30万元。 | 带动脱贫人口124户483人，为村民提供200个就业岗位，为村集体每年创收30万元。