## Sheet1
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第七批项目实施计划表（省级）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 474 | 474 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田水利设施 | 石门桥镇 |  | 石门桥镇高标准农田建设 | 新建 | 石门桥镇 | 2022.01 | 2022.11 | 农业综合服务中心 | 沟渠浆砌硬化长1.35公里，宽2米，深1米 | 96 | 96 | 0 | 15 | 230 | 1228 | 15 | 22 | 76 | 解决脱贫户及监测户22户76人，一般农户230户1228人的农田灌溉问题 | 解决脱贫户及监测户22户76人，一般农户230户1228人的农田灌溉问题
2 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造 | 经开区 | 经开区 | 德山酒产业融合发展 | 新建 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 2022.01 | 2022.11 | 湖南德山酒业营销有限公司 | 品牌打造 | 45 | 45 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 解决5人务工就近就业 | 解决5人以上就近就业
3 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 经开区 | 经开区 | 新型农业经营主体贴息 | 新建 | 经开区 | 2022.01 | 2022.11 | 新旺米业、云锦集团、惠生农科、金健植物油等 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 333 | 333 | 0 | 1 | 11 | 35 | 1 | 11 | 35 | 带动一般农户增收 | 解决脱贫户35人就业问题