## Sheet1
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第三批项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 100 | 100 | 0
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 雨露计划 | 两街一镇 | 21个村 | 雨露计划 | 续建 | 经开区 | 2022.1 | 2022.07 | 农业农村局 | 中职高职教育补助 | 10 | 10 | 0 | 21 | 75 | 210 | 0 | 75 | 210 | 中职高职脱贫户学生补助，减轻职业教育生活负担 | 帮助脱贫户学生164人接受中、高等职业教育
2 | 就业项目 | 就业培训 | 致富带头人培训 | 两街一镇 | 21个村 | 致富带头人培训及农业实用技术培训 | 新建 | 经开区 | 2022.1 | 2022.12 | 农业农村局 | 进行农业实用技术培训 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 45 | 0 |  | 45 | 开展致富带头人培训 | 直接受益脱贫户15户45人脱贫人口，增加脱贫户收入
3 | 就业项目 | 务工补助 | 一次性交通补助 | 两街一镇 | 21个村 | 贫困劳动力转移就业外出务工交通补贴 | 续建 | 经开区 | 2022.1 | 2022.12 | 农业农村局 | 800人次 | 22 | 22 | 0 | 21 | 700 | 800 | 0 | 700 | 800 | 脱贫劳动力外出务工人员应补尽补 | 采取应补尽补方式
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石门桥镇 | 二岗桥村 | 康石公路二岗桥村路段村容村貌提升（美丽乡村） | 新建 | 二岗桥村 | 2022.1 | 2022.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 康石公路二岗桥村路段长约7公里,对道路两边进行村容村貌提升改造 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1119 | 3930 | 0 | 41 | 128 | 解决脱贫户和监测户41户128人，一般农户1119户3930人的生产生活条件和人居环境问题 | 改善3930人的生产生活条件和人居环境问题，提升村容村貌
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石门桥镇 | 青龙岗村 | 青龙岗村6、7组沟渠硬化项目（美丽乡村） | 新建 | 青龙岗村 | 2022.5 | 2022.11 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 青龙岗村6、7组沟渠1000米硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 89 | 860 | 0 | 9 | 31 | 解决6、7组10户脱贫户及监测户9户31人、一般农户80户829人农田灌溉问题 | 解决6、7组10户脱贫户及监测户9户31人、一般农户80户829人农田灌溉问题
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石门桥镇 | 二岗桥村 | 石门桥镇友谊河（二岗桥段）堤面硬化工程（样板河建设） | 改建 | 二岗桥村 | 2022.05 | 2022.11 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 开挖原有土堤路面至路基层，整平、压实，总长483米，宽4.6 m；新铺6cm厚碎石垫层， C30混凝土路面硬化长483m，宽4m，厚20cm，外购黄土护路肩1330m。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 210 | 555 | 0 | 38 | 43 | 为脱贫户和监测38户43人，一般农户172户，512人改善安全出行，生产生活条件 | 为脱贫户和监测38户43人，一般农户172户，512人改善安全出行，生产生活条件