## Sheet1
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第二批项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 161 | 139 | 22
1 | 产业发展 | 金融扶贫 | 小额贷款贴息 | 两街一镇 | 二岗桥村 | 扶贫小额贷款贴息 | 续建 | 经开区 | 2022.1 | 2022.12 | 农业农村局 | 小额贷款贴息72户 | 10 | 10 | 0 | 21 | 72 | 210 | 21 | 72 | 210 | 及时按季度贴息打卡发放到位 | 直接受益72户，减轻贷款压力
2 | 产业发展 | 配套基础设施 | 产业园（区） | 石门桥镇 | 八斗湾村 | 八斗湾村鲍家湾经济合作社厂房 改造 | 改建 | 德山大道357号 | 2022.04 | 2022.11 | 石门桥镇八斗湾村 | 屋面防水隔热5000平方米、车间扩容4000平方米、生产车间加装生产电梯1个、园区地面硬化500平方米。 | 70 | 50 | 20 | 1 | 267 | 949 | 1 | 11 | 36 | 壮大村集体经济组织，增加经营性收入 | 改善当地脱贫户11户36人生产生活及人居环境
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设 | 樟木桥街道 | 常安社区 | 常安社区樟木桥农贸市场维修改造项目 | 改建 | 常安社区 | 2022.06 | 2022.12 | 常安社区 | 占地面积2080平米，建筑面积3234平米 | 40 | 40 | 0 | 1 | 33 | 124 | 1 | 33 | 124 | 解决居民生活方便 | 方便脱贫户的生活问题
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石门桥镇 | 青龙岗村 | 青龙岗村农村供水保障设施建设 | 改建 | 青龙岗村 | 2022.05 | 2022.11 | 石门桥镇乡村振兴办 | 青龙岗村4-10组安全饮水提质增压，老旧供水管网更换 | 21 | 19 | 2 | 1 | 650 | 2198 | 1 | 30 | 98 | 解决群众安全饮水问题 | 为脱贫户和监测户30户98人解决安全饮水减低生产生活成本改善生产生活条件
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 赵家桥村6组美丽屋场二期项目 | 新建 | 赵家桥村6组 | 2022.05 | 2022.11 | 石门桥赵家桥村 | 20户房屋外墙改造，庭院修整，绿化装饰，500米道路白改黑，会车平台、标识标牌 | 20 | 20 | 0 | 1 | 555 | 1943 | 1 | 38 | 136 | 为38户脱贫户及一般农户517户，改善生活条件，提升人居环境水平。 | 为38户脱贫户及一般农户517户，改善生活条件，提升人居环境水平。