## Sheet1
2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项第五批项目实施计划表 （区级衔接资金）
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 410 | 410 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 石门桥镇 | 范家潭村6组 | 范家潭村跃进沟渠浆砌硬化工程 | 新建 | 范家潭村6组 | 2022.03 | 2022.12 | 石门桥镇水利站 | 范家潭村跃进渠浆砌硬化长1.5公里，宽2米，深1米 | 107 | 107 | 0 | 1 | 256 | 1369 | 0 | 24 | 86 | 脱贫户和监测24户86人，一般农户256户，1369人的农田灌溉问题 | 脱贫户和监测24户86人，一般农户256户，1369人的农田灌溉问题
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 石门桥镇 | 石门桥镇15个村 | 石门桥镇环境卫生整治项目补助资金 | 新建 | 石门桥镇15个村 | 2022.01 | 2022.12 | 石门桥镇城市建设管理站 | 新建硬化垃圾桶停放坪341处及新采购垃圾箱5个；新增垃圾车配套垃圾桶200个；新配置垃圾桶630个，环保垃圾桶160个，分类垃圾桶400个，中转垃圾桶4个；替换坏旧垃圾桶100个；配置环保车32辆及环卫工具；新建垃圾转运箱17个；新建垃圾中转站16个；新增公共卫生厕所1个20平方；种植优质树木2000棵，沿线景观点建设；人居环境墙面彩绘面积1000平；增设公共场所垃圾桶20个、石椅20个、标识标牌20处；村主干渠清淤沟渠硬化。 | 88 | 88 | 0 | 15 | 11660 | 47290 | 0 | 626 | 2111 | 改善脱贫户及监测户的生产生活条件，改善当地农户的生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴，加快当地群众早日致富的步伐。 | 为脱贫户及监测户626户2111人，一般农户11660户47290人，提升垃圾处理能力，改善人居环境水平。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石门桥镇 | 上街居委会 | 上街居委会科技化服务 | 新建 | 石门桥镇 | 2022.07 | 2022.09 | 石门桥镇上街社区 | 购买联通网络服务 | 5 | 5 | 0 | 1 | 906 | 2037 | 0 | 43 | 156 | 确保前5年村集体增收约3.6万元/年（第4-5年合作项目内宽带用户保有量需达到100户以上），5年后村集体收益约2.4万元/年。 | 壮大村集体经济组织，消除村集体经济组织薄弱村
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 德山街道 | 青山社区 | 青山社区207与319国道交叉口提质改造建设项目 | 改建 | 青山社区 | 2022.5 | 2022.11 | 青山社区 | 207与319交叉路口绿地整理 | 3 | 3 | 0 | 1 | 423 | 1342 | 0 | 125 | 485 | 受益脱贫户125户485人，一般农户360户857人 | 生产生活条件改善
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 山塘整个 | 德山街道 | 青山社区 | 青山社区益阳冲山塘整修建设工程 | 改建 | 青山社区 | 2022.06 | 2022.11 | 青山社区 | 益阳冲三口山塘及周边排口系统的清淤疏通整改 | 37 | 37 | 0 | 1 | 387 | 1241 |  | 125 | 486 | 改善青山社区人居环境条件，调动农户发展人居环境的积极性，助推当地农户乡村振兴战略发展，增加收入，加快当地群众早日致富的步伐。 | 改善脱贫户125户486人及社区居民生产生活条件和人居环境。
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路硬化 | 德山街道 | 永丰社区 | 永丰社区7组道路建设工程（河长制） | 新建 | 永丰社区 | 2022.06 | 2022.11 | 永丰社区 | 永丰7组500米道路硬化挖填土方 | 18 | 18 | 0 | 1 | 485 | 1423 |  | 86 | 279 | 改善当地农户生产生活条件，提高出行便利，受益脱贫户人口279人 | 加快当地群众早日致富的步伐，受益脱贫人口279人
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 樟木桥街道 | 常安社区 | 常安社区垃圾治理 | 新建 | 常安社区 | 2022.05 | 2022.11 | 常安社区 | 以奖代补 | 19 | 19 | 0 | 1 | 326 | 1124 |  | 33 | 133 | 改善生产生活条件 | 改善当地生产生活条件和人居环境
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路建设 | 樟木桥街道 | 苏家渡社区 | 东风河样板河建设项目工程 | 新建 | 黄石岗机埠至和尚桥段 | 2022.09 | 2022.12 | 樟木桥街道 | 450米道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 424 | 1523 |  | 72 | 245 | 改善脱贫户生产生活条件 | 改善居民出行环境，提高人民群众的生活水平，改善村民生产生活条件，降低 生产成本
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 石门桥镇 | 范家潭村 | 石门桥镇范家潭美丽乡村项目 | 新建 | 范家潭村 | 2022.03 | 2022.12 | 范家潭村 | 小河堤浆砌，长410米，高2米，底宽0.8米，面宽0.5米 | 113 | 113 | 0 | 1 | 262 | 1323 | 0 | 23 | 83 | 解决脱贫户和监测户23户83人，一般农户239户1240人，的农田东灌溉问题 | 直接受益23户83人，一般农户239户1240人，的农田东灌溉问题