## 表1申报表
绩效目标申报表
2022年度
项目名称 |  | 青龙岗村6、7组沟渠硬化项目 | 项目负责人及电话 | 朱光辉 13974259809
主管部门 |  | 常德经开区农业农村中心 | 实施单位 | 青龙岗村
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 10
|  | 其中：财政拨款 | 10
其他资金
总体目标 | 年度目标
本项目主要是为青龙岗村6组和7组沟渠1000米硬化改造，解决青龙岗村6、7组组脱贫10户，一般农户80户农田安全灌溉问题。提高通水效率，保障农户增产增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 6组和7组沟渠1000米硬化改造 | 1000
|  |  | 沟渠两边砍杂≥1500平方 | 1500
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 100%
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  | 成本指标 | 改造使用资金（≤10万元） | 10
|  |  | 成本使用合理合规率 | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高通水效率，保障农户增产增收。 | 保障
|  | 生态效益指标 | 解决青龙岗村6、7组脱贫10户，一般农户80户农田安全灌溉问题。 | 提高
|  | 可持续影响指标 | 改善农村基础设施建设，提高农民工作生活品质 | 改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（≥90%） | ≥90%

## 审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 青龙岗村6、7组沟渠硬化项目 | 项目资金（万元） | 10
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20 分） | 20 | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围， 是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10 分） | 10 | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否 无缺项、错项。 | 8
明确清晰性（10 分） | 10 | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对 项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10 分） | 10 | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相 关。 | 10
指标科学性（10 分） | 10 | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述 是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键 指标并明确了具体指标值。 | 10
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10 分） | 10 | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | 9
资金匹配性（10 分） | 10 | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模 下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规 模是否过大或过小。 | 10
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10 分） | 10 | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能 性是否充分。 | 10
条件充分性（10 分） | 10 | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是 否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度 是否健全。 | 10
综合评定等级 |  | 通过（85分及以上）√不通过（85分以下）口
总体审核意见 |  | 总体审核通过，无意见。
审核单位 |  | （单位盖章） （单位盖章） （单位盖章）
审核时间 |  | 2022 年6月 17 日

## 表2监控表
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 |  | 青龙岗村6、7组沟渠硬化项目 | 项目负责人及电话 | 朱光辉 13974259809
主管部门 |  | 常德经开区农业农村中心 | 实施单位 | 青龙岗村
资金情况（万元） |  | 类别 | 年初预算数 | 1-10月执行数 |  | 预算执行率
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 10 | 10 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 本项目主要是为青龙岗村6组和7组沟渠1000米硬化改造，解决青龙岗村6、7组组脱贫10户，一般农户80户农田安全灌溉问题。提高通水效率，保障农户增产增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-10月完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 6组和7组沟渠1000米硬化改造 | 1000 | 1000 | 无
|  |  | 沟渠两边砍杂≥1500平方 | 1500 | 1532 | 无
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 100% | 100% | 无
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% | 无
|  | 成本指标 | 改造使用资金（≤10万元） | 10 | 10 | 无
|  |  | 成本使用合理合规率 | 100% | 100% | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高通水效率，保障农户增产增收。 | 保障 | 保障 | 无
|  | 生态效益指标 | 解决青龙岗村6、7组脱贫10户，一般农户80户农田安全灌溉问题。 | 提高 | 提高 | 无
|  | 可持续影响指标 | 改善农村基础设施建设，提高农民工作生活品质 | 改善 | 改善 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（≥90%） | ≥90% | 93.5% | 无

## 自评表
绩效目标自评表（2022年度）
项目名称 |  | 青龙岗村6、7组沟渠硬化项目 | 项目负责人及电话 | 朱光辉 13974259809
主管部门 |  | 常德经开区农业农村中心 | 实施单位 | 青龙岗村
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 年度设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况描述
| 本项目主要是为青龙岗村6组和7组沟渠1000米硬化改造，解决青龙岗村6、7组组脱贫10户，一般农户80户农田安全灌溉问题。提高通水效率，保障农户增产增收。 |  |  | 为青龙岗村6组和7组沟渠1000米硬化改造，通过基础设施改造，解决了青龙岗村6、7组组脱贫10户，一般农户80户农田安全灌溉问题。提高了通水效率，保障了农户增产增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 铺设新PVC塑料供水管道≥1877米 | 10 | 1000 | 1000 | 10
|  |  | 砌筑阀门井7座 | 10 | 1500 | 1532 | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥100%） | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 改造使用资金（≤21万元） | 5 | 10 | 10 | 5
|  |  | 成本使用合理合规率 | 5 | 100% | 100% | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高通水效率，保障农户增产增收。 | 10 | 保障 | 保障 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高村民饮用水安全意识 | 10 | 提高 | 提高 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善农村基础设施建设，提高农民生活品质 | 10 | 改善 | 改善 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益村民满意度（≥90%） | 10 | ≥90% | 93.5% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100