## 表1申报表
绩效目标申报表
2022年度
项目名称 |  | 23-24组机耕道路硬化 | 项目负责人及电话 | 文志祥 13762649000
主管部门 |  | 常德经济技术开发区农业农村中心 | 实施单位 | 德山街道农综站
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 5
|  | 其中：财政拨款 | 5
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
改善当地农户生产生活条件，保证居民生产生活出行便利，助推当地农户乡村振兴战略发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 路床整形（≥**㎡） | ≥480
|  |  | 机耕道泥结卵石基层（≥**㎡） | ≥480
|  |  | C30砼路面（≥**㎡） | ≥390
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100%
|  | 成本指标 | 道路补助标准（**元/米） | 357.1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | ≥280
|  | 可持续影响 | 工程设计预计使用年限（≥**年） | ≥20
|  |  | 新建公路列养率（≥100%） | ≥100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | ≥90%

## 审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 23-24组机耕道路硬化 | 项目资金（万元） | 5
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核（20 分） | 20 | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围， 是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10 分） | 10 | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否 无缺项、错项。 | 8
明确清晰性（10 分） | 10 | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对 项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 | 10
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10 分） | 10 | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相 关。 | 10
指标科学性（10 分） | 10 | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述 是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键 指标并明确了具体指标值。 | 9
四、适当性审核（20分）
绩效合理性 （10 分） | 10 | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | 10
资金匹配性（10 分） | 10 | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模 下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规 模是否过大或过小。 | 10
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10 分） | 10 | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能 性是否充分。 | 10
条件充分性（10 分） | 10 | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是 否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度 是否健全。 | 10
综合评定等级 |  | 通过（85分及以上）√不通过（85分以下）口
总体审核意见 |  | 总体审核通过，无意见。
审核单位 |  | （单位盖章） （单位盖章） （单位盖章）
审核时间 |  | 2022 年 6 月 30 日

## 表2监控表
绩效运行监控表
（2022年度）
项目名称 |  | 23-24组机耕道路硬化 | 项目负责人及电话 | 文志祥 13762649000
主管部门 |  | 常德经济技术开发区农业农村中心 | 实施单位 | 德山街道农综站
资金情况（万元） |  | 类别 | 年初预算数 | 1-10月执行数 |  | 预算执行率
|  | 年度资金总额： | 5 | 5 |  | 100%
|  | 其中：财政拨款 | 5 | 5 |  | 100%
|  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 改善当地农户生产生活条件，保证居民生产生活出行便利，助推当地农户乡村振兴战略发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 路床整形（≥**㎡） | ≥480 | 480 | 无
|  |  | 机耕道泥结卵石基层（≥**㎡） | ≥480 | 480 | 无
|  |  | C30砼路面（≥**㎡） | ≥390 | 390 | 无
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100% | 100% | 无
|  | 成本指标 | 道路补助标准（**元/米） | 357.1 | 357.1 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | ≥280 | 280 | 无
|  | 可持续影响 | 工程设计预计使用年限（≥**年） | ≥20 | 20 | 无
|  |  | 新建公路列养率（≥100%） | ≥100% | 100% | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | ≥90% | 95% | 无

## 自评表
绩效目标自评表（2022年度）
项目名称 |  | 23-24组机耕道路硬化 | 项目负责人及电话 | 文志祥 13762649000
主管部门 |  | 常德经济技术开发区农业农村中心 | 实施单位 | 德山街道农综站
资金情况（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年财政拨款 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 年度设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况描述
| 改善当地农户生产生活条件，保证居民生产生活出行便利，助推当地农户乡村振兴战略发展。 |  |  | 改善当地农户生产生活条件，保证居民生产生活出行便利，助推当地农户乡村振兴战略发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 全年指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 路床整形（≥**㎡） | 10 | ≥480 | 480 | 10
|  |  | 机耕道泥结卵石基层（≥**㎡） | 10 | ≥480 | 480 | 10
|  |  | C30砼路面（≥**㎡） | 5 | ≥390 | 390 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 道路补助标准（**元/米） | 10 | 357.1 | 357.1 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益人口数（≥**人） | 10 | ≥280 | 280 | 10
|  | 可持续影响 | 工程设计预计使用年限（≥**年） | 10 | ≥20 | 20 | 10
|  |  | 新建公路列养率（≥100%） | 10 | ≥100% | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度（≥**%） | 10 | ≥90% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100