## 乡村振兴项目计划
常德经开区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 其中 |  |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 区级财政衔接资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 1500 | 468 | 621 | 411
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业、养殖业基地 | 两街一镇 | 有脱贫人口的21个村 | 庭院经济发展项目 | 新建 | 两街一镇 | 2023.01 | 2023.12 | 两街一镇 | 带动脱贫户监测户475户1549人发展庭院经济 | 270 | 270 |  |  | 21 | 357 | 1149 | 21 | 357 | 1149 | 确保脱贫户监测户通过庭院经济持续增收，力争2023年人均增收500元以上。 | 采取“村集体经济组织+农户”利益联结机制
2 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 经开区 | 有脱贫人口的21个村 | 扶贫小额贷款贴息 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 为脱贫户及监测户增加收入 | 16 | 10 | 6 |  | 21 | 40 | 140 | 21 | 40 | 140 | 按照政策给予贫困户贷款额4.75%利息补贴，提高群众满意度。 | 直接受益40户脱贫人口，减轻其贷款压力
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 经开区 | 有脱贫人口的21个村 | 雨露计划 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 中职高职教育补助 | 24 | 24 |  |  | 21 | 49 | 49 | 21 | 49 | 49 | 中职、高职脱贫户和监测户学生补助，减轻职业教育生活负担 | 帮助脱贫户和监测户学生49人接受中、高等职业教育
4 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 经开区 | 有脱贫人口的21个村 | 公益性岗位补助 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 保洁员、护路员、护水员等131人 | 78.6 | 78.6 |  |  | 21 | 131 | 131 | 21 | 131 | 131 | 负责保洁区域内环境卫生干净、整洁 | 增加脱贫户及监测户务工收入
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 清淤扩容 | 农业农村局 | 两街一镇镇21个村 | 石门桥镇千村万塘清淤扩容工程 | 整修 | 两街一镇 | 2023.01 | 2023.11 | 农业农村局 | 21个村40口山塘清淤8万立方，新增蓄水能力8.5万立方米，改善灌溉面积991亩 | 156 | 55.4 | 23.6 | 77 | 21 | 944 | 3423 | 21 | 590 | 2059 | 解决脱贫户和监测户590户2059人及一般农户354户1364人991亩农田灌溉问题 | 为脱贫户和监测户590户2059人及一般农户354户1364人改善生产生活条件及991亩农田灌溉问题
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 清淤扩容 | 石门桥镇 | 九龙庵、赵家桥、栗山口 | 金陵灌区东西干渠综合整治工程 | 整修 | 石门桥镇 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 15000米清淤、砍杂、杂树、淤泥外运 | 50 |  | 50 |  | 3 | 581 | 2033 | 0 | 165 | 26 | 解决脱贫户、监测户191户612人及一般农户390户1421人，农田灌溉问题 | 为脱贫户和监测户191户612人及一般农户390户1421人改善生产生活条件及3185亩农田灌溉问题
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 清淤扩容 | 石门桥镇 | 赵家桥村 | 金陵灌区涵闸维修工程 | 整修 | 石门桥镇 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 1.涵闸整修6处2.机耕桥重建2处3.路面硬化485米4.暗涵清淤2处 | 50 |  | 50 |  | 1 | 112 | 1565 | 0 | 112 | 336 | 解决石门桥镇28000亩农田灌溉问题 | 为石门桥镇所有脱贫户和监测户及一般农户改善农田灌溉问题
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 清淤扩容 | 石门桥镇 | 八斗湾 | 围山渠除杂 | 整修 | 石门桥镇 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 3500米清淤、砍杂 | 10 |  | 10 |  | 2 | 96 | 289 | 0 | 45 | 10 | 解决脱贫户、监测户55户186人及一般农户78户273人，农田灌溉问题及安全防洪问题 | 为脱贫户和监测户55户186人及一般农户78户273人改善生产生活条件及安全防洪问题
9 | 产业发展项目 | 生产项目 | 产业帮扶 | 两街一镇 | 两街一镇21个村 | “两有”产业直接帮扶 | 新建 | 两街一镇 | 2023.08 | 2023.12 | 区农业农村局 | 带动脱贫户、监测户282户发展产业 | 30 | 30 |  |  | 21 | 282 | 1179 | 21 | 282 | 1178 | 对282户“两有”户进行直接帮扶，鼓励发展产业。 | 对282户“两有”户进行直接帮扶，鼓励发展产业
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石门桥镇 |  | 原宸华环保项目用地复绿项目 | 新建 | 石门桥镇 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 20亩地块的复绿整改，清表平整、挖坑种植、浇水保活。 | 5 |  | 5 |  | 1 | 105 | 372 | 1 | 54 | 177 | 为一般农户51户195人、脱贫户及监测户54户177人提升村容村貌 | 为一般农户51户195人、脱贫户及监测户54户177人提升村容村貌
11 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 石门桥镇 | 大坪、高家港、元普庵 | 石门桥镇清廉村居建设 | 新建 | 大坪、高家港、元普庵 | 2023.03 | 2023.06 | 石门桥镇纪委 | 新建（续建)3个清廉村居的基础设施，为清廉村居建设提供支持保障，每村5万元 | 15 |  | 15 |  | 3 | 1500 | 4000 | 3 | 120 | 335 | 鼓励本地特色和清廉家庭、美丽宜居村庄创建相结合，从硬件打造、制度建设和规范运行等方面，打造“清廉村社”建设精品路线，形成具有石门桥特色的清廉文化示范点。 | 通过清廉村居建设推进乡村文明、推进基层移风易俗、净化基层政治生态。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石门桥镇 | 青龙岗村 | 青龙岗村7组抗旱、排涝机埠提质改造 | 改建 | 石门桥镇 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 青龙岗村7组抗旱、排涝机埠老旧设备更换，排水口出淤硬化，机房翻新整修 | 20 |  | 20 |  | 3 | 226 | 561 | 3 | 25 | 51 | 解决青龙岗村7组一般农户200户510人，脱贫户及监测户25户51人，农田灌溉800亩。 | 解决青龙岗村7组一般农户200户510人，脱贫户及监测户25户51人，农田灌溉800亩。确保良田增产增收。
13 | 就业项目 | 就业培训 | 致富带头人培训 | 经开区 | 有脱贫人口的21个村 | 致富带头人培训及农业实用技术培训 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 进行农业实用技术培训 | 8 |  | 8 |  | 21 | 15 | 45 | 21 | 15 | 45 | 开展致富带头人培训 | 直接受益脱贫户15户45人，增加脱贫户收入
14 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 经开区 | 有脱贫人口的村 | 交通费补助 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 60余人次 | 3 |  | 3 |  | 21 | 800 | 800 | 21 | 125 | 125 | 输出地给予省外400元补贴标准，省内区外200元补贴标准 | 输出地给予省外400元补贴标准，省内区外200元补贴标准
15 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农业社会化服务 | 石门桥镇 | 二岗桥村 | 秸秆转运中心 | 新建 | 二岗桥村 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 购买秸秆捡拾机两台 | 35 |  | 35 |  | 17 | 4850 | 10600 | 15 | 110 | 330 | 为了解决禁止秸秆随意堆放、燃烧的问题、达到美化环境，提升村容村貌的作用 | 改善石门桥镇人居环境
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 二岗桥村 | 二岗桥幸福渠清淤硬化 | 新建 | 二岗桥村 | 2023.08 | 2023.12 | 农业农村局 | 幸福渠南面护坡硬化及清淤600米 | 120 |  | 120 |  | 1 | 278 | 1397 | 1 | 32 | 156 | 通过清淤、硬化使其村居农田水利灌溉收益，改善农村人居环境，提升村容村貌。 | 为其整村改善了人居环境，提升了村容村貌
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 沟渠清淤、扩宽、加固 | 石门桥镇 | 高家港村 | 高家港村5组沟渠清淤、扩宽、加固 | 改建 | 高家港村5组 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 1200米沟渠砍杂、清淤及600米部分沟渠加固，新建机耕桥 | 10 |  | 10 |  | 1 | 176 | 423 | 1 | 26 | 103 | 解决高家港村脱贫户25户100人、监测户1户3人及一般农户150户320人的农田灌溉用水问题。 | 为脱贫户和监测户26户103人及一般农户150户352人改善生产生活条件及500亩农田灌溉问题
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 两街一镇 | 有脱贫人口的村 | 两街一镇环境卫生整治项目补助资金 | 新建 | 两街一镇 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 新采购垃圾箱8个；新增垃圾车配套垃圾桶200个；新配置垃圾桶600个，环保垃圾桶180个，分类垃圾桶400个，中转垃圾桶8个；替换坏旧垃圾桶150个，添置、更换环卫工具一批。 | 140 |  |  | 140 | 21 | 14427 | 51154 | 23 | 690 | 1963 | 改善脱贫户及监测户的生产生活条件，改善当地农户的生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴，加快当地群众早日致富的步伐。 | 为脱贫户和监测户690户1963人，一般农户13737户49191人提升垃圾处理功能，改善人居环境水平
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 两街一镇农村生活污水处理设施建设 | 农业农村局 | 赵家桥、狮子山、永丰、双岗等17个村、社区 | 农户生活污水处理 | 改建 | 农业农村局 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 为1600户农户改造生活污水处理设施 | 194 |  |  | 194 | 17 | 1600 | 5200 | 17 | 288 | 1152 | 改善脱贫户及监测户的生产生活条件，改善当地农户的生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴。 | 为1600农户，5200人口，提升生活污水处理能力，改善人居环境水平。
20 | 产业发展项目 | 金融配套项目 | 贷款贴息 | 经开区 | 两街一镇 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 新建 | 经开区 | 2023.08 | 2023.12 | 农业农村局 | 带动12家新型农业经营主体增收 | 103 |  | 103 |  | 12 | 1256 | 3563 | 15 | 285 | 720 | 培育发展新型农业经营主体，减轻新型农业经营主体融资成本负担。 | 减轻其贷款压力
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 石门桥镇 | 伍家嘴村、范家潭村 | 邱家碈电排、新堤机埠冬季维修保养工程 | 改建 | 伍家嘴村、范家潭村 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 水泵更换、电器设备安全检测及泵房屋面改造等 | 50 |  | 50 |  | 6 | 1329 | 5316 | 0 | 210 | 697 | 解决石门桥镇6个村1329户30000亩农田灌溉及防洪保安问题 | 为石门桥镇6个村脱贫户和监测户210户697人及一般农户改善农田灌溉问题
22 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石门桥镇 | 范家潭村 | 范家潭村美丽乡村建设（续建） | 续建 | 范家潭村 | 2023.08 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 堤基处理、新建排水沟、新建生态挡土墙 | 32.4 |  | 32.4 |  | 1 | 618 | 2435 | 0 | 36 | 126 | 解决脱贫户、监测户36户126人及一般农户618户2435人，解决村民安全出行安全。 | 为脱贫户和监测户36户126人及一般农户618户2435人改善生产生活条件及安出行问题
23 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 清淤扩容 | 两街一镇 |  | （小农水项目）山塘整修 | 整修 | 两街一镇 | 2023.08 | 2023.12 | 农业农村局 | 21个村40口山塘清淤扩容，新增蓄水96535立方米，改善灌溉面积524.45亩 | 80 |  | 80 |  | 15 | 856 | 3423 | 15 | 590 | 2059 | 解决脱贫户和监测户590户2059人及一般农户354户1364人991亩农田灌溉问题 | 为脱贫户和监测户590户2059人及一般农户354户1364人改善生产生活条件及991亩农田灌溉问题