德财基〔2023〕审概字第02号

关于高性能电子超级细银粉生产基地配套项目—二期的概算评审报告

常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的高性能电子超级细银粉生产基地配套项目—二期概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

高性能电子超级细银粉生产基地配套项目—二期经产管项调〔2022〕4号文批准立项，改造总建筑面积12560.1㎡、总投资3000万元，项目资金来源为单位自筹。

本项目位于民建路与海德路交汇处，主要建设内容为科研楼、综合楼、公用工程及动力中心等单体的维修改造，包括新建门卫、防水池、泵房；所有单体外墙改造、安装外门外窗、砌筑隔墙、室内初步装修、完善消防安装；主电源电缆引入；安装变电房低压设备、发电机组设备以及部分给排水设施等；厂区内室外道路、室外雨污水管网、室外给水和消防水环网、强弱电综合管网预埋、绿化、亮化照明等配套设施进行改造；高压接入管网及设备等。

二、评审依据

- 1、建设单位报送的《高性能电子超级细银粉生产基地配套项目—二期》概算资料，包括立项批复、初步设计文本、概算书等；

2、现场踏勘的实际情况及项目对账记录；

3、关于高性能电子超级细银粉生产基地配套项目概算增补情况说明；

4、湘建价〔2020〕56号《关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》；

6、市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版的通知；

7、常建价〔2022〕11号《关于发布二〇二二年第六期建设工程材料预算价格的通知》；

8、常建价〔2022〕6号《关于发布二〇二二年第一期安装工程材料市场价格的通知》；

9、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

高性能电子超级细银粉生产基地配套项目—二期，含工程费、工程建设其他费及预备费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减说明：

1、外墙及外门窗工程

（1）断热铝合金Low-E中空玻璃推拉窗 8+6A+8主材单价高报，核减金额1.3万元；

（2）铝合金玻璃窗主材单价高报，核减金额4.34万元；

（3）建筑垃圾外运子目高套，核减金额5.41万元；

2、室外附属

（1）围墙工程量多计，核减金额0.66万元；

（2）道路工程石渣外运，定额子目高套，核减金额0.3万元；

（3）整理绿化用地，定额子目高套，核减金额3.96万元；

3、门卫、消防水池及泵房

（1）散水明沟、填土碾压，工程量多计，核减金额0.3万元；

（2）铝合金推拉门窗和木门安装，工程量计算多计且单价高套，核减金额0.3万元；

（3）钢筋工程量多计，核减金额6.1万元；

（4）砌体工程量多计，核减金额2.4万元；

（5）有梁板工程量多计，核减金额1.7万元；

（6）内墙面水泥砂浆，工程量多计，核减金额0.5万元；

4、室外电气、弱电部分

（1）配管部分工程量多计且单价高报，核减金额4.8万元；

（2）土方开挖及外运等，工程量多计且单价高报，核减金额4.92万元；

5、室外路灯

（1）路灯配电箱及配管，工程量多计且单价高报，核减金额3.4万元；

（2）LED路灯单价高报，核减金额1.89万元；

6、给水部分

（1）铸铁管DN100、不锈钢管DN25、DN50、DN65等工程量多计，核减金额0.8万元；

（2）不锈钢截止阀、闸阀、水表等，重复计取，核减金额1.05万元；

（3）水表，定额子目高套，核减金额1.15万元；

（4）挖沟槽土方、回填砂垫层，定额子目高套，核减金额3.2万元；

7、消防给水

（1）钢丝网塑料复合管及闸阀、止回阀等工程量多计且定额子目高套，核减金额2.22万元；

（2）挖沟槽土方、回填砂垫层，定额子目高套，核减金额0.9万元；

8、污水部分

（1）聚乙烯(PE)高筋缠绕增强结构壁管(B型) ，定额子目高套，核减金额1.93万元；

（2）一体式塑料检查井，材料单价高报，核减金额4.3万元；

（3）挖沟槽土方及回填，定额子目高套，核减金额4.7万元；

9、雨水部分

（1）一体式塑料检查井、雨水弃流装置，材料单价高报，核减金额2.3万元；

（2）挖沟槽土方及120℃砂基础，定额子目高套，核减金额3.6万元；

10、安装工程

（1）楼层显示灯、安全出口指示灯、单向疏散指示灯、应急照明灯、多信息复合灯等，材料单价高报，核减金额1.62万元；

（2）配管SC20、SC32工程量与室外总图重复计算，核减金额3.14万元；

（3）配线NH-RVS-4×2.5、ZRRVS-2x2.5 、ZRRVS-2x4等型号，工程量多计，核减金额2.64万元；

（4）电力电缆BTLY-3×120+1×70、BTLY-3×185+1×95等型号，工程量多计且材料单价高报，核减金额9.13万元；

（5）闭门器、门磁开关，工程量与建筑装饰重复计算，核减金额0.67万元；

（6）雨水塑料管工程量多计，核减金额1.89万元；

（7）镀锌钢管DN65、DN100、DN150及蝶阀DN100，定额子目高套，核减金额1.52万元；

（8）轴流风机工程量多计，核减金额0.7万元；

（9）消防水池及泵房，消防泵、不锈钢管、闸阀、减压阀等主材单价高报，核减金额10.3万元；

（10）各单体部分电力电缆，工程量多计且部分单价高报，核减金额22.78万元；

11、取费及其他材料价格调整，核减金额11.87万元；

12、工程其他费用、预备费相应调整，核减金额50.44万元；

13、本项目按常财办发〔2021〕53号文下浮3%，核减金额63.11万元。

（二）审增说明：

1、室外道路及绿化工程按总图围墙范围为界，绿化工程及停车位等工程量增加，增加金额约62.4万元；

2、室外附属-室外弱电部分，增加金额约0.75万元。

五、评审结论

本项目概算送审金额为22256304元，审定金额为20405374元，其中工程费17438162元、工程建设其他费1112178元、预备费1855034元，审减金额为1850930元,审减率8.32%。

六、相关事项说明及评价建议

1、本次概算评审结论可做为概算批复依据。本次概算已参照常财办发〔2021〕53号《常德市财政局关于调整与规范市本级政府投资项目管理有关事项的通知》的相关规定下浮3%。

2、本项目如采用总承包建设模式，本次概算评审结论不能做为施工依据，建设单位应组织加快施工图的编制和审查，在取得正式施工图预算结果后，方可施工。

3、本项目工程测绘费、检测费、勘察勘探费暂按常财办发〔2017〕68号相关规定的90%计算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年1月19日