德财基〔2023〕审预字第005号

关于常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程预算的评审报告

常德经济技术开发区项目推进中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

常德经济技术开发区管委会根据园区规划，500kV常岗线、常复线在德山电厂出线段影响开发区产业布局及企业落户。根据园区规划，本次拟迁改500kV常岗、常复线#001～#004线路长度0.85km，新建铁塔4基，其中耐张塔3基，直线塔1基，拆除常岗线、常复线#001～#003铁塔3基，拆除线路长度0.74km，调整N4～#008导地线弧垂长度1.67km。由于220kV常太线迁改穿越500kV常岗线、常复线#008～#009档，交叉跨越距离不满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）的相关规定，需在500kV常岗线、常复线#008～#009档中新建1基直线塔，更换导地线长度0.326km。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、建设单位报送的《常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程》预算资料，包括设计文本、预算书等；

2、项目推进中心函件《关于常德经开区500KV常岗、常复线#01-#04迁改工程的情况汇报》；

3、电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）及电力建设工程预算定额（2018版）；

4、电网工程设备材料信息参考价（2022年第三季度，总第41期）；

5、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二二年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2022〕11号）；

6、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二二年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2022〕6号）；

7、现场踏勘的实际情况及项目对账记录；

8、国家现行标准规范及强制性标准。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程，含工程费用、前期费及不可预见费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5. 整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题及说明

1、根据现场实测，材料按平地100%，人力运距30米计算，核减造价110.25万元；

2、依据市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范，架空线路及电缆计算工地运输，其它设备不计算工地运输费用。并依据实际情况，运距按5km计算，核减造价236.8万元；

3、土方开挖、钻孔灌注桩高套定额、工程量多计，核减造价78.32万元；

4、基坑开挖一体化装置增加费无计算依据，核减造价8万元；

5、护坡、挡土墙工程无设计，核减造价30.85万元；

6、导线、金具、建筑材料等单价高报，核减造价85万元；

7、水渠恢复挖沟工程量多计，核减造价45.6万元；

8、经现场踏勘，建设场地无需征用、临时占地无补偿、材料站无需租赁、无跨越房屋补偿、无临时施工道路补偿、无线路跨鱼塘补偿等，核减造价124.8万元；

9、青苗、经济作物补偿另行按实计算，核减造价19.76万元；

10、牵张场补偿、飞行器租赁费重复计算，核减造价3.9万元；

11、跨越10KV线路措施费、临时打拉线、二次进场费重复计算，核减造价46万元；

12、通信基站、自来水管道、燃气管道、通信管道的迁改及线路跨越城市道路协调费等另行计算，核减造价58万元；

13、电力补偿项目的工程保险费、可行性研究费用、招标费、设计文件评审费等不予计算，核减造价49.13万元；

14、勘察、设计、咨询、监理等费用依据常财办发[2017]68号文件计取，核减造价210.63万元；

15、原报概算定额取费调整预算定额取费，核减造价11万元。

五、评审结论

本工程送审金额为35030800元，审定金额为23850343元（其中工程费22074500元，前期费1113608元，不可预见费662235元），审减金额11180457元，审减率为31.92%。

六、相关事项说明及评价建议

1、该评审结论仅作为常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程招标上限值依据。

2、本项目按初设文本进行审核，建设单位在项目实施过程中，应根据现场实际情况及地质勘察报告，督促设计单位优化、完善施工图设计，控制好建设成本。

3、建设单位应加强施工过程中的管理，对于隐蔽工程的验收及工程量的确认按现有规定收集好资料，便于工程结算。

4、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

七、评审人员

评审机构：湖南鼎兴工程咨询有限公司

评审人员：周艳平         评审负责人：倪蓉

项目负责人：梅智凯

2023年2月3日

附件：常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程预算造价评审汇总表

附表：

| 常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改 工程预算造价评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 35030800 | 22074500 | 11180457 |  |
| 二 | 前期费用 |  | 1113608 |  |  |
| 1 | 工程勘察费 |  | 110373 |  | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 工程设计费 |  | 390201 |  |  |
| 3 | 工程咨询费 |  | 67356 |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  | 324933 |  |  |
| 5 | 项目管理费 |  | 220745 |  | 1% |
| 三 | 不可预见费 |  | 662235 |  | 3% |
| 四 | 合 计 | 35030800 | 23850343 | 11180457 | 审减率31.92% |