德财基〔2023〕审预字第013号

关于常德经济技术开发区枫树岗老旧小区

改造项目预算的评审报告

常德经济技术开发区樟木桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心对你单位报来的常德经济技术开发区枫树岗老旧小区改造项目预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

常德经济技术开发区枫树岗老旧小区改造项目由经开区产发局《关于经开区枫树岗老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2021〕2号)文件批准立项，总投资3000万元，资金来源为中央、省市区各级财政投资以及居民自筹。概算审定金额为1035.8万元，其中，工程费用939.6万元、前期费用46.9万元、基本预备费49.3万元。

本项目已采取工程总承包模式招标，招标范围为枫树岗老旧小区改造项目的设计、采购、施工等，包括但不限于设计、采购、施工等实行全过程服务。概算中标单位为湖南恒昌建设有限公司，中标金额为935.003万元，其中：设计费14.614万元，工程费887.465万元，物质采购费5.800万元，必备物品备件费0.500万元，其他费用26.624万元。

本项目位于樟木桥街道枫树岗小区内（桃林路与枫林道路交汇处），涉及改造老旧小区1个，改造户数675户。改造内容为绿化、道路、铺装、围墙、室外家具及其他附属工程。具体内容包括：道路总面积21811.7m2，安置房前坪增加约958m2，安砌花岗岩道牙4429m；绿化面积5914.08m2；排水工程更换井盖591座；铺设花岗岩块料地面砖(15cm厚砼结构层）1086.73m2； 新建篮球场面积528.96m2，增加停车坪181.65m2等。

二、审核依据

1、常德经济技术开发区樟木桥街道办事处报送的《常德经济技术开发区枫树岗老旧小区改造项目》结算资料，包括施工图、预算书、送审单等；

2、常德经济技术开发区樟木桥街道办事处《关于枫树岗老旧小区改造项目预算送审金额情况说明》；

3、常德经济技术开发区产业发展局产管项〔2021〕2号关于《常德经济技术开发区枫树岗老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》；

4、湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、湖南省建设工程造价管理总站发布的湘建价市〔2020〕46号关于机械费调整及有关问题的通知》;

6、湖南省常德市建设工程造价管理站常建价〔2021〕18号《关于发布常德市2021年第2期安装工程材料价格的通知》；

7、湖南省常德市建设工程造价管理站常建价〔2022〕2号《关于发布常德市2022年第2期建设工程材料价格的通知》；

8、常德经济技术开发区管理委员会专题会议纪要第14次关于《枫树岗老旧小区改造工作的专题会议纪要》；

9、各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、审核范围及程序

（一）评审范围

常德经济技术开发区枫树岗老旧小区改造项目预算，含工程费、不可预见费及工程建设项目前期费。

本预算评审依据为施工图、概算审定文件、专题会议记录。原概算内的项目和专题会议记录变更增加的项目已计入本预算，原概算内工程量增减也已按设计施工图调整；设计图中有但概算和专题会议记录中没有的项目未计入本预算。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、审核中的主要问题及说明

（一）审减原因说明

1、雨水积水排水概算中无此项，不予计算，审减3.5万元；

2、儿童活动场地及游乐设施不予计算，审减32.81万元；

3、φ400大理石防撞球不予计算，审减2.17万元；

4、前期费因工程费减少，相应审减6.54万元；

5、不可预见费按3%计取，审减19.98万元；

6、其它零星项目共计审减4.81万元。

（二）其它事项说明

本工程不可预见费按工程费的3%计取。

- 对比概算情况说明

本项目概算审定金额1035.83万元（其中：工程费939.57万元、工程建设其它费46.94万元，预备费49.32万元），本次预算审定金额为964.97万元（其中：工程费用890.32万元，不可预计费26.71万元，前期费47.94万元），预算工程费对比概算工程费审减金额49.25万元，该项目预算未超概算。具体增减情况说明如下：

（一）对比审定概算，本次预算减少214.5万元。

1、特色景墙、花庭、枫叶构架、麋鹿雕塑、树池、植草砖内植草、垃圾桶、宣传栏、导视牌、PVC管、桥架、钢结构屋顶天棚及烟道等项取消，未计算在本预算内，相比概算减少约80万元；

2、绿化及土方工程对比概算因现场土方未考虑外运，现场绿化树木种植减少等原因减少89万元；

3、休闲坐凳减少3.3万元；

4、围墙、灯具安装、健身器材等减少42.2万元。

（二）对比审定概算，本次预算增加165.2万元。

1、成品门卫变更为钢筋砼门岗，增加13万元；

2、新建篮球场工程相比概算增加9.4万元；

3、道路工程因破除砼及恢复砼沥青面工程量增加，相比概算增加造价96.4万元；

4、路缘石因概算材料价格远低于市场价，增加造价17.4万元；

5、检查井更换因概算考虑数量不够，增加造价23.9万元；

6、人行道花岗岩板增加造价5.1万元。

六、审核结论

该工程送审金额10347734元，审定金额9649660元（其中：工程费用8903196元，前期费用479368元，不可预见费267096元），审减金额698074元，审减率为6.75%。

七、评审与建议

1、该项目预算送审的金额已包含总承包模式招标范围的设计费、工程费、物质采购费、必备物品备件费和其他费用；

2、建设单位应严格按照预算金额控制工程造价，凡属增加项目应按相关文件及时履行变更程序；

3、此预算文件仅做建设单位在项目实施过程中拨付进度款参考。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年3月28日