德财基〔2023〕审预字第**号

关于常德经开区220KV常太线#01-#09迁改

工程预算的评审报告

常德经济技术开发区项目推进中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区220KV常太线#01-#09迁改工程（以下简称本项目）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目根据常德经济技术开发区管委会园区规划，220kV常太线#01～#09影响开发区产业布局及企业落户，提出杆迁申请。拟迁改220kV常太线#01～#09线路，总长度2.95km，其中架空线路2.76km，电缆线路0.19km。新建杆塔17基，其中耐张塔3基，电缆终端钢管杆2基，耐张钢管杆4基，直线钢管杆8基。拆除常太线#01～#08铁塔8基，拆除线路长度2.8km，G17～#010松紧线长度0.69km。导线采用2×JL3/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线；线路需跨越尚德路中间规划铁路，地线采用2根OPGW-15-120-2架空复合光缆。

原线路概况：已建的220kV常太线起于常德电厂220kV出线构架，止于220kV太子庙变电站，线路全长34.091km，单回路架设，杆塔97基。导线型号：2×JLHA3-450-37中强度铝合金绞线；右地线型号：JLB40-120-19铝包钢绞线；左光缆型号：OPGW-15-130-2光缆。沿途经过常德经济技术开发区、鼎城区、汉寿县。

二、评审依据

1、建设单位报送的《常德经开区220KV常太线#01-#09迁改工程》预算资料，包括设计文件、预算书、送审报告等；

2、常德经济开发区工作委员会工委会议纪要（二0二三年第三号）关于协同推进220KV常太线迁改工作；

3、常德经济技术开发区项目推进中心报送的《经开区工程项目预算评审送审单》；

4、建设单位回复函；

5、湘建价〔2020〕56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

6、湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知（湘建价〔2022〕146号）；

7、湖南省建设工程造价总站《关于机械费调整及有关问题的通知》湘建价市〔2020〕46号；

8、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；

9、根据《电网工程建设预算编制与计算规定（2018年版）》进行项目划分和编制；

10、定额依据电力建设工程预算定额《2018年版》第五册 电缆输电线路工程；

11、安装工程人工、材料机械按材机系数定额〔2022〕1号文调整执行；

12、架空线路和电缆安装主要设备材料价格依据国网2022年第4季度信息价执行；

13、工程取费按照220kV新建工程、Ⅰ类取费；

14、工程材料机械按材机系数调整执行；

15、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第一期建设工程材料预算价格的通知》(常建价〔2023〕2号)；

16、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料市场价格的通知》(常建价〔2022〕13号)及市场询价。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区220KV常太线#01-#09迁改工程预算，包含架空部分、电缆安装部分、电缆建筑部分工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制单评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）220kV常太线#01～#09迁改工程（架空部分）

1、项目建设管理费、工程监理费、设计费、勘察勘探费、基本预备费等前期费，计取在汇总表中，审减金额197.33万元；

2、建设场地征用费用不计，审减147.58万元；

3、拆除费用按市财评操作规范计取50%，审减18.75万元；

4、根据现场地形结合实际考虑审核扣减人力运输，审减8.06万元；

5、钢管塔、角钢塔材料价格高计，审减186.83万元；

6、导线JL3/G1A-630/45和OPGW光缆主材价偏高，审减26.01万元；

7、PRTV涂料、备份线夹主材价格偏高,审减27.77万元；

8、机械挖方及回填工程量多计，审减0.64万元；

9、地脚螺栓及定位板主材价格高计，审减14.72万元；

10、泵送费、履带式旋挖钻机场外运输费、基坑开挖一体化装置已在子目中包含其工作内容，不另单独计取，审减28.22万元，审核扣减28.22万元；

11、金具主材价格高计，审减30.54万元；

12、其它及取费审减86.97万元；

（二）220kV常太线#01～#09迁改工程（电缆安装部分）

1、项目建设管理费、工程监理费、设计费、勘察勘探费、基本预备费等前期费，计取在汇总表中，审减金额24.44万元；

2、220kV电缆ZC-YJLW03-Z-127/220kV-1×2500mm2主材价格高计、工程量多计，审减53.09万元；

3、电缆终端1×2500户外终端复合套管主材价格高计，审减13.78万元；

4、避雷器（AC220kV-瓷）主材价格高计，审减1.75万元；

5、其它及取费审减25.27万元；

（三）220kV常太线#01～#09迁改工程（电缆建筑部分）

1、电缆工作井和终端井组价高计，审减49.81万元，

2、盘圈井围栏组价高计，审减0.28万元，

3、MPP管主材价格高计，审减1.2万元；

4、拆除及恢复路面工程量多计、子目错套、顶管工程量多计，审减127.72万元；

5、电缆通道接地装置主材价格高计，审减0.74万元；

6、其它及取费审减4.47万元。

五、评审结论

本项目建设单位送审金额为27741457元，审定金额为18161193元（其中：工程费16981775元、工程建设其他费669965元、不可预见费509453元），审减金额为9580264元,审减率34.53%。

六、相关事项说明及建议

1、该评审结论仅作为常德经开区500kV常岗、常复线#01～#04迁改工程招标上限值依据。

2、本项目按初设文本进行审核，建设单位在项目实施过程中，应根据现场实际情况及地质勘察报告，督促设计单位优化、完善施工图设计，控制好建设成本。

3、建设单位应加强施工过程中的管理，对于隐蔽工程的验收及工程量的确认按现有规定收集好资料，便于工程结算；

4、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

七、评审人员

评审机构：湖南中咨工程管理咨询有限公司

初审人员：刘芳                初审负责人：刘文讯

复审人员：元惠敏

项目负责人：梅智凯

2023年4月8日

附件：常德经开区220KV常太线#01-#09迁改工程预算评审汇总表

| 附表： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德经开区220KV常太线#01-#09迁改工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 27741457 | 16981775 | 10759682 |  |
| 1 | 220kV常太线#01～#09迁改工程（架空部分） | 20904300 | 13170093 | 7734207 |  |
| 2 | 220kV常太线#01～#09迁改工程（电缆安装部分） | 3850818 | 2667504 | 1183314 |  |
| 3 | 220kV常太线#01～#09迁改工程（电缆建筑部分） | 2986339 | 1144178 | 1842161 |  |
| 二 | 不可预见费 | 0 | 509453 | -509453 | 3% |
| 三 | 前期费用 | 0 | 669965 | -669965 | 常财办发〔2017〕68号、德财函〔2018〕2号 |
| 1 | 勘察勘探费 | 0 | 76418 | -76418 | 最终按实物工程量结算 |
| 2 | 设计费 | 0 | 276699 | -276699 |  |
| 3 | 监理费 | 0 | 231938 | -231938 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 0 | 84909 | -84909 |  |
|  | 合 计 | 27741457 | 18161193 | 9580264 | 审减率34.53% |