德财基〔2023〕审结字第006号

关于常德经开区让王路（乾明北路-德山大道）新建工程结算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区让王路（乾明北路-德山大道）新建工程（以下简称本工程）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

- 项目概况

本工程由经开区产发局《关于常德经开区让王路（乾明北路-德山大道）建设项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2019〕4号)文件批准立项，批准道路全长543 m、宽约20 m，总投资约1786万元，项目资金来源为政府投资。

本工程由常德经济技术开发区建设管理局承建，由湖南佳达建设工程有限公司负责施工，道路全长合同内约537m，实际施工约417m，路幅宽20m，中间机动车道14m，人行道路面宽3m，开工时间为2019年9月，竣工验收时间为2021年12月，合同金额为1191.28万元。主要工作内容包括机械土石方、道路、人行道、给排水、强弱电管网、路灯及交通等。

二、评审依据

- 常德经济技术开发区建设管理局报送的《常德经开区让王路（乾明北路-德山大道）新建工程》结算资料，包括施工图、竣工图、施工合同、招投标文件、签证、结算书及其他结算资料；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2014〕113号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

5、湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6、湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2019〕61号)；

7、湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

8、常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一～三期）的通知》；

9、湖南省建设工程造价管理站湘建价〔2016〕8号关于印发《2014版〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）》的通知；

10、常德市造价站同时期材料发布价格及市场价；

11、国家现行标准规范及强制性标准。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区让王路（乾明北路-德山大道）新建工程K0+120—K0+536.978段所有内容。其中：合同内K0+000—K0+120段因拆迁原因无法施工甩项。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

- 评审中的主要问题及说明

1、土方开挖及回填工程量多计，审减造价10.48万元；

2、道路水稳层、沥青面层、平立石及人行道板工程量多计，审减造价11.39万元；

3、道路标线工程量多计，审减造价1.39万元；

4、城市家具工程量多计，审减造价3.25万元；

5、排水回填砂及管道工程量多计，审减造价35.32万元；

6、绿化苗木工程量多计，审减造价3.97万元；

7、高杆灯工程量多计，审减造价11.41万元；

8、电缆单价偏高，审减造价4.3万元；

9、强电、弱电管网工程量多计，审减造价6.55万元；

10、街管管道材质变更，审减造价1.7万元；

11、红绿灯信号控制系统、电子警察系统单价偏高，其中50%工程造价应计入临睨路，审减造价30.34万元；

12、清单外土方外运工程量多计、价格偏高，审减造价59.78万元；

13、签证单部分工程量多计、子目高套，审减造价11.13万元；

14、材料及人工调差审减造价8.74万元；

15、税费调整审减造价7.98万元。

- 对比合同金额增减情况说明

本工程结算审定金额为994.0万元，合同金额1191.3万元，

结算金额对比合同金额审减197.3万元，具体情况如下：

- 合同内K0+000—K0+120段因拆迁原因无法施工，减少造价约350万元；

- 土石方外弃运距由合同内5km增加到13.5km，增加造价72.26万元；

- 因K0+000—K0+120因拆迁原因没有施工，土方无法平衡，需外购土黄土回填，增加造价40万元；

- 原有混凝土路面破除及外运清单漏项，增加造价13.68万元；

- 临睨路与让王路交叉口增加红绿灯与电子警察工程，增加造价12.9万元；

- 合同内人工调差、扬尘治理及其他内容，增加造价13.70万元。

- 审核结论

本工程送审金额12017636元，审定金额9940275元，审减金额2077361元，审减率为17.3%。

其中：初审审定金额10191183元，复审审定金额9940275元。（详见附表）

该项目审减率为17.3%，根据德财发[2020]5号文相关规定，审减率超过15%及以上，应扣减施工单位评审费用24542元，请建设单位落实。

- 评价与建议

建设单位应加强现场管理并及时按相关文件履行变更程序。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年4月7日