德财基〔2023〕审结字第009号

关于常德经开区枫林路二期（政德路-桃林路）新建工程结算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报送的常德经开区枫林路二期（政德路-桃林路）新建工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况

本工程由经开区产业发展局《关于常德经开区枫林路二期（政德路-桃林路）新建项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2019〕1号)文件批准立项，总投资约4400万元，项目资金来源为政府投资。

本工程由常德经济技术开发区建设管理局承建，由德成建设集团有限公司负责施工，道路全长1138m，路幅宽度20米，中间机动车道14米，人行道两边各宽3米。本工程于2019年8月开工建设，于2020年6月竣工验收，中标金额为2996.13万元，结算送审金额为3476.72万元。主要施工内容包括机械土石方、路基路面、人行道及平立石、绿化、交通设施、城市家具、扬尘治理、排水、道路照明、给水工程、综合管网、电子警察、红绿灯信号系统等。

二、评审依据

1、常德经济技术开发区建设管理局报送的《常德经开区枫林路二期（政德路-桃林路）新建工程》结算资料，包括监理资料、招投标文件、结算书、竣工图、隐蔽资料、签证资料等；

2、现场踏勘的实际情况和对账记录；

3、湘建价〔2014〕113号《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》；

4、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额和材料价格综合税率计费标准的通知》；

5、湘建价〔2019〕61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》；

6、湘建价〔2019〕130号《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》；

7、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

本工程结算的工程费用。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题及说明

（一）审减原因说明

1、机械土石方工程-合同内

（1）一般路基挖土方及余方弃置工程量多计，核减2.95万元；

（2）一般路基回填方工程量多计，核减41.83万元；

（3）软土路基挖杂填土、余方弃置和回填方工程量多计，核减33.78万元；

（4）扣减暂列金额，核减20.00万元。

2、路基路面工程-合同内

（1）道路垫层、基层和面层拆除工程量多计，核减1.22万元；

（2）余方弃置工程量多计，核减0.82万元；

（3）15cm厚级配碎石垫层工程量多计，核减0.83万元；

（4）水泥稳定碎石基层工程量多计，核减5.92万元；

（5）商品沥青混凝土工程量多计，核减13.47万元；

（6）路基水稳层侧边模板工程量多计，核减1.00万元；

（7）扣减暂列金额，核减44.79万元。

3、人行道板及平立石-合同内

（1）60厚机制透水砖(盲道)铺设工程量多计，核减1.06万元；

- 透水管工程量多计，核减0.51万元；

- 预制C35混凝土锁边石10×20×100cm经现场踏勘实测厚度为8cm，核减2.33万元；

- 锁边石砼垫层与靠背工程量多计，核减0.3万元；

- 花岗岩平、立石工程量多计，核减2.11万元。

4、排水工程-合同内

（1）挖沟槽土方工程量多计，核减11.41万元；

（2）沟槽回填山砾石工程量多计，核减2.87万元；

（3）余方弃置工程量多计，核减14.39万元；

（4）井字架工程量多计，核减1.10万元；

（5）雨污水支管井井盖与清单描述双层防护井盖不符，实为单层井盖，核减0.91万元；

（6）扣减暂列金，核减15.00万元。

5、城市家具-合同内

（1）路名牌数量多计，核减0.64万元。

6、综合管网-合同内

（1）沟槽回填砂工程量多计，核减2.41万元；

（2）电力人孔井工程量多计，核减2.7万元；

（3）管道包封工程量多计，核减3.38万元；

（4）管网管沟土方开挖、回填及余方弃置工程量多计，核减3.85万元；

（5）电力配管过街塑钢复合管工程量多计，核减12.8万元；

（6）弱电配管过街塑钢复合管工程量多计，核减4.96万元。

7、道路照明-合同内

（1）路灯井工程量多计，核减0.58万元；

（2）配管UPVC75*2.3工程量多计，核减2.69万元；

（3）管沟土方开挖及回填工程量多计，核减1.15万元；

（4）路灯混凝土管道包封工程量多计，核减1.08万元；

（5）Φ10镀锌圆钢接地母线工程量多计，核减1.85万元。

8、交通设施-合同内

（1）分道标识牌工程量多计，核减2.39万元；

（2）指路标识牌工程量多计，核减3.21万元；

（3）悬臂信号灯L杆基础及悬臂电子警察L杆基础数量多计，核减2.28万元；

（4）交通接线井数量多计，核减0.94万元。

9、电子警察、红绿灯信号系统-合同内

（1）红绿灯设备配线工程量多计，核减1.11万元；

（2）电子警察设备配线工程量多计，核减4.32万元。

10、给水工程-合同内

（1）球墨铸铁管胶圈接口工程量多计，核减148.27万元；

（2）无毒聚合物水泥砂浆工程量多计，核减17.57万元；

（3）环氧煤沥青工程量多计，核减2.77万元；

（4）铸铁管管件工程量多计，核减3.22万元；

（5）硬密封偏心半球阀工程量多计，核减17.17万元；

（6）阀门井工程量多计，核减9.53万元；

（7）挖沟槽土方、回填及余方弃置工程量多计，核减3.95万元；

（8）扣减暂列金，核减5.00万元。

11、暂列金额

（1）围堰及拆除：拆除道路及外运工程量多计，扣减合同内暂列金额5万元，计入合同外，增加4.00万元；

（2）扬尘治理：维护人工多计，密目防尘网单价高报，扣减合同内暂列金额21.66万元，计入合同外，增加14.69万元；

（3）施工便道：钢板租赁子目高套，扣减合同内暂列金额10万元，计入合同外，增加8.77万元；

（4）临时排水管：气囊包干价高计，扣减合同内暂列金额5万元，计入合同外，增加1.80万元；

（5）路口接顺：混凝土管包封工程量多计，扣减合同内暂列金额5万元，计入合同外，增加4.61万元；

（6）给水开梯：阀门井及管道配件子目高套，扣减合同内暂列金额5万元，计入合同外，增加0.50万元。

12、合同外

（1）变更01：余方弃置工程量多计、子目高套，核减19.14万元；

（2）变更02：除杂、砍树费用多计，拆除砖石结构定额子目高套，核减12.17万元；

（3）变更03：挖沟槽土方、回填方和余方弃置子目高套，从中车外借排水沟槽回填土方取费类别高报，反开挖利用方第一次回填碾压不应计取，核减18.91万元；

（4）变更04：余方弃置工程量多计，核减0.80万元；

（5）变更07：混凝土管铺设及余方弃置工程量多计，核减1.49万元；

（6）变更10：抛石挤淤、淤泥外运和回填山砾石工程量多计，核减4.17万元；

（7）变更11：抛石挤淤、淤泥外运和回填山砾石工程量多计，核减3.95万元；

（8）增加围墙：围墙长度、墙柱面抹灰及挖沟槽土方工程量多计，核减2.93万元；

（9）蓝天保卫战：人工和机械补偿费用高计，核减12.91万元；

（10）暂估价调差：城市家具及电子警察、红绿灯信号系统暂估价高计，核减6.63万元。

13、其他

（1）主材调差多计，核减37.85万元；

（2）合同外下浮3%，核减14.4万元。

（二）其它事项说明

蓝天保卫战的补偿费问题：根据施工单位提供的相关资料和湖南省常德市建设工程造价管理站常建价〔2021〕6号文以及对审会议意见计取。

- 对比合同金额增减情况说明

本工程合同金额为2996.13万元，结算审定金额为2912.58万元，结算审定金额对比合同金额审减83.55万元，具体情况如下：

（一）减少情况说明

1、路基挖、填、余土弃置、施工便道、村道拆除、围堰等土石方工程量减少，减少金额约47.84万元；

2、级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层及沥青砼面层等路基路面工程量减少，减少金额约43.68万元；

3、扬尘治理暂列金额按实计算减少，减少金额约10.71万元；

4、人行道板及平立石工程量减少，减少金额约42.84万元；

5、栽植广玉兰数量减少，减少金额约11.07万元；

6、挖沟槽土方、回填山砾石及外运土方、现状水渠改造、临时排水管拆除及恢复等排水工程量减少，减少金额约47.07万元；

7、土方开挖、回填及余方弃置、电力人孔井及管道包封、电力配管、弱电配管过街塑钢复合管等综合管网工程量减少，减少金额约36.97万元；

8、配管UPVC75*2.3、管沟土方、路灯混凝土管道包封、Φ10镀锌圆钢接地母线等道路照明工程工程量减少，减少金额约8.71万元；

9、原设计为DN800球墨铸铁管变更为DN400球墨铸铁管,减少金额约89.07万元；

10、管道内喷涂无毒聚合物水泥砂浆、铸铁管管件、硬密封偏心半球阀、阀门井及沟槽土方等工程量多计，核减58.79万元；

11、路名牌数量减少，减少金额约0.64万元；

12、不锈钢分类垃圾桶、座椅、公交车站、的士招呼牌、路名牌、透水混凝土、集中协调式信号机、6寸200W星光级红外球机、镜头等暂估价调差，减少金额约6.43万元。

（二）增加情况说明

1、土方运距由合同内5km增加到10.3 km，增加金额约76.89万元；

2、排水管沟土方不可利用，增加金额约45.96万元；

3、K0+370—K0+414.5、K0+238—K0+320段两处鱼塘超挖换填处理，增加金额约46.32万元；

4、交通设计变更增加禁令组合标志牌、电子警察立杆及混凝土基础等，增加金额约31.95万元；

5、现场发生情况（如：清杂排障、雨水管接顺政德路、新建围墙、临时排水管及沟槽、枫树岗小区排污口接入、增加八字路口等）及综合管网清单漏项，增加金额约68.6万元；

6、蓝天保卫战停工补偿，增加金额约11.64万元；

7、主材政策性调差，增加金额约38.91万元。

六、评审结论

本工程送审金额为34767174元，初审审定金额30346944元，复审审定金额29125793元，审减金额为5641381元,审减率16.23%。（详见附表）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率为16.23%，审减率超过15%及以上，应扣减本工程结算评审费用49490元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。

七、评价与建议

针对工程实施及结算对审情况，对该工程存在的问题提出相应的建议：

- 前期勘察有遗漏，导致鱼塘换填发生超挖换填处理，造成增加47.75万元，建议勘察单位针对特殊位置做到全覆盖，避免结算时产生分歧。

- 招标控制价编制有漏项，综合管网清单漏项，造成增加19.18万元。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年7月2日