德财基〔2023〕审预字第023号

关于常德经开区乾明小区老旧小区改造配套

基础设施项目预算的评审报告

常德经济技术开发区德山街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报送的常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目由经开区产发局《关于常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2022〕32号)批准立项，改造建筑面积56568 m2，总投资2320万元，其中工程费1869.31万元，工程建设其他费239.78万元，预备费210.91万元。资金来源为建设单位自筹及申请上级专项资金。

### 本项目涵盖德山街道办事处洞北社区乾明小区，涉及22栋580户。主要改造内容为建筑物屋面、楼梯间、外立面等公共区域进行修缮及提质改造；道路进行智慧化提质升级；消防、给排水、路灯、强弱电管网、绿化等室外基础设施进行提质改造；小区安防监控、停车、体育健身、无障碍设施等进行完善改造；社区便民服务、宣传标识设施等进行完善升级。具体为：

### 1、基础类改造：主要包括房屋公共部分修缮及提质改造，包括楼梯间墙面、天棚10939㎡，窗户175.5㎡，屋面10333.14㎡，天沟防水2798.16㎡，天沟外立面419.75㎡；强、弱电线管预埋6912m；排水雨污分流改造4315m，给水改造1048.64m；路灯管、线1443.3m，路灯65套；消防栓9套、灭火器76套；小区道路15394㎡，划定停车位133个。

### 2、提升类改造：主要包括小区新增绿化设施1630.00㎡，小区安防监控摄像头36台，楼道门禁系统51套，大门伸缩门1套，道闸系统2套，新增小区出入口2处。

### 3、完善类改造：主要包括小区改造物业服务中心1528㎡，新建成品车棚35个，增加健身器材1组（五套），新增宣传标识栏5个，新增成品垃圾集中收集站4个等。

二、评审依据

1、建设单位报送的《常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目》预算书、送审单、设计图等项目资料；

### 2、《常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目预算（补缺项）报告》；

3、《关于常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2022〕32号）；

4、《关于常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目初步设计概算的批复》（德建管函〔2022〕1011004号）；

5、省造价总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

6、省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

7、省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

8、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第二期建设工程材料预算价格的通知》(常建价〔2023〕3号)及市场询价；

9、常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料市场价格的通知》(常建价〔2022〕13号)；

10、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区乾明小区老旧小区改造配套基础设施项目预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制单评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减说明：

一）建筑工程

1、建筑工程中墙面天棚喷刷涂料、天沟外墙漆、铝合金推拉窗取费高计，核减2.45万元；

2、圆球吸顶灯和灭火器取费高计，核减0.76万元；

3、报送建筑工程的拆除部分取费高计，核减0.55万元；

4、铲除涂料面工程量多计，核减0.19万元；

5、墙面及天棚喷刷涂料工程量多计，单价高计，核减16.13万元；

6、灭火器单价高计，核减0.15万元；

7、新建瓦屋面工程量多计,单价高计，核减17.90万元；

8、雨蓬拆除单价高计，核减0.58万元；

9、建筑垃圾外运工程量多计核减0.53万元；

10、楼栋、单元、楼层标识单价高计，核减0.54万元；

11、木檩条工程量多计，核减1.92万元；

12、屋面轻集料混凝土找坡单价高计，核减8.11万元；

13、楼梯间扶手、栏杆刷油漆单价高计，核减5.02万元。

二）排水工程

污水管部分

1、聚乙烯钢带增强波纹管工程量多计，核减1.08万元；

2、污水官网部分跌水井单价高计，核减0.33万元；

3、检查井工程量多计，核减金额3.79万元；

4、挖土方、回填土工程量多计，单价高计核减0.95万元；

5、化粪池单价高计,核减1.7万元；

排水管部分

1、聚乙烯钢带增强波纹管工程量多计，核减0.86万元；

2、混凝土井工程量多计，核减0.31万元；

3、混凝土包封工程量多计，核减0.6万元；

4、挖土方、回填土工程量多计，核减2.91万元；

5、砂砾石回填工程量多计，核减6.71万元

6、聚乙烯钢带增强波纹管单价高计，核减3.54万元。

三）绿化工程

种植土回填单价高计，核减1.96万元。

四）道路工程

1、5cm厚（AC-13C)细粒式沥青混凝土价格高计，核减7.82万元；

2、5cm厚（AC-13C)彩色沥青混凝土价格高计，核减4.15万元；

3、1cm厚乳化沥青碎石封层价格高计，核减2.6万元；

4、18cm厚C30水泥混凝土基层子目多套，核减7.52万元；

5、锯缝、清缝、灌沥青玛蹄脂工程量多计，核减0.94万元；

五）室外附属工程

1、拆除植草砖子目高套，核减0.77万元；

2、拆除植草砖砼垫层子目高套，核减1.03万元；

3、拆除混凝土侧、平(缘)石子目高套，核减2.29万元；

4、拆除透水砖子目高套，核减0.92万元；

5、拆除透水砖砼垫层子目高套，核减1.23万元；

6、井字形植草砖子目高套，核减0.5万元；

7、花岗岩侧石工程量多计，核减2.74万元；

8、热熔涂料标线工程量多计，核减0.63万元；

9、花岗岩树池材料价格高计，核减0.75万元；

10、新建实心砖围墙工程量多计，核减0.9万元；

11、新建透视围墙工程量多计，核减0.91万元；

12、不锈钢管栏杆工程量多计，核减2.7万元；

13、成品道闸价格高计，核减5.4万元计；

14、成品户外坐凳价格高计，核减0.31万元；

15、成品健身器材价格高计，核减0.27万元；

16、成品宣传栏价格高计，核减1.88万元；

17、成品车棚工程量多计、子目高套且价格高计，核减16.46万元；

18、井字形植草砖子目高套，核减0.54万元；

19、细粒式沥青混凝土（AC-13C)价格高计，核减0.43万元；

20、成品岗亭2*2*2.3米价格高计，核减6.1万元；

21、种植土回填考虑场内土方利用，核减1.42万元；

22、附属工程取费高计，核减1万元。

六）给水工程

1、新旧管连接工程量多计，核减1.56万元；

2、给水管工程量多计，核减0.28万元；

3、闸阀工程量多计及主材价格高计，核减0.35万元；

4、地上式消火栓井工程量多计及高套定额子目，核减2.17万元；

5、砌筑闸阀井高套定额子目，核减1.9万元；

6、扣减挖掘、压路机机械台班费用，核减0.48万元；

七）电气工程

1、电力管工程量多计及主材价格高计，核减5.44万元；

2、扣减电缆分支箱箱体工程量，核减2.1万元；

3、电力井盖主材价格高计，核减1.68万元；

4、管网回填砂工程量多计，核减4.6万元；

八）路灯工程

1、路灯定额子目高套及主材价格高计，核减3万元；

2、路灯线管主材高计及高套定额子目，核减0.48万元；

3、电缆未端单套路灯未按照设计全部考虑YJV-3*4电缆，核减0.3万元；

4、接地母线工程量多计及高套定额子目，核减4.36万元；

5、扣减路灯PC25线管砂垫层，核减2万元；

九）弱电工程

1、弱电管工程量多计，核减1.3万元：

2、扣减光纤工程量，核减1.15万元；

3、弱电井工程量多计及主材价格高计，核减14万元；

4、弱电管砂垫层工程量多计，核减5.3万元；

十）监控工程

1、监控线管主材高计及高套定额子目，核减0.5万元；

2、监控设备主材价格高计，核减2.41万元；

3、扣减监控PC25线管砂垫层，核减2万元；

4、扣减挖掘、压路机机械台班费用，核减0.48万元。

### 十一）前期费

工程建设其他费及不可预见费根据工程费金额相应扣减，核减36.5万元。

（二）审增说明：

1、管沟砂垫层报送按沟槽回填计算，评审按管沟垫层子目计算，核增4.64万元；

2、土方、建筑垃圾外运报送按5km计算，评审按实际运距就近弃土场原则调整为7km，核增5.7万元；

3、因设计调整，原设计A～E栋瓦屋面只拆除、新建20%，其余栋拆除、新建80%,现调整为瓦屋面需全部拆除，瓦屋面全部新铺油毡一层，增加金额14.21万元；

4、拆除瓦屋面材料重复时定额规定需乘以1.5系数，报送预算未计取，评审按定额规定计取，核增4.87万元。

五、评审结论

1、本项目预算送审金额为13944472元，预算审定金额为11458258元（其中：工程费10586499元、工程建设其他费554164元、不可预见费317595元），审减金额为2471019元,审减率17.72%。

2、本项目审减率17.72%，根据德财发〔2020〕5号《常德经济技术开发区财政局关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》，经评审审减率超过15%及以上的，应同比例扣减业主单位管理费15195元。

六、相关事项说明及建议

1、成品岗亭2*2*2.3m无详细设计，按专业工程暂估9500元/个计算；

2、垂直运输费按8000元/栋专业工程暂估价计算；

3、成品宣传栏设计无详细做法，按700元/m2包干价暂估计算；

4、东侧出入口土方挖运无详细测绘、勘察资料，暂按送审7500m3，合计约20.5万元专业工程暂估价计算；

5、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

6、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年6月25日