# 2023年度常德经济技术开发区

# 农村人居环境整治专项支出绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神，受常德经济技术开发区财政局委托，湖南新中元会计师事务所对2023年度常德经济技术开发区农村人居环境整治专项支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为切实抓好农村生活垃圾整治及污水治理，推进村容村貌提升，改善和提升农村人居环境质量，根据《中共湖南省委 湖南省人民政府<关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的实施意见>》及《中共常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组<关于下达2023年衔接资金第一批项目实施计划的通知>》（德乡振组发〔2023〕2号）等文件精神，常德经济技术开发区设立了2023年度农村人居环境整治专项（以下简称“专项”）。

项目主管部门为常德经济技术开发区农业农村中心（以下简称“区农业农村中心”）。

2.项目主要内容

（1）拨付常规经费。按照5万元/村（居）的标准，拨付石门桥镇、樟木桥街道及德山街道共23个村（居）共115万元的常规经费，用于村（居）采购环卫物资、垃圾分类宣传，改善辖区卫生设施。

（2）进行考核奖惩。根据《常德经开区2023年农村人居环境整治工作考核办法》（以下简称“《考核办法》”），对全区23个涉农村（居）的环境整治情况进行季度考核，按各季度考核评分结果在年底兑现奖惩。

3.实施情况

（1）采购物资及设施。各村（居）根据环境整治需求，采购环境整治物资和设施等。

（2）考核通报，兑现奖惩。区农业农村中心联合区财政金融部，采取“四不两直”的方式，对石门桥镇15个村进行明察暗访，依据《常德经开区2023年农村人居环境整治提升工作考核计分表》，结合常德市委农村工作领导小组的考核反馈，按明察70%和暗访30%的比例进行综合评分，根据综合评分结果评定等级，发布季度考核结果通报，在年底按各季度通报结果兑现奖惩。截至2023年9月22日，进行了上半年两期考核通报。

4.资金投入和使用情况

2023年预算安排140万元，实际到位资金140万元，资金到位率100%。截至2023年9月22日，共拨付资金83万元，预算执行率59.29%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以全面推进乡村振兴为契机，大力实施农村人居环境整治，提高农民生活质量，努力形成环境优美、生态宜居、特色鲜明的村庄面貌。

2.2023年度具体目标

（1）数量指标

采购垃圾箱8个，采购、更换各类垃圾桶1538个；

对辖区23个涉农村（居）考核4次；

评选人居环境整治优秀村（居）12个；

评选人居环境整治较差村（居）4个；

评选优秀保洁员4名。

（2）质量指标

资金监管到位率100%；

考核规范、准确率100%。

（3）时效指标

资金拨付及时率100%；

环卫物资等采购及时率100%；

考核及时率100%。

（4）成本指标

成本节约率≥0。

（5）社会效益指标

改善辖区人民生活环境，提升生活品质，增强生活幸福感。

（6）生态效益指标

提升垃圾治理水平，改善人居环境。

（7）可持续影响指标

教育引导群众养成良好生活卫生习惯，助力乡村振兴。

（8）服务对象满意度指标

社会群众满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

新中元事务所接到常德经济技术开发区财政局的委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价实施方案，于2023年9月11日至2023年9月22日进行了现场评价。执行的主要工作步骤为：听取项目实施单位情况介绍，收集查阅相关资料，审核项目资金收支情况，现场核查樟木桥街道苏家渡、德山街道青山社区及石门桥镇高家港村、青龙岗村等10个村（居），占项目总数的比重为43.48%，涉及资金83万元，占拨付资金总额的比重为100%；通过现场发放调查问卷的方式，对专项实施情况进行社会调查；与项目主管部门、区财政金融部沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论

经综合评价该项目得分86.5分，评价等级为“良”，扣（得）分明细如下：

（一）决策总分15分，实得12.5分，扣2.5分。

1.绩效目标设置欠合理，扣0.5分；

2.绩效指标欠明确，扣2分；

（二）过程总分25分，实得22分，扣3分。

1.制度执行不到位，扣3分。

（三）产出总分30分，实得24分，扣6分。

1.产出数量不达标，扣1分；

2.产出质量不达标，扣5分。

（四）效益总分30分，实得28分，扣2分。

1.生态效益欠佳，扣2分；

详见附件1：绩效评价指标评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

项目根据《中共常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组<关于下达2023年衔接资金第一批项目实施计划的通知>》（德乡振组发〔2023〕2号）号）等文件设立，立项依据充分。

2.绩效目标

区农业农村中心仅设置了对农村人居环境整治的村（居）考核数量指标，未设置环卫物资采购数量等核心指标。绩效目标设置欠细化、量化。

3.资金投入

预算确定的资金量与工作任务匹配，预算额度测算依据充分。预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率

该项目预算安排140万元，实际到位140万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2023年9月22日，区农业农村中心共拨付镇（街）资金83万元，预算执行率59.29%。

（3）资金使用合规性

资金通过国库集中支付的方式拨付到石门桥镇及德山、樟木桥街道办事处，资金拨付手续齐全、完整，符合国家财经法规和财务管理制度等规定。村（居）支出符合《考核办法》规定的“采购环卫物资、垃圾分类宣传、改善卫生设施等”使用范围，资金使用合规。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性

区农业农村中心制定了《常德经开区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《常德经开区2023年农村人居环境整治工作考核办法》（德农领发〔2023〕4号）等管理制度。项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性

区农业农村中心未对项目资金进行监管，也未按《考核办法》对23个涉农村（居）进行全面考核等。制度执行欠到位。

（三）项目产出情况

1.数量指标

（1）根据村（居）提供的相关资料，共采购垃圾桶1538个，垃圾箱8个，“1538个、8个”的目标已完成；

（2）根据《常德经济技术开发区农业农村中心关于2023年度一、二季度农村人居环境整治工作考评结果的通报》（以下简称“《考评结果通报》”），仅对石门桥镇15个村进行了2次考核，“23个”的目标未完成；

（3）根据《考评结果通报》，共评选石门桥镇栗山口村（2次）、二岗桥村、赵家桥村（2次）、石门桥村等6个人居环境整治优秀村， “6个”的目标已完成；

（4）根据《考评结果通报》，评选石门桥镇何家堤村和范家潭村为人居环境整治较差村，“2个”的目标已完成；

（5）根据《考评结果通报》，评选石门桥镇赵家桥村胡桂华、栗山口村朱玉全为人居环境整治优秀保洁员，“2名”的目标已完成。

2.质量指标

（1）区农业农村中心未对村（居）项目资金的支付情况进行监管，“资金监管到位率100%”的目标未完成；

（2）区农业农村中心未附《考核计分表》对应的现场考核图片，无法评判扣分的规范性与真实性，“考核规范、准确率100%”的目标未完成。

3.时效指标

（1）区农业农村中心已及时将常规经费拨付到各镇（街），“常规经费拨付及时率100%”的阶段目标已完成；

（2）村（居）均及时进行了环卫等物资的采购，“采购及时率100%”的目标已完成；

（3）根据区农业农村中心一、二季度考评结果的通报，考核均及时完成， “考核及时率100%”的目标已完成。

4.成本指标

村（居）均按要求进行了环卫物资采购，且采购成本未突破分配的预算限额，“成本节约率≥0”的目标已完成。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标

由以前的“脏乱差”，逐步改善为村明、水亮、环境优美的生产生活农居环境，提高了农居生活的幸福感，目标已完成。

2.生态效益指标

垃圾、农业废料等污染居民环境的情况基本得到有效治理，但个别村庄沿路有零星垃圾、沟渠内有明显漂浮物、垃圾桶内的垃圾未及时清运等情况，生态环境效益待提升，目标部分完成。

3.可持续影响指标

调动了农户改善人居环境的积极性，持续助推乡村振兴，目标已完成。

4.服务对象满意度指标

服务对象满意率94.48%，“≥90%”的目标已完成。

详见附件2：绩效目标完成情况表；

附件3：调查问卷汇总表。

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.市、区、镇（街）三级联动。项目采取市级、区级联动考核，镇（街）自行考核的三级联动方式，对辖区村（居）进行考核评比。区级根据市级考核反馈，结合本级考核结果，按考核办法进行考核评分，根据评分结果在年末兑现奖惩。

2.细化方案，镇（街）自评。石门桥镇和樟木桥街道制定了镇（街）级的实施方案及考核办法/细则，石门桥镇根据制定的镇级实施方案和考核细则对辖区15个村进行镇级考核评分，根据评分结果兑现镇级奖励。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.决策欠科学

绩效目标未充分细化量化。区农业农村中心未根据项目批复及实施内容设置绩效指标，仅设置了一个考核村（居）数量指标，未设置环卫物资采购数量、考核数量及奖惩标准等绩效指标，与实际内容不完全对应。

原因分析：区农业农村中心对绩效目标把控及审核欠严格。

2.管理欠规范

制度执行不到位。未按规定村（居）数开展考核。根据《考核办法》，计划对全区23个涉农村（居）进行季度考核，而通过《关于2023年一季度农村人居环境整治工作考评结果的通报》及《关于2023年二季度农村人居环境整治工作考评结果的通报》显示，仅对石门桥镇栗山口、赵家桥等15个村进行了考核排名，未达到规定考核23个的数量标准。

原因分析：区农业农村中心根据常德市委农村工作领导小组办公室的考核范围，仅将石门桥镇作为项目单一考核主体来执行，未将德山街道和樟木桥街道办事处内的涉农村（居）纳入本次考评范围。

3.产出未达标

（1）考核评分资料欠齐全。区农业农村中心仅提供了《常德经开区2023年农村人居环境整治提升工作考核计分表》，未提供扣分点对应的图片及其他佐证资料，无法有效判断扣分是否规范、准确。

原因分析：区农业农村中心对现场考核欠细致，完善，未及时拍摄、留存相关图片作为扣分依据。

（2）未执行资金监管。区农业农村中心将83万元常规经费拨付到各镇（街）后，未对常规经费进行监管，不利于项目的推进与执行。

原因分析：区农业农村中心将项目实施重点放在了考核评比上，弱化了项目资金的日常监管。

4.效益欠理想

通过现场核查，发现石门桥镇青龙岗村国道旁一处高压电塔门口有大片白色垃圾，高家港村沿道偶有白色垃圾，2个垃圾桶内垃圾已堆满未及时清运，道路旁沟渠内有明显垃圾漂浮物， 008号高压电箱下面的铁质垃圾箱已堆满，且发出较浓气味，实施效益欠理想。

详见附件4：现场核查明细表。

六、有关建议

（一）科学编制绩效目标

完善绩效目标。建议区农业农村中心根据项目实施的主要内容、考核办法及相关制度等，及时修改、完善绩效目标，确保制定的项目目标与实施内容相符。

（二）加强项目过程管理

按相关制度严格执行。建议区农业农村中心将23个村（居）全面纳入考核范围，确保发布的《考核办法》得到有效的执行。

（三）提升项目产出

1.建议区农业农村中心保留现场考核扣分的图片资料，按要求装订成册以做备查，确保扣分有理有据，评分公平公正。

2.建议区农业农村中心采取定期与不定期的形式，对村（居）支付情况进行抽查与监管，确保项目资金按规支出，按规执行。

（四）提升项目效益

建议区农业农村中心督促镇（街）加强项目的日常监管，村（居）要加强辖区的巡查频率，并将路段、沟渠以及重要地点进行划分成片，交由专人进行管护，及时将巡查发现的问题进行整改，以达到项目的预期效益。

湖南新中元会计师事务所（普通合伙）

2023年10月