2022年度石门桥镇中学新建设工程

绩效评价报告

项目名称：2022年度石门桥镇中学新建设工程绩效评价

项目单位：常德市鼎城区石门桥镇中学

主管部门：常德经济技术开发区社会事务局

评价机构：湖南九澧咨询服务有限公司常德分公司

报告编号：九澧绩字[2023]第JK-004号____ ______________

报告日期：2023年10月30日

- 湖南九澧咨询服务有限公司常德分公司

九澧绩字[2023]第JK-004号

2022年度石门桥镇中学新建设工程

绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市经济技术开发区财政局关于明确2023年度区本级预算绩效目标管理任务的通知》（常经开财发〔2023〕2号）等文件精神，受常德市经济技术开发区财政局（以下简称区财政局）委托，湖南九澧咨询服务有限公司常德分公司对2022年度石门桥镇中学新建设工程项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。原常德市鼎城区石门桥镇中学（以下简称石门桥中学）使用的教学办公楼为80年代所建的砖混结构楼房，墙体已有裂纹、下雨天教室漏水，已达不到安全使用要求。随着经开区的不断发展，外来务工人员日益增多，适龄儿童及中小学生也随着增加，原校区只能满足500名初中生就读，硬件设施也相对落后，加之原校区场地狭窄，四周发展空间受限，根据《中小学校设计规范》的要求，经开区重新选址建设石门桥中学。

2.立项依据。《常德经开区推进产业立市行动教育专项小组行动计划实施方案（2018-2020）》（德产业指办〔2018〕7号）、《常德经开区推进产业立市行动教育专项小组2018年工作计划》（德产业指办〔2018〕8号）、《常德经济技术开发区管理委员会专题会议纪要》（第19次）、《常德经济技术开发区管理委员会专题会议纪要》（第29次）。

3.主要内容。石门桥中学新建设项目选址位于常德经开区石门桥镇原四中地块，东临樟桥路，南临二广高速，西临桐林路，北临怀德路。项目建设内容为1栋5F的教学楼、1栋3F 的综合楼、1栋6F的教师宿舍楼、1栋6F的学生宿舍楼、1 栋 4F的科技楼，配套建设进校通道、校门、传达室、运动场、围墙、给排水、道路场地、绿化、消防等工程。项目校区内规划总用地面积29005平方米，总建筑面积26301平方米，容积率0.91。项目建成后办学规模为24个班级，预计提供学位1080个。

4.实施情况

该项目主管单位为常德经济技术开发区社会事务局，建设单位为石门桥中学，具体实施情况如下：

项目前期。2017年7月26日取得常德经济技术开发区产业发展局对项目的可研报告批复（产管项〔2017〕14号）。项目后续变更后，2019年12月2日再次取得常德经济技术开发区产业发展局对项目的可研报告批复（产管项〔2019〕13号），项目总投资约9980.3万元，规划总用地面积29005平方米，总建筑面积 26301平方米，资金来源为政府投资。2019年10月17日，常德经济技术开发区财政局投资评审中心（以下简称区财评中心）出具《关于常德经开区石门桥镇中学新建工程预算的审核报告》，审定金额为9893.80万元，其中：工程费 9381.11万元、前期费用 512.69万元（环境影响报告编制5.27万元、可行性研究报告编制费4.69万元、勘察勘探费39.03万元、工程测绘费1.77万元、检测费56.72万元、工程设计费157.62万元、造价咨询费35.09万元、监理费112.5万元、建设单位管理费20万元、人防易地建设费80万元）。

工程设计。石门桥中学2019年5月13日通过公开招标方式确定常德市天城规划建筑设计有限公司为设计单位，中标金额143.9万元。于2019年6月13日签订建设工程设计合同，合同约定最终设计费以财政审定金额为准，合同内容包括编制设计方案、初步设计概算、施工图。项目于2019年5月7日取得规划设计方案审批，2019年10月16日取得初步设计概算调整批复。

工程建设。石门桥中学2019年11月28日通过公开招标方式选定施工单位德成建设集团有限公司，中标金额8705.67万元。于2019年12月26日签订施工合同，约定以财政评审为最终结算金额，预留3%质保金，工程缺陷责任期2年，开完工日期为2020年3月3日至2021年3月17日，总工期380天。项目于2020年5月16日取得施工许可证。

工程监理。石门桥中学2019年12月16日通过公开招标方式确定湖南和天工程项目管理有限公司为监理单位，中标金额112万元。于2020年2月25日签订监理合同，监理期限从施工准备阶段开始，经施工阶段至缺陷责任期结束，共计 25 个月。

竣工验收。2023年4月27日，项目经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位五方责任主体验收合格。截至2023年10月11日，项目正在财政决算评审中。

5.资金投入和使用情况

资金投入情况。根据《关于常德经开区石门桥镇中学新建工程预算的审核报告》批复，项目计划总投资9893.8万元，其中：工程费 9381.11万元，前期费用 512.69万元。截至2023年10月11日资金到位6681.81万元，其中2020年9月-2023年1月到位6656.16万元，2023年6月到位25.65万元。

资金使用情况。截至2023年10月11日项目资金已使用6681.81万元，无结余，另用公用经费支付0.55万元。尚有未支付工程建设费约2238.67万元、工程设计费约123.9万元、工程监理费32万元、工程测绘费1.77万元、其他检测费4.66万元，共计2401万元。

详见附件1：2022年度石门桥镇中学新建设项目资金收支表。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过实施该项目，完善义务教育学校校舍安全保障机制，改善农村义务教育学校办学条件，促进教育健康、均衡、可持续发展。

2.年度具体目标

（1）数量指标。完成新建工程总建筑面积26301㎡；教学楼+综合楼9035㎡（地上5层、地下1层）；科技楼5094㎡（地上4层、地下1层）；学生宿舍6708㎡（地上6层）；教师宿舍5145㎡（地上6层、地下1层）；门卫319㎡（地上1层）；

配套建设进校通道、校门、传达室、运动场、围墙、给排水、道路场地、绿化、消防等工程。

- 质量指标。质量达标率100%；设计合理率100%；安全施工，施工过程重大安全事故0发生；验收合格率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。各项成本控制在合同或协议约定标准之内，实际支出以区财政局结算评审金额为准；各项支出合理合规。

（5）社会效益。项目综合利用率≥96%；安全文明施工，标准化工地建设施工过程；全面改善学校教学、师生住宿条件，消除校舍安全隐患，保障全体师生生命安全，增强石门桥镇教育服务保障能力；项目的实施不存在重大诉讼、公众舆情、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响。

（6）生态效益。建设过程中污染防治措施到位，对周边环境无不良影响。

（7）满意度。石门桥镇中学职工对项目的满意度≥90%；社会公众满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

湖南九澧咨询服务有限公司常德分公司接到区财政局委托后，成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案，于2023年10月11日至10月24日进行现场评价。执行的主要工作步骤：听取项目情况介绍；收集查阅相关资料；审核项目资金收支情况，现场审核资金6681.81万元，占资金总额的比重为100%；通过现场询问、微信调查等方式，对380位社会公众和58位单位职工进行了问卷调查；与区财政局、项目单位沟通交流后，综合分析形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分87.25分，评价等级为“良”，得分明细如下：

（一）项目决策总分14分，扣0.5分，实得13.5分，扣分明细：

绩效目标。绩效目标欠完整，扣0.5分。

（二）项目过程总分27分，扣1分，实得26分，扣分明细：

组织实施。存在先招标后取得招标审批的情况，，扣1分。

（三）项目产出总分33分，扣7分，实得26分，扣分明细：

1.产出质量。宿舍漏水、隔音差，质量达标率未到100%，扣2分；无篮球、排球场设计，宿舍热水器供电电缆设计功率偏小，扣2分；消防验收未通过，扣2分，共扣6分。

2.产出时效。疫情、征拆工作不到位，导致工期延期，酌情扣1分。

（四）项目效益情况总分26分，扣4.25分，实得21.75分，扣分明细：

1.社会效益。开班12个，学生612人，项目综合利用率82.57%，扣1.05分。

2.满意度。石门桥中学职工对项目的满意度74.83%，扣3.2分。

详见附件2：2022年度石门桥镇中学新建设项目绩效评价指标体系

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。石门桥中学细化、量化了绩效目标，且绩效目标与项目内容具有相关性。但仅填报该项目2023年度的绩效目标，绩效目标欠完整。

3.资金投入。该项目根据区财政局投资评审中心出具的预算审核报告编制预算，预算与项目实施内容基本匹配，资金分配依据充分，分配额度较合理，与项目实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

（1）资金到位率。根据合同付款要求，截至2023年10月11日，项目资金应到位6681.81万元，实际到位6681.81万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。截至2023年10月11日，已累计支付6681.81万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付均执行完整的审批程序和手续，未出现虚列支出、挤占挪用等情况。

2.组织实施情况

（1）管理制度健全性。石门桥中学制定了《石门桥镇中学项目建设管理制度》及《石门桥镇中学建设实施方案》，施工单位依照其内部项目管理制度进行日常管理，监理单位依照《监理规划》实施日常监理工作，管理制度完整、健全。

（2）制度执行有效性。项目单位、施工单位、监理单位基本依照其各自管理制度各司其职，但项目单位存在先招标后取得招标审批的情况。

（三）项目产出情况

1.产出数量。根据项目工程质量竣工验收记录，新建工程完成总建筑面积26301㎡；教学楼+综合楼9035㎡（地上5层、地下1层）；科技楼5094㎡（地上4层、地下1层）；学生宿舍6708㎡（地上6层）；教师宿舍5145㎡（地上6层、地下1层）；门卫319㎡（地上1层）；完成进校通道、校门、传达室、运动场、围墙、给排水、道路场地、绿化、消防等配套设施，目标均已完成。

2.产出质量

（1）质量达标率。项目单位已提供相关项目工程质量检测资料，评价组现场调查发现项目工程交付使用后，出现宿舍漏水、隔音效果差的情况，教师宿舍外墙、围墙、轴结构柱与砖砌体相接部位等多处出现明显裂缝，目标未完成。

（2）设计合理率。评价组现场查看工程设计总图，发现未见篮球场、排球场规划区；现场调查发现宿舍热水器供电电缆设计功率偏小，无法带动热水器满负荷运转。目标未完成。

（3）施工安全。截至2023年10月11日，项目施工过程中未发生重大安全事故，目标完成。

（4）验收合格率。项目建设已完工并通过五大责任主体竣工验收，但未通过消防验收，目标未完成。

3.产出时效。工程施工协议约定工期为380天，该项目2020年3月3日开工，预计2021年3月17日竣工。2023年4月主体验收，工期延期2年，目标未完成。

4.产出成本。截至2023年10月11日，项目暂未出决算评审，但累计已支出成本控制在标准内，视为目标完成；各项支出合理合规，目标完成。

（四）项目效益情况

1.社会效益。根据调查结果，项目已实现安全文明施工和标准化工地建设；项目实施过程中未发生重大诉讼、公众舆情、群体性事件等情形，目标均完成；根据调查问卷结果，94.83%单位职工认为石门桥中学的建成增强了石门桥镇教育服务保障能力，目标完成；根据现场调查，2023年9月石门桥中学迁入新校区，开班12个，学生612人。各子项目利用率为教学楼50%、综合楼84%、科技楼84%、学生宿舍60%、教师宿舍100%、门卫100%、配套场地设施100%，项目综合利用率82.57%，目标未完成。

2.生态效益。经现场调查，项目建设按环保部门意见控制实施，项目施工过程未发生环保部门督导处罚情形，目标完成；根据调查问卷结果，92.08%周边居民认为项目施工过程未对其生活环境产生明显不利影响，目标完成。

4.满意度。根据问卷调查结果，石门桥中学职工对项目的满意度74.83%，目标未完成；社会公众对项目的满意度91.35%，目标完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

石门桥中学派驻专门工作人员进行现场督导，工作人员长期驻项目现场协调调度项目进度，处理反馈现场问题，督促问题整改，沟通处理验收结算和项目移交等事宜，确保项目顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标欠完整。项目单位仅填写2023年绩效目标表，未见立项年度至2022年度的绩效目标表，仅2023年度的绩效目标不能完整反映项目总体情况。

原因分析：工作人员预算绩效管理意识不强，未申报2022年及之前年度的绩效目标。

（2）项目设计欠合理。一是设计图中未规划部分重要体育基础设施。篮球、排球是中学体育课程必考科目和师生最喜爱的群体性运动项目，也是学校重要的基础设施，但工程设计总图中未见篮球场、排球场规划区。二是宿舍热水器供电电缆功率偏小。现场调查发现，根据设计图纸建设的宿舍热水器供电系统无法带动热水器满负荷运转，学校现已更换大功率电缆，造成不必要支出1.98万元。

（3）项目监管不到位。一是项目质量把控不到位。项目工程交付使用后，教师学生宿舍出现漏水、隔音效果差的情况；教师宿舍外墙、围墙、轴结构柱与砖砌体相接部位等多处出现明显裂缝，雨水渗透进墙体会导致楼层墙面发霉、鼓包、脱落等情况。二是实际建设效果与设计图不符。下室外墙DWQ6在 (1-8)轴-(1-9)轴 交（1-H）轴处轴线偏位10cm，影响室内外装饰美观。

（4）项目进度未达预期。该项目2020年3月3日开工，施工合同工期为380天，预计2021年3月17日竣工。因疫情影响、征拆工作不到位等原因，延期至2023年4月工程主体才竣工验收。

原因分析：项目设计审核不严谨；前后更换工作人员，工作交接不到位。

3.产出效益欠理想

（1）工程综合利用率不高。2023年9月石门桥中学迁入新校区，开班12个，学生612人，远低于预期开班数24个和预期招生数1080人。该项目各子项目利用率分别为教学楼50%、综合楼84%、科技楼84%、学生宿舍60%、教师宿舍100%、门卫100%、配套场地设施100%，项目综合利用率仅82.57%。

原因分析：生源数量前期调研不精准；部分学生随父母在外地就读。

（2）教职工满意度不高。根据调查问卷结果，34.48%职工认为项目的选址不合理，如部分职工认为学校位于高压线附近，有安全风险；临近国道和高速，噪音大；地方狭小；道路交通复杂，存在交通隐患等。12.07%职工认为项目工程质量差，如宿舍漏水、隔音效果差等；部分受访单位职工提出学校没有篮球场、排球场、宿舍靠门没有窗户等问题，单位职工对该项目整体满意度为74.83%。

原因分析：前期调研不充分，未充分征求和采纳教职工建议。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

项目单位应规范绩效目标申报，根据项目实际情况，科学合理设定绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，便于客观评价和检验。

（二）加强项目管理

一是项目单位应严格履行审批手续，避免先执行后审批的情况。二是做好前期调研，适当新增球场，满足师生运动娱乐需求，确保学校球类教学正常开展；针对因供电电缆功率偏小导致增加1.98万元更换费用的情况，建议项目单位确认相关责任方，并要求其承担损失。三是加大督促整改力度，要求施工单位采取措施对漏水和裂缝的情况进行补漏防渗处理；针对下室外墙轴线偏位的问题，应督促施工方限期整改。四是采取措施加快项目进度，督促施工方进行消防整改，争取早日通过消防验收。

（三）提高项目利用率，提高教职工满意度

建议区教育部门进行相关调研，整合教学资源，可在全区范围内撤并部分生源少、生源逐年萎缩的学校，增加石门桥中学生源，发挥资金使用效益。积极听取教职工建议，提高单位职工的满意度。

七、其他需要说明的问题

项目单位委托湖南国方工程建设咨询有限公司（以下简称国方公司）编制招标控制价及工程量清单（合同金额35.09万元），并报送区财评中心进行预算审核。但2019年10月17日区财评中心出具的《关于常德经开区石门桥镇中学新建工程预算的审核报告》（德财基〔2019〕审预字第132号）中未体现《招标控制价及工程量清单》。

湖南九澧咨询服务有限公司常德分公司

2023年10月30日