德财基〔2023〕审预字第046号

关于国家级常德经开区精密制造产业园配套

基础设施建设项目-新建道路及土方平整

工程预算的评审报告

常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目-新建道路及土方平整工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本工程经公开招标，采取工程总承包模式，中标人为湖南猎豹建设集团有限公司（联合体牵头人）和中园融艺设计有限公司（联合体成员）。主要包括园区道路，长923.406m，标准宽度14m，最大管径为D1000地下管网配套基础设施及路基土方工程等。中标范围为本项目的设计及后续服务、施工等，工程达到验收合格条件后交付业主。中标金额为2763.1789万元（其中设计费228288元、建筑安装工程费26055075元，预备费1348426元）。

本次施工图内容：

1）、厂区内233.4亩土方平整，40.7万方挖土，3.26万方挖淤泥，18.55万方场内回填土，20.82万方的土方外弃等；

2）、厂区道路西起德山大道，东至长安路，全长923.4m，路幅宽14 m，车行道10m,人行道两则各2m；车行道结构层40cm水泥稳层碎石层+13cm沥青砼面层，人行道满铺草皮；南侧人行道下设置d300 给水管909m，平均埋深约1.3m;道路南侧布置雨水管，平均埋深3.5m，管径d300-d600采用增强缠绕结构壁管（B型）682m，管径d800-d1000采用混凝土承插管526m；道路北侧布置污水管，平均埋深2.6m,管径d400-d500采用增强缠绕结构壁管（B型）994m；安装LED路灯28套；电力管群敷设4*φ167CPVC，平均埋深1.2m，长度910m，弱电管群敷设6*φ110UPVC，平均埋深1.18m，长度930m等。

二、评审依据

1、建设单位报送的《国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目-新建道路及土方平整工程》送审单、经审图的设计施工图、中标通知书、施工合同等项目资料；

2、湖南猎豹建设集团有限公司编制的预算书；

3、经开区产发局《关于国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目-新建道路及土方平整工程项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2022〕52号）；

4、湖南省住房和城乡建设厅<关于《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知>（湘建价〔2020〕56号）；

5、湖南省住房和城乡建设厅<关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6、市造价站《关于发布常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2023〕7号）及市场询价；

7、国家现行标准规范及强制性标准；

8、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目-新建道路及土方平整工程预算，含工程费、工程建设其他费用及预备费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、参与对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、挖淤泥预算送审外弃处置方案按挖淤泥+场内转运、翻晒+外运，评审结合现场勘测情况调整为挖淤泥+直接外弃，审减27.49万元；

2、三通一平土方工程中预算送审的土石方工程量多计，评审按设计图综合调配（详见计算式），审减75.76万元；

3、挖一般土方（路基部位挖除土方）与场坪土石方工程量断面重复，审减3.15万元；

4、弃土渣土场消纳费多计，审减6.47万元；

5、土方平整后超挖土方（换填部位挖方）子目高套，审减3.62万元；

6、余方弃置3km工程量多计，审减5.53万元；

7、沥青混凝土送审价格偏高，审减14.35万元；

8、沉泥井（06MS201-3-123）子目高套，审减0.84万元；

9、上截水沟子目高套，审减0.70万元；

10、整理绿化用地清单与种植土回填工序重复，审减7.76万元；

11、交通工程因未深化设计，暂列35万元，审减14.99万元；

12、给排水工程中雨、污水管道清淤不计，土石方工程量调整，审减23.23万元；

13、电气工程路灯单价调整、配管、电力电缆工程量审减，定额子目调整，土石方工程量调整，审减78.36万元；

14、其他取费及子目调整，审减17.75万元。

五、评审结论

本工程建设单位预算送审金额为28785446元，审定金额25945362元（其中工程费23437504元，设计费228288元，预备费1348426元，工程建设其他费931144元），审减金额2840084元，审减率为9.87%。

六、相关事项说明及建议

1、本预算评审结论仅做为建设单位在项目实施过程中拨付进度款参考；

2、本工程取、弃土方按就近原则，黄土外运运距按3km南区弃土场计算，不可利用土外运运距按9km八斗湾弃土场计算；

3、交通工程因未深化设计，暂按35万元/项暂列金额计算；

4、本工程相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取；

5、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应履行变更程序后实施；

6、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月23日