德财基〔2023〕审结字第012号

关于常德经开区石门桥镇范家潭村美丽乡村

项目结算的评审报告

常德经济技术开发区农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区石门桥镇范家潭村美丽乡村项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经《关于启动汉德大道经开区与汉寿交叉口范家潭村美丽乡村建设的请示》启动，总投资321万元，项目资金来源为政府投资。

本项目由常德经济技术开发区农业农村局承建，湖南怀德全过程咨询有限公司设计，湖南怀德全过程咨询有限公司实施监理，通过政府采购竞争性磋商的方式选取湖南天松建设有限公司施工，中标金额为278.4万元。

本项目位于常德经开区石门桥镇范家潭村，于2022年10月开工建设，2023年2月完成竣工验收。道路全长415m，路宽3.5m，主要实施内容为：（1）路基处理外购土方回填12914m3（2）沥青路面铺设面积1586m2（3）安装安全防护波形护栏长度823m（4）铺种绿化草皮面积7011m2（5）砖砌排水沟长度358m（6）新建生态挡土墙长度433m（7）泵房外立面刷白彩绘面积40m2（8）道路标线82m2等。

二、评审依据

1、建设单位送审的《常德经开区石门桥镇范家潭村美丽乡村

项目》竣工结算资料，包括政府采购合同、竣工结算书、变更报告、竣工图、签证资料及施工过程资料等；

2、现场查勘的实际情况及对审会议记录；

3、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）;

4、湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等文件的通知》（湘水建管〔2015〕130号）；

5、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准>的通知》（湘水发〔2019〕6号）；

6、常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

7、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区石门桥镇范家潭村美丽乡村项目工程费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题及说明

1、购买黄土回填工程量多计，核减0.56万元；

2、3cm细粒式沥青混凝土工程量多计，核减1.32万元；

3、5cm中粒式沥青混凝土工程量多计，核减2.3万元；

- 乳化沥青粘层工程量多计，核减0.14万元；

- 新浇20cm C25水泥混凝土板工程量多计，核减5.28万元；

- 10cm级配碎石工程量多计，核减0.79万元；

- 兰英三号与黑麦草混种草皮工程量多计，核减0.58万元；

- 砖砌排水沟水泥砂浆砖砌清水砖工程量多计，核减0.65万元；

- 排水沟20厚1：2.5水砂浆面层工程量多计，核减0.12万元；

- 生态挡土墙工程量多计，核减0.29万元；

- 台阶工程量多计，核减0.6万元；

五、对比合同金额增减情况说明

本项目送审金额3061785元，审定金额2932814元，合同金额2784000元，对比合同增加148814元，说明如下：

（一）减少说明

1、挖除杂填土外运距离10km，工程量减少，减少0.81万元；

2、兰英三号与黑麦草混种草皮，工程量减少，减少2.03万元；

3、排水沟C10垫层，工程量减少，减少0.28万元；

4、沥青工程量减少，减少0.32万元。

（二）增加说明

1、挖除淤泥外运距10km，工程量增加，增加2.39万元；

2、外购块石回填，工程量增加，增加2.78万元；

3、3cm细粒式沥青混凝土因路面铺设长度、范围的增加，增加0.17万元；

4、5cm中粒式沥青混凝土因路面铺设长度、范围的增加，增加0.25万元；

5、10cm级配碎石垫层因路面铺设长度、范围的增加，增加0.29万元；

- 安全防护波形护栏长度随路面长度增加，增加0.14万元；

- 砖砌清水砖沟，砌体工程量增加，增加0.5万元；

- 生态挡土墙工程量增加，增加 5.08 万元；

- 坡面新增台阶，增加0.17万元；

- 新增线管，增加0.8万元。

六、评审结论

本项目结算送审金额为3061785元，初审金额2935993元，复审金额2932814元，审减金额128971元，审减率为4.21%。

七、评价与建议

1、由于前期未进行勘察，导致施工时南侧回填块石后产生下沉增加块石回填量，造成增加金额2.78万元；

2、由于设计不完善，导致设计图及清单中的工程量与现场实际情况不符，经施工、监理、设计、建设、财政局五方现场察勘情况属实，造成变更增加造价；

3、项目实施过程中应做好原始记录及相关影像资料收集，便于结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月18日