德财基〔2023〕审结字第013号

关于常德经开区姚湖路（望江路-窑东路）新建项目结算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区姚湖路（望江路-窑东路）新建项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目由经开区发展和改革委员会《关于常德经开区姚湖路（望江路-窑东路）新建项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2020〕4号)文件批准立项，批准项目长度320米、总投资1000万元，项目资金来源为政府投资。

本项目由常德经济技术开发区建设管理局承建，武汉思成规划设计有限公司设计，常德经投工程咨询有限公司实施监理，通过公开招投标方式选取湖南荣顺建设有限公司施工，主要工程内容包括给水工程、排水工程、路灯照明工程、电力工程、管线入地工程、绿化工程等配套基础设施内容。中标金额为606.21万元。工程于2021年3月开工建设，2021年10月完成竣工验收，结算送审金额为690.79万元。

本项目南起窑东路，北至望江路，全长320m，路幅宽度20m，中间机动车道14m，人行道两边各宽3m。路面结构层总厚度52cm，其中水稳层40cm、沥青砼面层12cm；人行道结构层总厚度34cm，基层28cm，6cm透水砖行道板。

本项目仅排放道路雨水，沿道路东侧布置，采用HDPE中空壁缠绕管，管径d300-d400，平均埋深1.5m，长度362m。安装60W单臂LED路灯20套；电力管群敷设4×CPVC167，平均埋深0.99m，长度272m，弱电管群敷设6×PVC110，平均埋深0.93m，长度326m；绿化部分道路两侧栽植行道树φ15香樟80株等。

二、评审依据

1、建设单位送审的《常德经开区姚湖路（望江路-窑东路）新建项目》竣工结算资料, 包括施工图、竣工图、施工合同、招投标文件及中标通知书、签证单、结算书及施工过程资料等；

2、现场查勘的实际情况及对审会议记录；

3、湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

4、湖南省建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5、湖南省建设厅《关于发布2019 年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130 号）；

6、湖南省建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕 160号）；

7、湖南省建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61 号）；

8、湖南省建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

9、常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审标准操作规范》（第一、二、三期）；

10、常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

11、国家现行标准规范及强制性标准；

12、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

(一）评审范围

常德经开区姚湖路（望江路-窑东路）新建项目工程费。

(二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题及说明

1、土方工程

①、挖土方普通土环保车外运，回填方夯填外购黄土工程量审减，审减金额16.6万元；

②、拆除原混凝土路面工程量多计，审减金额0.47万元；

③、混凝土渣块环保车外运工程量多计，审减金额0.69万元；

2、道路工程

①、路面面积工程量多计，审减金额3.06万元；

②、人行道面积工程量多计，审减金额2万元；

③、安砌麻石平石工程量多计，审减金额0.13万元；

④、安砌侧石C35混凝土锁边石100*200mm工程量多计，审减金额0.25万元；

⑤、挡土墙长度工程量多计，清单为片石混凝土墙身，现场施工为块石挡土墙（清单外重新租价），审减金额14.96万元；

⑥、新老路面结合处玻纤格栅工程量多计，审减金额0.88万；

⑦、人行道PVC透水管工程量多计，审减金额0.98万元；

3、绿化工程

①、栽植乔木香樟工程量多计，审减金额0.15万元；

②、铺种中叶麦冬草工程量多计，审减金额0.44万元；

③、边坡防护喷播植草籽工程量多计，审减金额0.47万元。

4、交通设施

①、减速震动标线工程量多计，审减金额0.07万元；

②、人行横道标志牌基础工程量多计，审减金额0.07万元；

③、人行道横道标志牌立杆做法详JT-06工程量多计，审减金额0.06万元；

④、人行横道标志牌工程量多计，审减金额0.09万元；

5、排水工程

①、土方开挖、回填及场内利用工程量多计，审减金额0.32万元；

②、沟槽内回填砾石工程量多计，审减金额0.23万元；

③、DN300中空壁缠绕管工程量多计，审减金额1.27万元；

④、Ⅱ级离心机制钢筋混凝土承插排水管DN1000工程量多计，审减金额1.17万元；

⑤、单篦平篦式雨水口工程量多计，审减金额0.21万元；

⑥、管道基础包封C25砼工程量多计，审减金额2.61万元；

⑦、人行道横向排水管C15砼包封工程量多计，审减金额0.18万元；

⑧、土工合成材料工程量多计，审减金额3.17万元；

⑨、取费及其它审减金额0.49万元；

6、综合管网

①、土方开挖、回填及场内调配工程量多计，审减金额0.2万元；

②、过街道电力管敷设MFPT-160*8、MFPT-110*8工程量多计，审减金额3.15万元；

③、电力、弱电管群钢筋砼护管工程量多计，审减金额0.3万元；

④、沟槽基坑回填砂工程量多计，审减金额1.22万元；

⑤、电力人孔井、弱电人孔井清单外重新组价，审减金额2.74万元；

⑥、取费及其它审减金额0.18万元；

⑦、强电管招标为CPVC167*8，实际施工为5.0mm厚，调整材料价差，审减金额2.8万元；

7、路灯工程

①、过街道弱电管敷设MFPT-110*8工程量多计，审减金额1.22万元；

②、电力电缆YJV-4*50mm2工程量多计，审减金额2.16万元；

③、电力电缆ZA-TC90(-40)-5*35mm2工程量多计，审减金额0.26万元；

④、电缆头、穿刺线夹工程量多计，审减金额0.31万元；

⑤、路灯过街接线井工程量多计，审减金额0.45万元；

⑥、接地母线工程量多计，审减金额0.15万元；

8、材料调差

①、材料调差根据监理日志日期分单位工程进行调差，审减金额12.31万元；

9、签证部分

①、签证单建筑工人实名制费用价格偏高，审减金额2.36万元；

②、签证单挖土方普通土环保车外运8.5km工程量计入合同内，审减金额9.74万元；

③、签证单圆木桩工程量多计，审减金额2.75万元；

④、签证单自来水阀门井3900*1180*840mm价格偏高，拆除原有自来水阀门井审减，审减金额0.73万元；

⑤、签证单Ⅱ级离心机制钢筋混凝土承插排水管DN1000计入合同内，钢梯工程量多计，镀锌喷塑栏杆工程量及主材价格审减，审减金额10.97万元；

⑥、签证单喷雾系统使用费工程量多计，审减金额7.45万元；

⑦、签证单砖砌体防撞墙工程量多计，审减金额0.08万元；

⑧、签证单土方增加运距工程量多计，审减金额27.48万元；

⑨、签证单钢梯金属面氟碳漆子目高套，审减金额1.1万元。

五、对比合同金额增减情况说明

本工程合同金额为606.2万元，结算审定金额为548.9万元，结算审定金额对比合同金额减少57.3万元，具体情况如下：

1、土方开挖及回填工程量根据施工图、竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额18.6万元；

2、拆除原混凝土路面工程量根据复测资料比招投标工程量少，减少金额1.1万元；

3、路面、人行道根据竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额5.1万元；

4、挡土墙由于取消K0+240-K0+280段施工，工程量根据施工图、竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额14.9万元；

5、绿化工程根据竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额1.1万元；

6、交通标牌根据竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额0.3万元；

7、排水工程根据施工图、竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额3.5万元；

8、综合管网、路灯根据施工图、竣工图和现场实际情况计算比招投标工程量少，减少金额7.6万元

9、建筑工人实名制管理费费用按实际费用计取，减少金额5.1万元。

六、评审结论

本工程结算送审金额为6907944元，初审审定金额5577937元，复审审定金额5489955元，审减金额为1417989元,审减率20.53%。（详见附表）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率为20.53%，审减率超过15%及以上，应扣减本工程结算评审费用17926元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年11月1日