## 经费
专项资金绩效目标申报表
（2024年）
填报单位：常德市生态环境局经开区分局
专项名称 | 环保工作经费 |  | 专项属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□
部门名称 | 常德市生态环境局经开区分局 |  | 资金总额 （万元） |  | 10
专项立项 依据 | 常德市生态环境保护委员会《关于印发<2024年常德市生态环境保护工作要点><2024年常德市深入打好污染防治攻坚战工作方案><2024年常德市污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单><2024年常德市深入打好污染防治攻坚战考核方案>4个文件的通知》（常生环委发〔2024〕4号）
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间
| 环境风险隐患排查 |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
| 组织召开生环委会议及专题调度会 |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
| 污染防治攻坚战“夏季攻势” |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
| 环保宣传 |  |  | 2024.6.1 |  | 2024.6.15
专项长期绩效目标 | 全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕建设生态强市目标，改善生态环境质量，降低生态环境风险，增强生态环境治理能力。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，落实上级党委政府关于生态环境工作决策部署落实，严厉打击生态环境违法违规行为，采取有力措施清除各类环境风险隐患，改善生态环境质量。完成污染防治攻坚战“夏季攻势”任务清单，开展环境风险隐患排查12次，社会公众对项目实施满意度达90%以上。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 生环委会议及专题调度会召开数 | 每季度召开一次生环委会议，不定期召开专题调度会议 |  | ≥12次
|  |  | “夏季攻势”任务数 | 根据市生环委工作部署，完成污染防治攻坚战“夏季攻势”任务 |  | 18项
|  |  | 环境风险隐患排查次数 | 开展“利剑”行动防范化解重大生态环境风险隐患 |  | ≥12次
|  |  | 环保宣传活动次数 | 开展“六五”环境日宣传活动 |  | 1次
|  | 质量指标 | 隐患问题整改到位率 | 治污巡查及环境风险隐患排查发现相关问题，严格按“五个不放过要求”整改落实到位 |  | 100%
|  |  | 会议参会率 | 生环委会议及专题调度会相关人员参会率 |  | 100%
|  |  | “夏季攻势”任务完成到位率 | 确保各项任务逐个落实、逐个过关、逐个到位、逐个销号 |  | 100%
专项 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传到位率 | 环保宣传活动按质按量开展，调动群众环保积极性，增强环保意识 |  | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按计划开展及时完成，调查核实突出生态环境问题及时整改到位 |  | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制额 | 各项支出合理、合规，控制在预算额度内 |  | ≤10万元
| 效益指标 | 社会效益 | 市民幸福指数 | 打造宜居生态城市，提高市民幸福指数 |  | 提高
|  |  | 环境污染及生态破坏事件 | 全年无一起较大以上的突发环境污染及生态破坏事件发生 |  | 零发生
|  | 生态效益 | 生态环境 | 提升环境质量，保护生物多样性 |  | 保护
|  | 可持续影响 | 生态环境质量 | 扎实做好生态环境保护工作，提升生态环境质量，打造宜居住城市 |  | 持续改善
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目实施满意度 |  | ≥90%
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：常德市生态环境局经开区分局 资金管理办法：《常德市生态环境局经开区分局资金管理办法》 项目管理办法：《常德市生态环境局经开区分局项目管理办法》 工作措施（方案、规划）：为确保项目顺利实施，制定《常德市生态环境局经开区分局环保专项实施方案》，严格管理，认真实施。
填表人：何锦云 联系电话：18075656050 填报日期：2024年3月13日

## 专项
专项资金绩效目标申报表
（2024年）
填报单位：常德市生态环境局经开区分局
专项名称 | 环保专项（区级） |  | 专项属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□
部门名称 | 常德市生态环境局经开区分局 |  | 资金总额 （万元） |  | 1290
专项立项 依据 | 《关于大气污染巡查、机动车尾气监测、污泥监测等环保专项事前审批申请报告》
专项实施进度计划 | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间
| 大气污染巡查 |  |  | 2023.4.18 |  | 2024.4.17
| 机动车尾气监测 |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
| 油烟净化、检测清洗 |  |  | 2023.10.30 |  | 2024.10.29
| 洒水降尘 |  |  | 2023.10.1 |  | 2024.9.30
| 水质检测、评估 |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
| 污泥监测 |  |  | 2024.1.1 |  | 2024.12.31
专项长期绩效目标 | 全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕建设生态强市目标，改善生态环境质量，降低生态环境风险，增强生态环境治理能力。
专项年度绩效目标 | 通过实施本项目，落实各项环保工作任务，对辖区范围内大气污染防治巡查，建立24小时巡查制度，对全区辖区范围内进行巡查，巡查问题交办率100%；每周对德山污水处理厂污泥监测进行1次监测，污泥处理达标率达100%；加强饮用水源地及掌握各流域地表水水质情况，水质达标率达100%，改善区域水环境质量；社会公众对项目实施满意度达90%以上。
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车尾气检测台次 | 根据《常德市深入打好污染防治攻坚战工作方案》要求，每月监测100台 |  | ≥1260台次
|  |  | 洒水降尘次数 | 二中国控站点周边主次干道洒水抑尘作业次数 |  | ≥2次/天
|  |  | “一库两湖三水”水质检测次数 | 每季度开展1次“一库两湖三水”水质检测，并出具检测报告 |  | 4次
|  |  | 饮用水源年度评估次数 | 开展饮用水源监测评估，并出具评估报告 |  | 1次
|  |  | 油烟净化器清洗次数 | 对市二中家属区34套油盐净化器每月清洗一次 |  | 12次
|  |  | 饮食业油烟检测次数 | 对市二中家属区34个油烟净化器排放口每季度检测一次，并出具CMA资质检测报告 |  | 4次
|  |  | 德山污水处理厂污泥监测次数 | 每周对德山污水处理厂污泥监测进行1次监测 |  | 52次
专项 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 大气污染巡查问题交办率 | 发现问题交办相关单位整改 |  | 100%
|  |  | 空气质量达标率 | 细颗粒物(PM2.5)年平均浓度控制在 37ug/m³以下，达市级考核标准 |  | 100%
|  |  | 洒水降尘到位率 | 保持路面湿润，路面无扬尘 |  | 100%
|  |  | 水质达标率 | 水质达到地表水Ⅲ类以上标准 |  | 100%
|  |  | 油烟净化器清洗、检测达标率 | 清洗后油烟净化器达排放标准，无居民投诉，检测结果符合国家饮食行业油烟排放标准GB18483-2001要求 |  | 100%
|  |  | 污泥处理达标率 | 处理后污泥不含重金属 |  | 100%
|  | 时效指标 | 大气污染巡查时效 | 对辖区范围内大气污染防治巡查，建立24小时巡查制度，并登记巡查台账 |  | 24小时
|  |  | 完成及时率 | 各项工作按计划开展及时完成 |  | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制额 | 各项支出合理、合规，控制在预算额度内 |  | ≤1290万元
| 效益指标 | 社会效益 | 市民幸福指数 | 打造宜居生态城市，提高市民幸福指数 |  | 提高
|  |  | 环境污染及生态破坏事件 | 全年无一起较大以上的突发环境污染及生态破坏事件发生 |  | 零发生
|  | 生态效益 | 空气质量优良率 | 全年空气质量优良率 |  | ≥86%
|  | 可持续影响 | 生态环境质量 | 扎实做好生态环境保护工作，提升生态环境质量，打造宜居住城市 |  | 持续改善
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目实施满意度 |  | ≥90%
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构：常德市生态环境局经开区分局 资金管理办法：《常德市生态环境局经开区分局资金管理办法》 项目管理办法：《常德市生态环境局经开区分局项目管理办法》 工作措施（方案、规划）：为确保项目顺利实施，制定《大气巡查工作实施方案》《2024年度常德经开区污染防治攻坚战工作方案》《2024年常德经开区生态环境保护工作要点》等，严格管理，认真实施。
填表人：何锦云 联系电话：18075656050 填报日期：2024年3月13日