
德财基〔2025〕审概字005号

关于国家级常德经开区精密制造产业园配套

基础设施建设项目（一期)概算

上限值的评审报告
常德德润产业发展有限公司：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目（一期)（以下简称“本项目”）概算上限值进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

本项目由区产发局《关于国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2022〕52号）文件批准立项，该项目初步设计概算文本（德建管函〔2025〕10号、德建管函〔2025〕5号）核定该项目初步设计概算投资为11944.75万元，其中工程费10554.86万元，资金来源为申请政府专项债券和财政预算安排及其他资金。

本项目位于常德经开区德山大道以东、中联路以南、长安路以西、三一机械以北。主要建设内容:1#科研楼为3层框架结构；2#科研楼为3层框架结构；2栋单层车间，钢结构；2栋单层门房，框架结构；1栋成品设备用房。规划批复总建筑面积为 30359.84m2。其中：

1#车间建筑层数为地上1层，檐口高度为13m，结构形式为钢结构，建筑面积为11905.91m2；
2#车间建筑层数为地上1层，檐口高度为13m，结构形式为钢结构，建筑面积为13311.59m2；
1#科研楼建筑层数为地上3层，檐口高度为12.6m，结构形式为框架结构，建筑面积为2538.54m2；

2#科研楼建筑层数为地上3层，檐口高度为12.6m，结构形式为框架结构，建筑面积为2534.37m2；

1#门房建筑层数为地上1层，檐口高度为4.6m，结构形式为框架结构，建筑面积为38m2；

2#门房建筑层数为地上1层，檐口高度为4.6m，结构形式为框架结构，建筑面积为79.28m2；

室外附属部分包含：沥青混凝土园区配套道路10065m2，植草砖停车位1417m2， PC砖铺装529.44m2、绿化面积8638m2、标准透视围墙263m、标准实体围墙130m、园区配套雨污水管材质均为HDPE双壁波纹管。
二、评审依据

1.建设单位报送的《国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目（一期）》概算资料，包括送审单、立项文件、可研报告、初步设计文本、勘察报告、概算书等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程总承包计价规则>的通知》（湘建建函〔2023〕49号）；
3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准><湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准>的通知》（湘建建〔2024〕19号）；
4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；
5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；
6.常德市建设工程造价管理站《关于发布二○二五年第四期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕5号）及市场询价；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布二○二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕18号）及市场询价；
8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目（一期）概算上限值，含建筑安装工程费用、工程建设其他费用及预备费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.车间除锈、防腐等主材单价审减，审减5.60万元；

2.车间除锈、防腐钢构件等工程量审减，审减83.07万元；

3.车间钢构件防火主材单价审减，审减246.96万元；

4.车间垂直运输工程定额子目调整，审减231.6万元；

5.车间地面定额子目调整，审减50.07万元；

6.砖基础、砖砌体工程量调整，审减14.24万元；

7.混凝土矩形柱工程量多计，审减5.30万元；

8.墙面外保温子目中聚苯板含量多计，主材单价审减，审减12.26万元；

9.1#科研楼女儿墙抹灰、乳胶漆墙面工程量多计、釉面砖防水墙面工程量多计，审减3.84万元；

10.装饰脚手架改架费审减7.92万元；

11.道路、排水工程环保车外运3km按定额子目套用计算，审减0.86万元；

12.铺装基层工程量多计，审减5.55万元； 
13.钢筋混凝土化粪池定额含量多计，审减11.96万元；
14.消防工程—安装工程单价审减，审减14.52万元；

15.水电安装—安装工程单价和工程量审减，审减54.29万元；

16.安装暂估工程单价审减，审减12万元；

17.室外安装（给水、综合管网）工程单价审减，审减23.46万元；

18.其他审减及取费基数变化，审减43.16万元；

19.工程建设其他费根据取费基数调整，其中人防异地建设费、城市建设配套费根据建设单位意见剔除不计；工程测绘费原精密土方平整项目已计算，建设单位提供原测绘资料，本项目不再计算测绘费；本项目不涉及工艺设备不计算工艺设计费；合计审减216.96万元；
20.预备费取费基数改变，审减52.18万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为119447489元，审定金额为108489470元（其中：建设安装工程费97282000元、工程建设其他费6041305元、基本预备费5166165元），审减金额为10958019元，审减率9.17%。
相关事项说明及建议
1.本次概算已按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件规定下浮3%。

2.本项目如采用总承包模式发包，本次概算评审结论不能做为施工依据。建设单位应在完成公开招投标后督促总承包单位完成施工图设计及施工图预算编制，并对施工图及施工图预算进行审核，成果文件未审核前，原则上不得进行实质性建设。

3.本项目如采用总承包建设模式，宜按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件相关规定加强项目管理。

4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按相关文件履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
6.本项目相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。

7.其他相关说明：
（1）余土外运按南区弃土场考虑，运距按3km考虑，结算时提供相应依据；

（2）配电、照明包含：分配电箱、配管、电缆、电线、照明灯具、屋顶排风、防雷接地、调试等系统设计要求不详，车间按120元/m2暂估，科研楼按150元/m2暂估，合计暂估378.77万元；

（3）应急照明系统：包含配电箱、配管、电缆电线、应急灯具、调试等因设计要求不详，按12元/m2暂估，合计暂估36.35万元；

（4）自动报警系统：包含消防自动报警设备、配管、配线、末端、调试等，车间按20元/m2暂估，科研楼按35元/m2暂估，因设计要求不详，合计暂估68.19万元；

（5）消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统：包含终端探测设备、配管、配线等因设计要求不详，车间按20元/m2暂估，科研楼按18元/m2暂估，合计暂估50.53万元；

（6）抗震支架：消防管道、风管、桥架因设计要求不详，按12元/m2暂估，合计暂估36.35万元；

（7）视频监控：包含监控设备、配管、配线等因设计要求不详，车间按10元/m2暂估，科研楼按15元/m2暂估，合计暂估32.73万元；

（8）科研楼弱电：包含桥架、配管、配线、插座等因设计要求不详，按15元/m2暂估，合计暂估7.6万元；

（9）消防控制室，包含静电地面、设备机柜、设备、监控屏因设计要求不详，按20万元暂估；

（10）监控机房，包含静电地面、设备机柜、设备、监控屏因设计要求不详，按10万元暂估；室外监控，包含配管、配线、立杆、监控设备等，按20万元暂估；

（11）人行道闸因设计要求不详，按3万元/套，共计3套，合计暂估9万元；

（12）充电桩，按7kw/台标准，包含基础、配电箱、配管、电缆、充电桩、调试等按0.5万元/台暂估，共计32台，合计暂估16万元；

（13）室外箱变，包含本体采购及安装、基础、调试等因设计要求不详，设计2台，按25万/台暂估，合计暂估50万元；

（14）室外路灯，包含配电箱、配管、电缆、接地、调试等因设计要求不详，按10万元暂估；

（15）安装部分超高费，按13.13万元暂估；

（16）非机动车车棚因设计要求不详，按6.34万元暂估；

（17）钢筋混凝土隔油池无初步设计详图，按2万元暂估；

（18）电动伸缩门因设计要求不详，按6.75万元暂估；

（19）1#科研楼安装电梯采购、安装、调试、预埋因设计要求不详，按15万元暂估；

（20）红线外高低压、给水、进线进管开户费按建设单位要求，按150万元暂估。
七、评审人员

评审机构：常德市余翔工程信息咨询有限责任公司公司

初审人员：黄伟、潘文华、龚明英   初审负责人：余翔
内审人员：元惠敏、杨洋、张敏     技术负责人：高绍娟          

项目负责人：梅智凯
2025年6月9日

附件：国家级常德经开区精密制造产业园配套基础设施建设项目概算上限值审核汇总表
附件1:
	国家级常德经开区精密制造产业园（一期)
概算上限值审核汇总表
	

	金额单位：元
	

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	审减金额
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工程费
	105548569 
	97282000 
	8266569 
	已下浮3%
	

	1
	1#车间
	35242542.05 
	31529421.58 
	3713120.47 
	
	

	2
	2#车间
	36604770.75 
	33531490.10 
	3073280.65 
	
	

	3
	1#科研楼
	8741798.68 
	8397700.33 
	344098.35 
	
	

	4
	2#科研楼
	10116916.01 
	9616349.63 
	500566.38 
	
	

	5
	1#门房
	338955.91 
	328500.72 
	10455.18 
	
	

	6
	2#门房
	835334.08 
	823754.68 
	11579.39 
	
	

	7
	设备用房
	342565.20 
	342565.20 
	0.00 
	
	

	8
	园林绿化工程
	1319669.28 
	1318695.76 
	973.51 
	
	

	9
	室外道路、排水
	8752129.87 
	8522791.73 
	229338.14 
	
	

	10
	室外给水、综合管网
	3253887.00 
	2870730.83 
	383156.17 
	
	

	二
	工程建设其他费
	8210944 
	6041305 
	2169639 
	
	

	1
	建设单位管理费
	1055485.69 
	972820.01 
	82665.68 
	工程费1%
	

	2
	环境影响报告书编制费
	56187.92 
	53732.75 
	2455.17 
	暂按德财函〔2018〕2号
	

	3
	水土保持方案编制费
	55198.49 
	53412.91 
	1785.58 
	
	

	4
	可行性研报告编制
	51657.17 
	48309.21 
	3347.96 
	
	

	5
	勘察勘探费
	168000.00 
	168000.00 
	0.00 
	
	

	6
	工程测绘费
	116692.45 
	0.00 
	116692.45 
	
	

	7
	工程方案设计及初步设计费
	290000.00 
	290000.00 
	0.00 
	
	

	8
	工程施工图设计
	951747.98 
	882561.27 
	69186.71 
	
	

	9
	造价咨询费  
	173160.48 
	166629.73 
	6530.75 
	
	

	10
	工程监理费
	1238073.60 
	1150815.34 
	87258.26 
	
	

	11
	检测费
	665956.99 
	615068.00 
	50888.99 
	
	

	12
	工艺设计费 
	300000.00 
	0.00 
	300000.00 
	
	

	13
	CCTV检测费
	27520.56 
	27520.56 
	0.00 
	
	

	14
	人防异地建设费
	232520.51 
	0.00 
	232520.51 
	
	

	15
	城市建设配套费
	1216307.60 
	0.00 
	1216307.60 
	
	

	16
	红线外高低压、给水、进线进管开户费
	1500000.00 
	1500000.00 
	0.00 
	暂列
	

	17
	渣土处置费
	112434.74 
	112434.74 
	0.00 
	
	

	三
	预备费
	5687976 
	5166165 
	521811 
	5%
	

	合   计
	119447489 
	108489470 
	10958019 
	9.17%
	


PAGE  
 

