
德财基〔2025〕审结字021号

关于德山森林公园消防给水工程（二期）
结算的评审报告
常德经济技术开发区农业农村局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的德山森林公园消防给水工程（二期）（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区农业农村局建设，通过政府采购选取常德市沃特市政工程有限责任公司中标实施。中标金额为35.37万元。工程于2023年11月开工建设，2023年12月完成竣工验收。

本工程位于德山森林公园内。主要工作内容为：新旧管连接2处、新建室外消火栓12套、塑料管DN110PE 管安装2189米、砌筑消火栓井12座、沟槽土方开挖、回填、砂垫层等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《德山森林公园消防给水工程（二期）》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第九期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕15号）；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二三年第二期安装工程材料价格预算价格的通知》（常建价〔2023〕16号）及市场询价；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

德山森林公园消防给水工程（二期）结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.PE塑料管DN110工程量多计、消耗量子目高套，审减6.24万元；

2.砌筑支墩工程量多计，审减0.35万元；

3.沟槽土方开挖及回填工程量多计，审减1.38万元；

4.砂垫层工程量多计，审减2.24万元；

5.挖掘机进出场工程量多计、人机破除及恢复砼路面消耗量子目高套，审减0.32万元；

6.其他取费调整及下浮，审减2.45万元。
五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为35.36万元，审定金额24.01万元，相比合同造价减少11.35万元，主要情况如下：

1.PE塑料管DN110工程量减少、消耗量子目调整，减少6.24万元；
2.砂垫层、沟槽土方等工程量减少，减少3.85万元；

3.工程下浮5%，减少1.26万元。
六、评审结论
本工程送审金额为369880元，审定金额为240113元（工程费用），审减金额为129767元，审减率35.08%。（详见附表）

其中：初审审定金额309389元，复审审定金额240113元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.此工程无设计变更情况；
2.施工单位在结算时要保持竣工图与其他资料的完整性。
八、评审人员

初审机构：合普项目管理咨询集团有限公司

初审人员：易洪              初审负责人：陈坤
内审人员：张敏              技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年06月20日

附件：德山森林公园消防给水工程（二期）结算评审汇总表

附件
	德山森林公园消防给水工程（二期）

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	353559.91 
	295645.77 
	228683.08 
	124876.83 
	

	二
	变更增加
	16320.33 
	13742.79 
	11429.75 
	4890.58 
	

	　
	合  计
	369880 
	309389 
	240113 
	129767 
	


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣

减施工单位评审费用2908元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
PAGE  


