
德财基〔2025〕审预字036号

关于常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）

重大安全风险防控项目预算的评审报告
常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）重大安全风险防控项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由经开区产发局《关于常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）重大安全风险防控项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2025〕11号)文件批准立项，总投资3489.57万元，其中工程费用3325.97万元,工程建设其他费用163.6万元。一期实施工程费用2120.33万元。资金来源为中央补助及区级财政配套。

本项目位于常德经开区。主要建设内容及规模：建设基础支撑平台系统1个，建设重大安全风险防控平台系统1个，包含安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急；易燃易爆有毒有害气体泄漏风险监测系统、公共管廊安全风险监测预警、公用工程安全风险感知；企业安全风险智能化管控平台；安全监管和应急救援信息平台、生态环境监管和突发环境事件调度指挥平台和危险货物运输监测体系及封闭化管理、运输车辆管理、公共服务等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）重大安全风险防控项目》预算资料，包括施工图、详细设计、技术方案、预算书、送审单、审查意见等资料；

2.常德市行政审批服务局、常德市财政局《关于印发<市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制标准（试行）>的通知》（常行审发〔2023〕7号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布二○二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕9号）、《关于发布二○二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）及市场询价；

6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）重大安全风险防控项目预算，含工程费、前期其他费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.安全、应急管理基础设施设备安装材料报审价格为165.79万元，经参考市场同类产品价格，评审价格155.45万元，该项合计审减10.34万元；

2.交通管理设施设备安装材料报审价格为408.18万元，经参考市场同类产品价格，评审价格为295.47万元，该项合计审减112.71万元；

3.电气通信路由设备安装材料报审价格为79.19万元，经参考市场同类产品价格，评审价格为58.1万元，审减21.09万元；

4.综合管理设备安装材料报审价格为161.79万元，经参考市场同类产品价格，评审价格为150.45万元，审减11.34万元；

5.项目运营费暂按设计方案6名技术人员驻扎在维护单位运维三年考虑，报审价格为210万元，评审价格为138万元，审减72万元；

6.成品软件报审价格为60万元，评审价格为47.16万元，审减12.84万元；

7.智慧综合管控平台软件暂按设计方案估算功能点计算，报审价格为570.03万元，评审价格为457.43万元，审减112.6万元；

8.附属土建报审价格为353.35万元，其中周界围栏、立杆、路面标线、人行道和绿化破除及恢复、接线井、混凝土基础等组价高计，评审价格为260.21万元，审减93.14万元；

9.项目集成费按相应取费比率计算，因项目总金额发生变化，审减6.6万元；

10.工程建设其他费按相应取费比率计算，因项目总金额发生变化，合计审减20.95万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为21446200元，审定金额为16710137元（其中：工程费15985886元、工程建设其他费724251元），审减金额为4736063元，审减率22.08%。（详见附件）

六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经济技术开发区（枫树岗化工片区）重大安全风险防控项目招标控制价上限值的依据。

2.本项目弃土运至东区弃土场，弃土运距暂定5km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。
3.暂估价、暂列金额情况说明：安全岛因图纸设计不详，按5500元/套暂估计算。

4.本项目相关前期费用暂按《关于印发<市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制标准（试行）>的通知》（常行审发〔2023〕7号）文件计取，结算据实办理。

5.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
6.项目设备价格包含其产品主材成本费、消耗性材料费、利润、安装费、运输费和税金。软件价格包含软件的授权价、相关服务价格以及不少于一年的原厂技术支持服务费。

7.项目实施过程中，建设单位应收集设备相关资料，包括基本信息、技术参数、序列号、产品附件、产品资料清单以及设备相关的测试报告和验收报告，确保其设备符合其招标要求，并应提供完整的技术与售后资料，作为结算的依据。

8. 对于项目运营服务方面，应严格依据设计方案中明确的量化指标进行质量考核，结算时根据实际考核结果按实计取相应费用。对于定制开发的软件平台，其结算应按照设计方案所估算的功能点，以实际完成情况为依据按实计取。
七、评审人员
评审机构：湖南中咨工程管理咨询有限公司
初审人员：陈进芳                 初审负责人：刘文讯
复审人员：元惠敏、杨洋           技术负责人：高绍娟              

项目负责人：梅智凯
2025年9月15日

附件：常德经济技术开发区(枫树岗化工片区)重大安全风险防控项目预算评审汇总表

附件
	常德经济技术开发区(枫树岗化工片区)重大安全风险防控项目预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	20512412
	15985886
	4526526
	含系统集成费

	二
	工程建设其他费
	933788
	724251
	209537
	　

	1
	设计费
	351149
	264087
	87601
	暂按常行审发〔2023〕7号文

	2
	监理费
	306099
	229886
	76213
	

	3
	等保测评
	70000
	70000
	0
	

	4
	第三方软件测评
	64003
	41318
	22685
	

	5
	招标代理及专家评标费
	142537
	118958
	23579
	

	　
	合  计
	21446200
	16710137
	4736063
	22.08%


PAGE  


