
德财基〔2025〕审结字056号

关于经开区管委会政务服务楼加装电梯项目

结算的评审报告
常德经济技术开发区管理委员会办公室：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的经开区管委会政务服务楼加装电梯项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区管委会办公室建设，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南省益佳建设监理有限公司实施监理，通过政府采购选取中土华夏（北京）建设工程有限公司中标实施。中标金额为80.96万元。工程于2022年9月开工建设，2023年9月完成竣工验收。
本项目位于常德经济技术开发区管理委员会政务服务楼南侧。主要工作内容包括：拆除原有窗户，新增主体钢框架结构，基础形式为取土灌注桩+满堂基础。电梯厅地面采用800×800仿大理石，一层墙面采用300+600玻化砖面砖墙裙饰面，其他楼层采用面砖踢脚线+涂料墙面，天棚采用铝扣板吊顶，外墙底部采用10mm灰色花岗岩，其余为立柱点式玻璃幕墙等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《经开区管委会政务服务楼加装电梯项目》结算资料，包括结算书、竣工图、政府采购合同、招投标文件、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

4.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场价格；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

经开区管委会政务服务楼加装电梯项目结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.工程量多计，审减14.98万元；
2.送审单价未按投标清单价格计算，审减1.89万元；
3.材料价格高报，审减1.81万元；

4.安全责任除、环境保护费未提供相应票据，审减0.22万元；
5.工程暂估价及变更增加下浮3%，审减0.65万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为80.96万元，审定金额61.4万元，相比合同造价减少19.56万元，主要情况如下：

1.原有雨水沟外移，恢复已破损绿化暂列金额无相应签证资料，减少0.55万元；

2.玻璃幕墙暂估价按实组价计算，减少7.26万元；

3.构造柱、钢柱内浇C30细石混凝土、外贴防撞标识现场实际未做，减少0.86万元；

4.钢结构防火涂料结算送审未报送，减少9.62万元；
5.面砖墙裙、内墙面水泥砂浆、石粉类涂料墙面、110厚岩棉夹芯复合外墙防水板等合同内工程量按实计算，减少4.01万元；
6.增加安装工程，增加2.75万元。
六、评审结论
本项目送审金额为809580元，初审金额为643055元，复审审定金额为614035元，审减金额为195545元，审减率24.15%。（详见附件）
根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%及以上，应扣减施工单位评审费用3955元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.本项目实际工期大于合同约定施工工期，结算过程中未提供相应资料，结算审定金额中未考虑工期违约因素，违约责任由建设单位落实后自行处理。
2.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作。

3.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南星圭项目管理有限公司

初审人员：饶丽                 初审负责人：张振超
复审人员：杨洋                 技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年9月26日

附件：经开区管委会政务服务楼加装电梯项目结算评审汇总表

附件
	经开区管委会政务服务楼加装电梯项目

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	1
	桩基工程
	48624.36
	35667.38
	26590.03
	22034.33
	

	2
	建筑工程
	457544.11
	350342.97
	345778.41
	111765.70
	

	3
	装饰工程
	266587.75
	228735.80
	214207.10
	52380.65
	

	4
	安装工程
	36824.16
	28308.86
	27459.59
	9364.57
	

	　
	合  计
	809580
	643055
	614035
	195545
	审减率24.15%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本项目审减率超过15%及以上，应扣

减施工单位评审费用3955元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
PAGE  


