## Sheet2
常德经开区2020区级财政专项扶贫资金调整计划分配方案及省级财政专项扶贫资金计划分配方案
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设任务 | 本年计划资金 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 财政专项扶贫资金计划 | 实际支出 | 结余 | 小计 | 资金来源 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人姓名 | 联系方式
总 合 计 | [6 empty] | 227.2 | 156.8 | 21.2 | 57.2
1 | 康家吉水厂城市管网接通工程 | 石门桥镇伍家嘴村 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 铺设 管网 | 59 | 55 | 4 |  | 区级 | 建档47户158人 | 解决贫困户47户158人及非贫困户的用水质量 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户157人及非贫困户的高质量用水 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 137873****3
2 | 卫生院污水治理工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 安装下水管道及配套设施 | 40 | 26 | 14 |  | 区级 | 全镇贫困户 | 解决全镇贫困户602户2036人的就医方便问题 | “四议两公开“建管模式 | 为全镇扶贫户提供就医方便 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区社会事务局 | 石门桥镇社会服务管理站 | 刘湘 | 159736****8
3 | 盘塘湖水利修复程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 55 | 51.8 | 3.2 |  | 区级 | 全镇贫困户38户132人 | 解决贫困户38户132人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为38户132人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 137873****3
4 | 机耕道路硬化 | 永丰社区 | 基础设施建设 | 新建 | 2020 | 岩牯垱至汪家坪机耕道路硬化 | 20 | 24 | -4 |  | 中央20万 调整资金4万 | 建档立卡贫困户87户，283人 | 解决1438人的生产运输困难问题 | 非贫困户351户，1155人参与 | 为87户贫困户提高生产效益，降低生活成本 | 2020.5 | 2020.12 | 德山街道 永丰社区 | 德山街道 永丰社区 | 文会兵 | 135752****8
5 | 狮子山村2.3组自来水增压工程 | 2.3组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 121户 | 17.2 |  |  | 17.2 | 调整资金 | 总户数121户468人，其中贫困户19户70人 | 解决狮子山村2.3组121户其中贫困户19户70人的安全饮水问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户19户70人解决安全饮水问题 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 狮子山村 | 朱光辉 | 139742****9
6 | 危房改造 | 经开区 | 房屋改造 | 新建或维修 | 2020 | 贫困户或边缘户 | 36 |  |  | 36 | 省级 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 建档立卡贫困户住房安全 | 贫困户或边缘户自建或维修 | 住房有保障 | 2020.04 | 2020.09 | 经开区 | 区建设管理局 | 潘峰 | 135111****9
4 | 机耕道路硬化 | 永丰社区 | 基础设施建设 | 新建 | 2020 | 岩牯垱至汪家坪机耕道路硬化 | 4 |  |  | 4 | 中央20万 调整资金4万 | 建档立卡贫困户87户，283人 | 解决1438人的生产运输困难问题 | 非贫困户351户，1155人参与 | 为87户贫困户提高生产效益，降低生活成本 | 2020.5 | 2020.12 | 德山街道 永丰社区 | 德山街道 永丰社区 | 文会兵 | 135752****8