## Sheet1
常德经开区2020年第一批脱贫攻坚项目建设实施计划
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设任务 | 资金规模(万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人姓名 | 联系方式
1 | 城乡居民医保参保个人缴费补贴 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 参保个人缴费补贴 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 参保个人缴费补贴50% |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
2 | 城乡居民医保大病保险 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 资助贫困人员 | 30 |  | 30 |  | 行业 | 3558 | 资助建档立卡贫困人口 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
3 | 城乡居民医保大病救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员住院大病救助 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 减轻贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
4 | 城乡居民医保医疗救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员医疗救助 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 减轻贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
5 | 城乡居民医保财政兜底项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员住院一站式结算财政兜底 | 100 |  | 100 |  | 行业 | 3558 | 减轻建档立卡贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
6 | 常德经开区临时救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 临时救助 | 15 |  | 15 |  | 行业 |  | 临时救助≥75人次 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
7 | 农村低保兜底救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 农村居民最低生活保障 | 175 |  | 175 |  | 行业 |  | 农村居民最低生活保障458人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
8 | 特困供养救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 享受特困供养救助 | 17 |  | 17 |  | 行业 |  | 救助建档立卡特困人员31人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
9 | 留守儿童之家 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 留守关爱服务 | 25 |  | 25 |  | 行业 |  | 孤儿1人，留守关爱服务150人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
10 | 农业实用技术培训 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 进行农业实用技术培训 | 8 |  | 8 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户建档立卡贫困劳动力进行农业实用技术培训 | 贫困户直接参与培训并适当补助 | 直接受益603户2071名贫困人口，增加贫困户收入 | 2020.09 | 2020.10 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
11 | 扶贫 特惠保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 统一购买贫困人口特惠保 | 22 |  | 22 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困人口统一购买扶贫特惠保家庭综合保障保险 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低大病返贫风险 | 2020.05 | 2021.05 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
12 | 小额信 贷贴息 | 常德经开区 | 金融扶贫 | 新建 | 2020 | 为贫困人口增加收入 | 22 | 22 |  |  | 提前下达22万 | 贫困户134户 | 支持建档立卡贫困户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 贫困户直接接受贴息补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益贫困户134户，增加贫困户生产性收入 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
13 | 农房统保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 由区扶贫办统一购买住房保险 | 54 |  | 54 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困户统一购买住房保险 | 贫困户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低生活风险 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
14 | 住房安全 | 常德经开区 | 危房改造 | 新建 | 2020 | 完成2020年度“四类重点对象”危房改造 | 54 |  | 49 | 5 | 行业 | 石门桥镇“四类重点对象” | 完成建档立卡贫困户等“四类重点对象”危房改造 | 除建档立卡贫困户以外的五保户、低保户及贫困残疾人户 | 采取危房改造资金补助方式解决住房保障问题 | 2020.03 | 2020.11 | 经开区建设管理局 | 石门桥镇 | 潘峰 | 13511155559
15 | 教育助学 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 新建 | 2020 | 治贫先治愚，扶贫先扶教，减轻贫困户教育费用压力 | 80 |  | 80 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口154人 | 义务教育入学率100%（不含精神疾病），增加建档立卡贫困户纯收入39.76万元，增强贫困家庭及其子女的自我发展能力，提高贫困群众的教育获得感和满意度。 | 通过才参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动贫困人口154人直接受益。 | 2020.03 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 陈毅 | 15367768806
16 | 雨露计划 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 续建 |  | 中职高职教育补助 | 20 | 20 |  |  | 区级 | 134人 | 中职、高职建档立卡学生补助，减轻职业教育生活负担 |  | 直接受益贫困人口134人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
17 | 困难残疾人生活补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的困难残疾人进行生活补助 | 20 |  | 20 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口73人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 关爱特殊困难群体，保障残疾人福利。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
18 | 重度残疾人护理补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的重度残疾人进行护理补贴 | 20 |  | 20 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口87人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 高度重视残疾人福利保障工作。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
19 | 返贫保险 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 除兜底保障外的建档立卡贫困户和边缘户 | 10 |  | 10 |  | 行业 | 建档立卡1008户 | 防止因各类原因返贫 |  | 3558人受益 | 2020.01 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
20 | 贫困劳动力转移就业外出务工交通补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 200人次 | 5 |  | 5 |  | 行业 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 建档立卡贫困劳动力外出务工人员应补尽补 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取应补尽补方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
21 | 贫困劳动力享受培训补贴和生活费补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 3人次 | 0.9 |  | 0.9 |  | 行业 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 经开区建档立卡贫困劳动力参加培训人员 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取培训费全补贴，生活费按天补帮扶方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
22 | 建档立卡贫困劳动力参加城乡居民养老保险 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 150人次 | 1.5 |  | 1.5 |  | 行业 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 实行政府全额代缴 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
23 | 公益岗位补助 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 保洁员、护路员等 | 56.8 | 20 | 36.8 |  | 提前下达20万元 | 建档立卡贫困人口100人 | 解决贫困人口就业难的问题 | 建档立卡贫困人口直接参与 | 2000元/人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
24 | 常安投资开发有限公司扩建 | 常安社区 | 产业扶贫 | 扩建 | 2020 | 厂房出租等 | 40 | 40 |  |  | 提前下达40万元 | 全社区建档立卡贫困户 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 与贫困户签订产业扶贫协议 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.4 | 2020.09 | 区农办 | 樟木桥街道 | 胡晓娟 | 13873626006
25 | 常德市农旅生态农业有限公司南瓜种植基地建设 | 外河洲 | 产业扶贫 | 新 建 | 2020 | 500亩 | 260 | 100 |  | 160 | 提前下达100万元 | 建档立卡贫困户720人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 非贫困户 15户58人 参与 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.3 | 2020.09 | 石门桥镇 | 伍家嘴村 | 朱光辉 | 13974259809
[7 empty] | 1186.2 | 202 | 819.2 | 165
备注 | 本次计划总投资1186.2万元，其中财政专项资金202万元，行业扶贫资金819.2万元，自筹资金165。财政专项扶贫资金202万元主要安排扶贫小额贷款贴息22万元，公益岗位补助20万元，产业扶贫项目140万元，雨露计划20万元。

## 省级
常德经开区2020年脱贫攻坚项目实施计划总表
审核单位：常德经开区扶贫办（盖章）
序 号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目 类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设 任务 | 资金规模及筹资方式 （万元） |  |  |  | 资金来源 | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众 参与 | 带贫减 贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财扶专项扶贫资金 | 行业 资金 | 自筹 资金 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人 姓名 | 联系方式
1 | 小额信 贷贴息 | 常德经开区 | 金融扶贫 | 新建 | 2020 | 为贫困人口增加收入 | 63 | 63 |  |  | 中央 | 贫困户134户 | 支持建档立卡贫困户参与产业扶贫开发，增加生产性收入 | 贫困户直接接受贴息补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益贫困户134户，增加贫困户生产性收入 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
2 | 公益岗位补助 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 保洁员、护路员等 | 62.4 | 25.6 | 36.8 |  | 中央 | 建档立卡贫困人口100人 | 解决贫困人口就业难的问题 | 建档立卡贫困人口直接参与 | 2000元/人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
3 | 常安投资开发有限公司扩建 | 常安社区 | 产业扶贫 | 扩建 | 2020 | 厂房出租等 | 40 | 40 |  |  | 中央 | 全社区建档立卡贫困户 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 与贫困户签订产业扶贫协议 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.4 | 2020.09 | 区农办 | 樟木桥街道 | 胡晓娟 | 13873626006
4 | 常德市农旅生态农业有限公司南瓜种植基地建设 | 外河洲 | 产业扶贫 | 新 建 | 2020 | 500亩 | 260 | 100 |  | 160 | 中央 | 建档立卡贫困户400人 | 确保财政资金前5年保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 非贫困户 15户58人 参与 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.3 | 2020.09 | 石门桥镇 | 伍家嘴村 | 朱光辉 | 13974259809
5 | 产业奖补 | 两街一镇 | 产业 扶贫 | 新建 | 2020 | 奖补产业扶贫主体8个 | 25 | 25 | 0 | 0 | 省级 | 建档立卡贫困人口2326人受益 | 确保前五年受益贫困人口分红不低于本金8% | “四议两公开“建管模式 | 采取委托帮扶或直接帮扶方式 | 2020.05 | 2020.1 | 经开区扶贫办 | 石门 桥镇、樟木桥街道 | 朱光辉 胡晓娟 | 13974259809 13873626006
6 | 疫情防控临时岗位工资 | 樟木桥、 德山街道 | 疫情况岗位补助 | 新建 | 2020 | 疫情防控临时岗位6人补助 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 省0.4 | 建档立卡贫困户杨修大、汪兴国、陈学德等6人 | 贫困户疫情防控临时岗位工作补助 | 参与疫情防控临时岗位贫困户直接接受补助 | 贫困户直接受益，增加家庭收入 | 2020.5 | 2020.9 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道扶贫办 | 胡晓娟 张青 | 1387362600613787862351
7 | 一次性生产补贴 | 两街一镇 | 产业 扶贫 | 新建 | 2020 | 贫困户肥料补贴户均300元 | 24 | 24 | 0 | 0 | 省级 | 贫困户881户受益 | 年人均增加收入300元 | “四议两公开” | 为贫困户881户降低生产成本，增加贫困户收益 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区扶贫办 | 两街一镇 | 朱光辉胡晓娟张青 | 13974259809 13873626006 13787862351
8 | 消费扶贫平台和企业奖补 | 石门 桥镇、樟木桥街道 | 消费 扶贫 | 新建 | 2020 | 通过消费帮助贫困人口增收脱贫 | 6 | 6 | 0 | 0 | 省级 | 贫困户72户240人受益 | 带贫企业年销售收益增加10万元 | “四议两公开“建管模式 | 增加带贫企业销售收益 | 2020.05 | 2020.1 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉胡晓娟 | 13974259809 13873626006
9 | 常德市港村水稻种植转业合作社鸡鸭养殖基地建设 | 高家港村4组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 4500只 | 65 | 45 |  | 20 | 省级43 | 建档立卡贫困户180人 | 保本保底，前五年贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式，安排贫困人口务工 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 高家港村 | 朱光辉 | 13974259809
10 | 危房改造 | 经开区 | 房屋改造 | 新建或维修 | 2020 | 贫困户或边缘户 | 161 | 161 |  |  | 省级 | 建档立卡贫困户或边缘户 | 建档立卡贫困户住房安全 | 贫困户或边缘户自建或维修 | 住房有保障 | 2020.04 | 2020.09 | 经开区 | 区建设管理局 | 潘峰 | 13511155559
11 | 湖南飞桥汽车板簧有限公司汽车板簧生产 | 德山街道 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 汽车板簧生产 | 115 | 115 | 0 | 0 | 省级 | 贫困户212户，763人 | 保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式。 | 2020.05 | 2020.08 | 德山街道 | 德山街道 | 张青 | 13787862351
12 | 常德市栗山满园现代农业专业合作社葡萄种植 | 栗山口村1组 | 产业扶贫 | 新建 | 2020年 | 40亩 | 90 | 30 |  | 60 | 省级 | 建档立卡贫困户120人 | 保本保底，前五年贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式，安排贫困人口务工 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 栗山口村 | 朱光辉 | 13974259809
13 | 雨露计划 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 续建 |  | 中职高职教育补助 | 20 | 20 |  |  | 区级 | 134人 | 中职、高职建档立卡学生补助，减轻职业教育生活负担 |  | 直接受益贫困人口134人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
14 | 8组污水处理 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 8组污水池处理污水 | 180 | 30 | 150 | 0 | 区级 | 贫困户32户122人， | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益32户122人贫困人口，改善农村环境 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
15 | 5组新堤机埠维修 | 石门桥镇范家潭村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 12 | 11 | 0 | 1 | 区级 | 贫困户33户115人 | 解决贫困户33户115人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决1401亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
16 | 幸福渠二岗桥段水体综合治理 | 石门桥镇二岗桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 渠道亮化除杂1950米 | 55 | 49 | 0 | 6 | 区级 | 贫困户13户48人 | 解决贫困户13户48人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为13户48人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区农办 | 石门桥镇城市建设管理站 | 邹立军 | 15197638889
17 | 4组沟渠硬化 | 石门桥镇伍家嘴村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 区级 | 贫困户14户45人 | 解决贫困户14户45人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户14户45人的农田灌溉问题 | 2020.03 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
18 | 康家吉水厂城市管网接通工程 | 石门桥镇伍家嘴村 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 铺设 管网 | 70 | 55 | 0 | 15 | 区级 | 建档47户158人 | 解决贫困户47户158人及非贫困户的用水质量 | “四议两公开“建管模式 | 直接受益贫困户47户157人及非贫困户的高质量用水 | 2020.05 | 2020.07 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
19 | 肖家湖控制闸维修 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 20 | 15 | 0 | 5 | 区级 | 贫困户32户122人 | 解决贫困户32户122人的生产用水问题 | “四议两公开“建管模式 | 为32户122人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
20 | 沟渠清淤除杂护坡 | 樟木桥街道双岗社区 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 沟渠出淤除杂护坡2400米 | 5.755 | 5.755 | 0 | 0 | 区级 | 贫困户35户123人 | 解决150亩农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 解决亩农田灌溉，改善贫困户生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道水利站 | 丁时法 | 13975699586
21 | 5组渠道硬化 | 石门桥镇石门桥村 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 硬化渠道400米 | 8 | 5 | 0 | 3 | 区级 | 贫困户14户45人 | 解决贫困户14户45人安全出行 | “四议两公开“建管模式 | 为14户45人贫困人口安全出行 | 2020.05 | 2020.05 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
22 | 卫生院污水治理工程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 安装下水管道及配套设施 | 31 | 26 | 0 | 5 | 区级 | 全镇贫困户 | 解决全镇贫困户602户2036人的就医方便问题 | “四议两公开“建管模式 | 为全镇扶贫户提供就医方便 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区社会事务局 | 石门桥镇社会服务管理站 | 刘湘 | 15973625218
23 | 盘塘湖水利修复程 | 石门桥镇石门桥村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 56.8 | 51.8 | 0 | 5 | 区级 | 全镇贫困户38户132人 | 解决贫困户38户132人的农田灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为38户132人贫困人口改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.8 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
24 | 胡仙窝山塘整修及2组机耕道新建 | 石门桥镇九龙庵村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 区级 | 贫困户13户41人 | 解决贫困户13户41人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户13户41人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
25 | 大坪4组山塘整修 | 石门桥镇大坪村4组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 9 | 8 | 0 | 1 | 区级 | 贫困户36户145人 | 解决270亩灌溉问题 | “四议两公开“建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
26 | 大坪2组和5组沟渠出淤和整修 | 大坪村2组和5组 | 产业发展 | 整修 | 2020 | 沟渠出淤和整修2400米 | 16 | 15 | 0 | 1 | 区级 | 建档立卡贫困户36户145人 | 解决300亩灌溉问题 | “四议两会三公开”建管模式 | 为贫困户36户145人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.08 | 经开区财政局 | 石门桥镇财政所 | 张曙辉 | 13975667755
27 | 6组机耕道新建 | 石门桥镇狮子山村 | 产业发展 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设 | 30 | 30 | 0 | 0 | 区级 | 建档立卡贫困户50户186人 | 解决贫困户50户186人的生产用水及生产问题 | “四议两公开“建管模式 | 改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.05 | 2020.09 | 经开区国土局 | 石门桥镇国土所 | 杨立平 | 13873644818
28 | 原栗11、10组，西干渠至原栗8组、村部水渠出淤 | 栗山口村 | 产业配套 | 新建 | 2020 | 优质稻种植配套建设出淤2000米 | 11 | 9 | 0 | 2 | 区级 | 建档立卡贫困户12户44人 | 解决850亩水田灌溉难问题 | “四议两公开“建管模式 | 改善生产生活效益，降低生活成本 | 2020.05 | 2020.06 | 经开区农办 | 石门桥镇水利站 | 王泽敏 | 13787361703
29 | 九龙庵村3组山塘整修 | 九龙庵村3组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 山塘整修2口 | 15 | 13 |  | 2 | 区级 | 建档立卡贫困户8户29人 | 解决260亩农田灌溉难的问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 改善生产生活条件，提高生产效益，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 九龙庵村 | 朱光辉 | 13974259809
30 | 机耕道路硬化 | 永丰社区 | 基础设施建设 | 新建 | 2020 | 岩牯垱至汪家坪机耕道路硬化 | 24 | 24 |  |  | 中央20万 区级4万 | 建档立卡贫困户87户，283人 | 解决1438人的生产运输困难问题 | 非贫困户351户，1155人参与 | 为87户贫困户提高生产效益，降低生活成本 | 2020.5 | 2020.12 | 德山街道 永丰社区 | 德山街道 永丰社区 | 文会兵 | 13575222888
31 | 常德市经石保洁服务有限公司卫生保洁服务 | 石门桥镇 | 产业扶贫 | 新建 | 2020 | 垃圾清运车辆6台，大型多功能桶75个，小桶1200个 | 40 | 40 |  |  | 中央 | 建档立卡贫困户280人 | 确保前五年财政资金保本保底贫困户年分红不低于本金的8% | 四议两公开 | 采取保本保底委托帮扶方式 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 石门桥村 | 朱光辉 | 13974259809
32 | 石门桥村4组道路硬化 | 石门桥村4组 | 基础设施 | 新建 | 2020 | 道路硬化800米 | 20 | 20 |  |  | 中央 | 贫困户35户125人，非贫困户30户，105人 | 解决贫困户35户125人及非贫困户30户105人的安全出行问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为35户125人改善生产生活条件，降低生产成本 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 石门桥村 | 朱光辉 | 13974259809
33 | 狮子山村2.3组自来水增压工程 | 2.3组 | 基础建设 | 新建 | 2020 | 121户 | 17.2 | 17.2 |  |  | 区级 | 总户数121户468人，其中贫困户19户70人 | 解决狮子山村2.3组121户其中贫困户19户70人的安全饮水问题 | “四自两会三公开”建管模式 | 为贫困户19户70人解决安全饮水问题 | 2020.5 | 2020.12 | 石门桥镇 | 狮子山村 | 朱光辉 | 13974259809
34 | 城乡居民医保参保个人缴费补贴 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 参保个人缴费补贴 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 参保个人缴费补贴50% |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
35 | 城乡居民医保大病保险 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 资助贫困人员 | 30 |  | 30 |  | 行业 | 3558 | 资助建档立卡贫困人口 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
36 | 城乡居民医保大病救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员住院大病救助 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 减轻贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
37 | 城乡居民医保医疗救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员医疗救助 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 减轻贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
38 | 城乡居民医保财政兜底项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员住院一站式结算财政兜底 | 100 |  | 100 |  | 行业 | 3558 | 减轻建档立卡贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
39 | 常德经开区临时救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 临时救助 | 15 |  | 15 |  | 行业 |  | 临时救助≥75人次 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
40 | 农村低保兜底救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 农村居民最低生活保障 | 175 |  | 175 |  | 行业 |  | 农村居民最低生活保障458人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
41 | 特困供养救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 享受特困供养救助 | 17 |  | 17 |  | 行业 |  | 救助建档立卡特困人员31人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
42 | 留守儿童之家 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 留守关爱服务 | 25 |  | 25 |  | 行业 |  | 孤儿1人，留守关爱服务150人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
43 | 农业实用技术培训 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 进行农业实用技术培训 | 8 |  | 8 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户建档立卡贫困劳动力进行农业实用技术培训 | 贫困户直接参与培训并适当补助 | 直接受益603户2071名贫困人口，增加贫困户收入 | 2020.09 | 2020.10 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
44 | 扶贫 特惠保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 统一购买贫困人口特惠保 | 22 |  | 22 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困人口统一购买扶贫特惠保家庭综合保障保险 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低大病返贫风险 | 2020.05 | 2021.05 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
45 | 农房统保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 由区扶贫办统一购买住房保险 | 54 |  | 54 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困户统一购买住房保险 | 贫困户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低生活风险 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
46 | 住房安全 | 常德经开区 | 危房改造 | 新建 | 2020 | 完成2020年度“四类重点对象”危房改造 | 54 |  | 49 | 5 | 行业 | 石门桥镇“四类重点对象” | 完成建档立卡贫困户等“四类重点对象”危房改造 | 除建档立卡贫困户以外的五保户、低保户及贫困残疾人户 | 采取危房改造资金补助方式解决住房保障问题 | 2020.03 | 2020.11 | 经开区建设管理局 | 石门桥镇 | 潘峰 | 13511155559
47 | 教育助学 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 新建 | 2020 | 治贫先治愚，扶贫先扶教，减轻贫困户教育费用压力 | 80 |  | 80 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口154人 | 义务教育入学率100%（不含精神疾病），增加建档立卡贫困户纯收入39.76万元，增强贫困家庭及其子女的自我发展能力，提高贫困群众的教育获得感和满意度。 | 通过才参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动贫困人口154人直接受益。 | 2020.03 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 陈毅 | 15367768806
48 | 困难残疾人生活补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的困难残疾人进行生活补助 | 20 |  | 20 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口73人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 关爱特殊困难群体，保障残疾人福利。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
49 | 重度残疾人护理补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的重度残疾人进行护理补贴 | 20 |  | 20 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口87人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 高度重视残疾人福利保障工作。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
50 | 返贫保险 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 除兜底保障外的建档立卡贫困户和边缘户 | 10 |  | 10 |  | 行业 | 建档立卡1008户 | 防止因各类原因返贫 |  | 3558人受益 | 2020.01 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
51 | 贫困劳动力转移就业外出务工交通补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 200人次 | 5 |  | 5 |  | 行业 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 建档立卡贫困劳动力外出务工人员应补尽补 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取应补尽补方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
52 | 贫困劳动力享受培训补贴和生活费补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 3人次 | 0.9 |  | 0.9 |  | 行业 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 经开区建档立卡贫困劳动力参加培训人员 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取培训费全补贴，生活费按天补帮扶方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
53 | 建档立卡贫困劳动力参加城乡居民养老保险 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 150人次 | 1.5 |  | 1.5 |  | 行业 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 实行政府全额代缴 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
54 | 卫生厕所 改造 | 石门 桥镇 | 改善生活条件 | 新建 | 2020 | 完成7036座卫生厕所改造 | 1266 | 0 | 1266 | 0 | 行业 | 531户贫困户 | 用上卫生厕所，改善了居住条件，提高群众满意度 | 群众积极参与，投工投劳 | 带动531户贫困户直接受益，生活环境得到改善 | 2020.03 | 2020.1 | 经开区农办 | 石门桥镇农业综合服务站 | 陈吉忠 | 13875171143

## 行业
常德经开区2020年第一批脱贫攻坚项目建设实施计划分配方案
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设任务 | 资金规模(万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人姓名 | 联系方式
1 | 城乡居民医保参保个人缴费补贴 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 参保个人缴费补贴 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 参保个人缴费补贴50% |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
2 | 城乡居民医保大病保险 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 资助贫困人员 | 30 |  | 30 |  | 行业 | 3558 | 资助建档立卡贫困人口 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
3 | 城乡居民医保大病救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员住院大病救助 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 减轻贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
4 | 城乡居民医保医疗救助项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员医疗救助 | 50 |  | 50 |  | 行业 | 3558 | 减轻贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
5 | 城乡居民医保财政兜底项目 | 常德经开区 | 健康扶贫 | 其他 | 2020 | 贫困人员住院一站式结算财政兜底 | 100 |  | 100 |  | 行业 | 3558 | 减轻建档立卡贫困人员住院医疗费用，降低医疗负担 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 区人社局 | 区医保处 | 刘开国 | 13973625776
6 | 常德经开区临时救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 临时救助 | 15 |  | 15 |  | 行业 |  | 临时救助≥75人次 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
7 | 农村低保兜底救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 农村居民最低生活保障 | 175 |  | 175 |  | 行业 |  | 农村居民最低生活保障458人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
8 | 特困供养救助 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 享受特困供养救助 | 17 |  | 17 |  | 行业 |  | 救助建档立卡特困人员31人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
9 | 留守儿童之家 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 |  | 2020 | 留守关爱服务 | 25 |  | 25 |  | 行业 |  | 孤儿1人，留守关爱服务150人 |  |  | 2020.1 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 民政办 | 董立军 | 13787880411
10 | 农业实用技术培训 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 进行农业实用技术培训 | 8 |  | 8 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户建档立卡贫困劳动力进行农业实用技术培训 | 贫困户直接参与培训并适当补助 | 直接受益603户2071名贫困人口，增加贫困户收入 | 2020.09 | 2020.10 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
11 | 扶贫 特惠保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 统一购买贫困人口特惠保 | 22 |  | 22 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困人口统一购买扶贫特惠保家庭综合保障保险 | 贫困户直接接受补助；通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低大病返贫风险 | 2020.05 | 2021.05 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
13 | 农房统保 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 其他 | 2020 | 由区扶贫办统一购买住房保险 | 54 |  | 54 |  | 行业 | 贫困人口603户2071人 | 由区扶贫办对603户2071名建档立卡贫困户统一购买住房保险 | 贫困户直接接受补助，通过公告公示参与监督 | 直接受益603户2071名贫困人口，降低生活风险 | 2020.01 | 2020.12 | 经开区扶贫办 | 石门桥镇扶贫办 | 朱光辉 | 13974259809
14 | 住房安全 | 常德经开区 | 危房改造 | 新建 | 2020 | 完成2020年度“四类重点对象”危房改造 | 54 |  | 49 | 5 | 行业 | 石门桥镇“四类重点对象” | 完成建档立卡贫困户等“四类重点对象”危房改造 | 除建档立卡贫困户以外的五保户、低保户及贫困残疾人户 | 采取危房改造资金补助方式解决住房保障问题 | 2020.03 | 2020.11 | 经开区建设管理局 | 石门桥镇 | 潘峰 | 13511155559
15 | 教育助学 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 新建 | 2020 | 治贫先治愚，扶贫先扶教，减轻贫困户教育费用压力 | 80 |  | 80 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口154人 | 义务教育入学率100%（不含精神疾病），增加建档立卡贫困户纯收入39.76万元，增强贫困家庭及其子女的自我发展能力，提高贫困群众的教育获得感和满意度。 | 通过才参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督 | 带动贫困人口154人直接受益。 | 2020.03 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 陈毅 | 15367768806
17 | 困难残疾人生活补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的困难残疾人进行生活补助 | 20 |  | 20 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口73人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 关爱特殊困难群体，保障残疾人福利。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
18 | 重度残疾人护理补贴 | 常德经开区 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 2020 | 为符合条件的重度残疾人进行护理补贴 | 20 |  | 20 |  | 行业 | 建档立卡贫困人口87人 | 解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障残疾人生存发展的权益，全面建成小康社会。 | 通过参与项目入库立项表决、通过公告公示等进行日常管理和监督。 | 高度重视残疾人福利保障工作。全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度 | 2020.01 | 2020.12 | 社会事务管理局 | 社会事务管理局 | 喻姗姗 | 15873679666
19 | 返贫保险 | 常德经开区 | 综合保障扶贫 | 新建 | 2020 | 除兜底保障外的建档立卡贫困户和边缘户 | 10 |  | 10 |  | 行业 | 建档立卡1008户 | 防止因各类原因返贫 |  | 3558人受益 | 2020.01 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873
20 | 贫困劳动力转移就业外出务工交通补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 200人次 | 5 |  | 5 |  | 行业 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 建档立卡贫困劳动力外出务工人员应补尽补 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取应补尽补方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
21 | 贫困劳动力享受培训补贴和生活费补贴 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 3人次 | 0.9 |  | 0.9 |  | 行业 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 经开区建档立卡贫困劳动力参加培训人员 | 经开区建档立卡贫困劳动力 | 采取培训费全补贴，生活费按天补帮扶方式 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
22 | 建档立卡贫困劳动力参加城乡居民养老保险 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 150人次 | 1.5 |  | 1.5 |  | 行业 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 经开区贫困、重残、低保等人员 | 实行政府全额代缴 | 2020.04 | 2020.12 | 经开区人社区 | 经开区人力资源市场 | 李蓉 | 13762626159
23 | 公益岗位补助 | 常德经开区 | 就业扶贫 | 新建 | 2020 | 保洁员、护路员等 | 56.8 | 20 | 36.8 |  | 行业36.8万省级20万 | 建档立卡贫困人口100人 | 解决贫困人口就业难的问题 | 建档立卡贫困人口直接参与 | 2000元/人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873

## 区级
常德经开区2020年第一批脱贫攻坚项目建设实施计划分配方案
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目类别 | 建设性质 | 建设时间 | 建设任务 | 资金规模(万元） |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 时间进度 |  | 责任单位 |  | 负责人
[7 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主 管单位 | 项目实 施单位 | 责任人姓名 | 联系方式
16 | 雨露计划 | 常德经开区 | 教育扶贫 | 续建 |  | 中职高职教育补助 | 20 | 20 |  |  | 区级 | 134人 | 中职、高职建档立卡学生补助，减轻职业教育生活负担 |  | 直接受益贫困人口134人 | 2020.03 | 2020.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王光龙 | 15211327873

## Sheet2
常德经开区2020年第一批中央财政专项扶贫资金计划分配方案
序号 | 镇（街) | 实施单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金安排（万元）
1 | 常德经开区 | 石门桥镇扶贫办 | 金融扶贫 | 小额信贷贴息 | 常德经开区 | 为贫困人口增加收入 | 22
2 | 常德经开区 | 农业农村局 | 就业扶贫 | 公益岗位补助 | 常德经开区 | 保洁员、护路员等 | 20
3 | 樟木桥街道 | 樟木桥街道 | 产业扶贫 | 常安投资开发有限公司扩建 | 常安社区 | 厂房出租等 | 40
4 | 石门桥镇 | 伍家嘴村 | 产业扶贫 | 常德市农旅生态农业有限公司南瓜种植基地建设 | 石门桥镇外河洲 | 500亩 | 100
合计 | [6 empty] | 182