## 石门桥镇（申报） (2)
常德经开区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第一批项目实施计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  |  |  | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数(个) | 受益户数(户 ) | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数 (个) | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
| 合计 | [11 empty] | 1285.6 | 1285.6 | 0 | 134 | 29195 | 98810 | 0 | 3017 | 9782
1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 庭院经济发展（种植、养殖业、手工作坊等） | 石门桥镇 | 二岗桥、赵家桥等村 | 庭院经济发展项目 | 新建 | 二岗桥、赵家桥等村 | 2023.01 | 2023.12 | 石门桥镇乡村振兴办 | 其中二岗桥村庭院产业发展100万，带动脱贫户监测户618户2115人发展庭院经济100万，以点带面发展公共区域庭院经济100万。 | 300 | 300 | 0 | 15 | 1735 | 3970 | 0 | 618 | 2115 | 确保脱贫户监测户通过庭院经济持续增收，力争2023年人均增收500元以上。 | 采取“村集体经济组织+农户”利益联结机制
2 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 经开区 | 有脱贫人口的15个村 | 扶贫小额贷款贴息 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 为脱贫户及监测户增加收入 | 10 | 10 | 0 | 15 | 40 | 140 | 0 | 40 | 140 | 按照政策给予贫困户贷款额4.75%利息补贴，提高群众满意度。 | 直接受益40户脱贫人口，减轻其贷款压力
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 经开区 | 有脱贫人口的15个村 | 雨露计划 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 中职高职教育补助 | 24 | 24 | 0 | 15 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 中职、高职脱贫户和监测户学生补助，减轻职业教育生活负担 | 帮助脱贫户和监测户学生49人接受中、高等职业教育
4 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 经开区 | 有脱贫人口的21个村 | 公益性岗位补助 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 保洁员、护路员、护水员等131人 | 78.6 | 78.6 | 0 | 21 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 负责保洁区域内环境卫生干净、整洁 | 增加脱贫户及监测户务工收入
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 清淤扩容 | 石门桥镇 | 石门桥镇14个村 | 石门桥镇千村万塘清淤扩容工程 | 整修 | 石门桥镇14个村 | 2023.01 | 2023.11 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 14个村40口山塘清淤8万立方，新增蓄水能力8.5万立方米，改善灌溉面积991亩 | 160 | 160 | 0 | 14 | 944 | 3423 | 0 | 590 | 2059 | 解决脱贫户和监测户590户2059人及一般农户354户1364人991亩农田灌溉问题 | 为脱贫户和监测户590户2059人及一般农户354户1364人改善生产生活条件及991亩农田灌溉问题
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农业社会化服务 | 石门桥镇 | 二岗桥村 | 秸秆转运中心 | 新建 | 二岗桥村 | 2023.01 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 购买秸秆打捆机两台 | 35 | 35 | 0 | 1 | 4850 | 10600 | 0 | 110 | 330 | 为了解决禁止秸秆随意堆放、燃烧的问题，达到美化环境，提升村容村貌的作用 | 改善石门桥镇人居环境水平
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 两街一镇 | 有脱贫人口的村 | 两街一镇环境卫生整治项目补助资金 | 新建 | 两街一镇 | 2023.01 | 2023.12 | 石门桥镇乡村振兴办 | 新采购垃圾箱8个；新增垃圾车配套垃圾桶200个；新配置垃圾桶600个，环保垃圾桶180个，分类垃圾桶400个，中转垃圾桶8个；替换坏旧垃圾桶150个，添置、更换环卫工具一批。 | 140 | 140 | 0 | 27 | 14427 | 51154 | 0 | 690 | 1963 | 改善脱贫户及监测户的生产生活条件，改善当地农户的生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴，加快当地群众早日致富的步伐。 | 为脱贫户和监测户690户1963人，一般农户13737户49191人提升垃圾处理功能，改善人居环境水平
8 | 就业项目 | 就业培训 | 致富带头人培训 | 经开区 | 有脱贫人口的村 | 致富带头人培训及农业实用技术培训 | 新建 | 经开区 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 进行农业实用技术培训 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 45 | 0 | 15 | 45 | 开展致富带头人培训 | 直接受益脱贫户15户45人，增加脱贫户收入
9 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建 | 石门桥镇 | 元普庵、高家港村 | 石门桥镇清廉村居建设 | 新建 | 元普庵、高家港村 | 2023.03 | 2023.06 | 石门桥镇纪委 | 新建元普庵、高家港村清廉村居的基础设施，为清廉村居建设提供支持保障 | 10 | 10 | 0 | 1 | 47 | 752 | 0 | 11 | 58 | 打造清廉墙廊、庭院、村落、乡道、凉亭等文化景观。鼓励本地特色和清廉家庭、美丽宜居村庄创建相结合，从硬件打造、制度建设和规范运行等方面，打造“清廉村社”建设精品路线，形成具有石门桥特色的清廉文化示范点。 | 通过清廉村居建设推进乡村文明、推进基层移风易俗、净化基层政治生态。
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 二岗桥村 | 二岗桥幸福渠清淤硬化 | 新建 | 二岗桥村 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局 | 幸福渠南面护坡硬化及清淤600米 | 120 | 120 | 0 | 1 | 278 | 1397 | 0 | 32 | 156 | 通过清淤、硬化使其村居农田水利灌溉收益，改善农村人居环境，提升村容村貌。 | 为其整村改善了人居环境，提升了村容村貌
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 经开区 | 金陵水库 | 金陵水库保障农村供水设施建设 | 改建 | 石门桥镇 | 2023.01 | 2023.12 | 农业农村局水利科 | 赵家桥村、九龙庵村、大坪村、狮子山村、元普庵村、栗山口村、青龙岗村、高家岗村等八个村的安全饮水提质增压，老旧供水管网更换 | 150 | 150 | 0 | 8 | 5154 | 21388 | 0 | 418 | 1533 | 解决群众安全饮水问题。 | 为脱贫户及监测户418户1533人解决安全饮水问题，减低生产生活成本，改善生产生活条件。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 石门桥镇 | 青龙岗村 | 青龙岗村7组抗旱、排涝机埠提质改造 | 改建 | 石门桥镇 | 2023.01 | 2023.12 | 石门桥镇农业综合服务中心 | 青龙岗村7组抗旱、排涝机埠老旧设备更换，排水口出淤硬化，机房翻新整修 | 20 | 20 | 0 | 1 | 225 | 561 | 0 | 25 | 51 | 解决青龙岗村7组一般农户200户510人，脱贫户及监测户25户51人，农田灌溉800亩。 | 解决青龙岗村7组一般农户200户510人，脱贫户及监测户25户51人，农田灌溉800亩。确保良田增产增收。
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村生活污水处理设施建设 | 石门桥镇、樟木桥街道 | 赵家桥、狮子山、等17个村 | 农户生活污水处理 | 改建 | 石门桥、樟木桥 | 2023.01 | 2023.12 | 石门桥镇、樟木桥街道 | 为1300户农户改造生活污水处理设施 | 230 | 230 | 0 | 17 | 1300 | 5200 | 0 | 288 | 1152 | 改善脱贫户及监测户的生产生活条件，改善当地农户的生产生活条件，调动当地农户发展人居环境的积极性，助推当地生态振兴。 | 为1300农户，5200人口，提升生活污水处理能力，改善人居环境水平。