## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表
（第五批 2024年5月14日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
24 | D3HN202405130041 | 1、常德市德山经开区园区很多企业（海利化工厂等许多企业）工业污水通过邱家港直排沅江。 2、常德市沅江沿线所有生活污水排污口都存在污水直排的问题。 | 常德市 | 问题1： 群众身边的生态环境问题 问题2： 涉及公共利益的生态环境问题 | 问题1 经调查核实，反映问题部分属实。 区开发建设局委托湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司，对汇水片区内企业排口开展排查，所有企业雨水、污水分别就近接入市政雨污管网，污水经民建路、尚德路污水重力主干管网收集至第四污水泵站（桃林东路与尚德路交叉口），再通过第四污水泵站提升，沿尚德路、民建路，穿东风河，自东向西输送至德山污水处理厂，经处理后达标排放，不存在污水直排沅江的情况。2024年3月，民建路西端污水压力管发生爆管，第四污水泵站不能将污水正常提升输送至德山污水处理厂，导致市政污水管网满管，少量污水渗漏到市政雨水管网，从而进入民建路雨水排水机埠蓄水塘。 问题2 经调查核实，反映问题部分属实。 常德市沅江沿线部分排污口存在“生活污水借道排污口排放”情况。2023年，按照国家、省下发的一系列政策文件要求，常德市制定了《常德市入河（湖）排污口监督管理工作方案》（常生环委发〔2023〕7号），开展了西洞庭湖、沅水、澧水、虎渡河干流的入河湖排污口排查、监测、溯源工作，确定排污口923个。在开展排查、监测、溯源过程中按照《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则（HJ1308-2023》中列举的21中问题情形，确定了其中257个入河排污口需开展整治，666个入河排污口无需开展整治。对于无需整治的入河排污口，我市印发了《关于加强无需整治排污口日常监管的工作方案》，明确责任部门开展日常监管、巡查、监测，并建立长效机制、完善公众监督。 | 问题1 部分属实 问题2 部分属实 | 问题1 通过汇水片区管网病害治理修复等措施，杜绝此类问题。 问题2 严格按照《常德市入河湖排污口整治方案》中“一口一策”整治清单分年度分阶段落实整改。 | 问题1 处理情况： 2024年3月，民建路西端污水压力管发生爆管后，工业园区立即组织人员对压力管网进行抢修，同时采取紧急措施进行处置，对民建路雨水排水机埠蓄水塘进行封堵，确保水不外排，调集市政公司泵车和潜水泵对蓄水塘、市政雨水管网中受到污染的雨水进行返抽至市政污水管网，经德山污水处理厂处理达标后排放。 整改情况： 制定《常德经开区东区管网改造及水体整治工作方案》，通过溯源排查、修复改造、配套建设、长效管理等整治措施，实现污水全收集全处理。 问题2 处理情况： 针对257个需开展整治的入河排污口，经常德市人民政府批复，印发了《常德市入河湖排污口整治方案》，明确了分年度实施整治任务。 整改情况： 截止到目前，2023年需完成整治的111个问题入河排污口已全部完成整治，2024年需完成整治的83个问题入河排污口正在整治中，2025年需完成整治的63个问题入河排污口正在开展前期筹备工作。 | 问题1阶段性办结 问题2未办结 | 无
98 | D3HN202405130008 | 常德市德山经济开发区的通威塑料厂产生的气味难闻，令人无法呼吸。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题不属实。 经现场调查核实，投诉人所举报的“常德通威塑料厂”实为“常德通威生物科技有限公司”。该企业相关手续齐全，正常生产时，委托有资质的检测检验公司对企业的有组织、无组织（厂界西侧、畔山壹号小区10楼等）臭气浓度进行了采样监测，检测结果显臭气浓度均未超过排放标准。 | 不属实 | 强化企业主体责任。确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放，同时积极帮助指导企业进一步提高环境管理能力，切实提高企业环境管理水平。 | 处理情况：无 整改情况：无 | 已办结 | 无